Приложение к протоколу №1 от 17 мая 2021г.

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на должность главы муниципального образования «Курумканский район»

**ПЛАН РАБОТЫ**

**конкурсной комиссии по отбору кандидатур**

**на должность главы муниципального образования «Курумканский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Срок исполнения | Ответственные |
|  | | Прием заявлений и документов  от граждан, желающих принять участие в конкурсе | до 24.05.2021г. | Доржиева Н.Х.  аппарат Райсовета |
|  | | Подготовка к проведению второго заседания конкурсной комиссии: приглашение членов конкурсной комиссии, подготовка к рассмотрению поступивших материалов | до 28.05.2021 г. | Доржиев Ц.З.  Доржиева Н.Х. |
|  | | Проведение второго заседания комиссии, проверка наличия и соответствия документов. Регистрация претендентов в качестве кандидатов | 28.05.2021 г. | Дареев Г.Е.  Доржиев Ц.З.  Доржиева Н.Х.  Члены комиссии |
|  | | Размещение протокола №2 заседания конкурсной комиссии на официальном сайте | до 02.06.2021 г. | Доржиева Н.Х.  аппарат Райсовета |
|  | | Направление уведомления о регистрации в качестве кандидата или мотивированного отказа в регистрации | до 02.06.2021 г. | Доржиева Н.Х. |
|  | | Организация встреч кандидатов с населением в сельских поселениях: составление графика выездов по согласованию с главами сельских поселений, информирование населения, протоколирование встреч.  Формирование рабочей группы по организации выездов в СП | с 29.05.2021г. до 04.06.2021г. | Доржиев Ц.З.  Доржиева Н.Х.  Батюк Н.А.  Васильева Т.Н.  Зарубин Н.И.  Главы СП (по согласованию) |
|  | | Подготовка к проведению конкурса по отбору кандидатур: приглашение кандидатов, членов конкурсной комиссии, экспертов, подготовка помещения, орг. техники, именных бюллетеней для голосования и пр. | до 07.06.2021 г. | Доржиева Н.Х. |
|  | | Проведение конкурса | 07.06.2021г. | Дареев Г.Е.  Доржиев Ц.З.  Доржиева Н.Х.  Члены комиссии |
|  | | Размещение протокола №3 заседания конкурсной комиссии на официальном сайте | до 08.06.2021 г. | Доржиева Н.Х.  Аппарат Райсовета |
|  | | Направление в районный Совет депутатов МО «Курумканский район» решения конкурсной комиссии о представлении не менее двух кандидатов | В срок до 10.06.2021 г. | Доржиева Н.Х. |