Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Курумканский район»

от 17.01.2025№ 35

**Муниципальная** Программа

**«Сохранение и развитие бурятского языка**

**в Курумканском районе»**

с. Курумкан

2025 г.

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы** 
   1. **Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Курумканского района**

В современную эпоху глобализации более актуальной становится проблема сохранения и развития национального языка. Современное состояние бурятского языка можно охарактеризовать как сложное и требующее комплексного подхода в решении имеющихся проблем,в том числе с применением программно-целевого метода.

В состав территории Курумканского района входят 10 [сельских поселений](http://egov-buryatia.ru/kurumkan/deyatelnost/poseleniya/), являющихся самостоятельными муниципальными образованиями и включающих в себя 28 населенных пунктов. Два сельских поселения имеют статус национальных эвенкийских: сельское поселение «Дырен эвенкийское» и «Улюнхан эвенкийское».

В 2023 году численность населения Курумканского района составляет 13284 человека. В районе проживают представители более 10 этносов: буряты, русские, эвенки, татары и другие национальности, из них   65% составляют буряты, 30% - русские, 3% - эвенки, 2% - других национальностей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение | Численность населения | | | | |
| Всего | Русские | Буряты | Эвенки | Другие |
| СП «Аргада» | 1218 | 0 | 1194 | 0 | 24 |
| СП «Барагхан» | 1058 | 4 | 1054 | 0 | 0 |
| СП «Дырен эвенкийское» | 841 | 90 | 633 | 118 | 0 |
| СП «Арзгун» | 719 | 3 | 691 | 0 | 25 |
| СП «Курумкан» | 5928 | 1956 | 3853 | 88 | 31 |
| СП «Майск» | 884 | 823 | 28 | 14 | 19 |
| СП «Могойто» | 900 | 659 | 217 | 0 | 24 |
| СП «Сахули» | 506 | 451 | 51 | 2 | 2 |
| СП «Улюнхан эвенкийское» | 765 | 8 | 500 | 250 | 7 |
| СП «Элэсун» | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 |
| Всего | 13284 | 3994 | 8686 | 472 | 132 |

На 01.01.2025 года на территории Курумканского района функционируют 12 общеобразовательных учреждений. Во всех образовательных организациях реализуется предметная область «Бурятский язык, бурятская литература». Общее количество обучающихся составляет 1835 человек, из них 1675 учащихся изучают бурятский язык, что составляет 91,22 %.

Учителей бурятского языка в образовательных учреждениях Курумканского района – 36 человек, из них учителей начальных классов с правом преподавания бурятского языка 21 человек. 31 учитель имеют высшее образование, 6 учителей имеют среднее профессиональное образование.

Преподавание бурятского языка в образовательных учреждениях организовано по двум образовательным программам: «Бурятский язык как родной» и «Бурятский как государственный язык Республики Бурятия».

Предметы «бурятский язык как родной», «литературное чтение на бурятском языке», «бурятская литература» изучают 369 учащихся в 6 школах: МБОУ «Аргадинская СОШ», МБОУ «Барагханская СОШ», МБОУ «Гаргинская СОШ», МБОУ «Дыренская СОШ», МБОУ «Элысунская ООШ».

Бурятский язык как государственный изучают 1306 обучающихся в 6 школах: МБОУ «Курумканская СОШ№1», МБОУ «Курумканская СОШ№2», МБОУ «Майская СОШ», МБОУ «Могойтинская СОШ», МБОУ «Сахулинская СОШ», МБОУ «Открытая сменная ОШ». Преподается во 2-9 классах по 3 часа в неделю.

Учителями бурятского языка успешно используются в работе:

-в начальных классах учебно-методический комплекс «Амармэндэ-э!» Г-Х.Ц.Гунжитовой, "Үзэглэл" авт.Очировой Е.Б. и др., Учебник для 1-класса, Буряадхэлэн/ Бурятский язык. Учебники для 2, 3, 4 классов авт.Дылыкова Р.С., Базаргуруева Т.Б., Дугарова Д.Б.,

-в основном звене – УМК «Мэндэ-э!» Г-Х.Ц.Гунжитовой, «Алтаргана», Содномов С.Ц., Содномова Б.Д. «Алтаргана», «Буряадхэлэн» авт.Будаин Б.Б., учебник для 5класса, "Буряадхэлэн" авт.Цыремпилова О.Ш., Жанчипова Ц.С., учебник для 6, 7 классов, «Буряадхэлэн» авт.Ошоров С.Г. учебник для 8класса, "Буряадхэлэн" авт.Патаева В.Д. учебник для 9 класса. Обеспеченность учебной литературой составляет 100%.

В системе образования Курумканского района 9 учреждений дошкольного образования, также при 4 общеобразовательных организациях действуют дошкольные группы. Количество воспитанников составляет 620 человек. В рамках реализации национально-регионального компонента образовательных программ ДОУ занятия с погружением в языковую среду на бурятском языке проводятся в 10 группах: МБДОУ «Курумканский детский сад «Малышок» (1 группа), МБДОУ «Курумканский детский сад «Росинка» (2 группы), МБДОУ «Курумканский десткий сад «Родничок» (1 группа), МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай», МБДОУ «Аллинский детский сад «Хараасгай», МБДОУ «Улюнханский детский сад «Ургы», МБДОУ «Аргадинский детский сад «Солнышко» и дошкольных группах МБОУ «Элысунская СОШ» и МАОУ «Гаргинская СОШ».

На базе МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» открыт «Центр бурятского языка», выделен оснащенный кабинет, разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная программа.

Ежегодно в октябре месяце в образовательных организациях Курумканского района проводится праздник День бурятского языка, где с большим удовольствием принимают активное участие все образовательные организации района. Целью данного мероприятия является популяризация бурятского языка, повышение его статуса, знакомство детей с традициями и обычаями бурятского народа. В рамках Дня бурятского языка проводятся различные конкурсы: «Эрхим диктант», конкурс чтецов бурятской поэзии, конкурс рисунков, конкурс видеороликов. В феврале месяце проводятся мероприятия, посвященные национальному празднику «Сагаалган». В эти дни традиционно проводится турниры по национальной игре «Шагай наадан», конкурсы «Сагаанэдеэнэйдээжэ». Учащиеся пишут эссе на бурятском языке, декламируют стихи бурятских поэтов, участвуют в творческих конкурсах. Участие в данных мероприятиях способствует формированию интереса к изучению бурятского языка, приобщению к национальным традициям бурятского народа.

Активное участие образовательные организации принимают в Межрегиональном конкурсе по бурятскому языку «Эхэхэлэн – манай баялиг». Ежемесячно на «Эхэхэлэн - манай баялиг» от образовательных организаций Курумканского района выезжают команды, которые неоднократно становились победителями и призерами конкурса, необходимо отметить МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова», МБОУ «Барагханская СОШ», МБОУ «Аргадинская СОШ» и другие. В процессе подготовки и участия в конкурсе учащиеся овладевают более глубокими знаниями истории, быта, языка, традиций и обычаев бурятского народа.

С целью совершенствования преподавания бурятского языка ежегодно проводятся семинары учителей бурятского языка, где учителя делятся своим опытом: проводят открытые уроки, мастер-классы. Также в ходе проведения семинаров с учителями бурятского языка, организованных в районе, была выявлена тенденция перехода от обучения родному языку к формату обучения его как второму, государственному, поскольку даже в сельских поселениях, где преобладает количество жителей бурятской национальности, дети общаются на русском языке. Особенно ярко эта тенденция проявляется на ступени дошкольного образования. Таким образом, первоочередной задачей выступает сохранение позиций по изучению и развитию бурятского языка, начиная с уровня дошкольного образования.

Ежегодно МБУК «Централизованная библиотечная система» проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и развитие бурятского языка: неделя бурятского языка, национальный праздник Сагаалган, конкурс художественного слова «Певцы родной земли», в рамках ежегодной акции «Библионочь» проводятся мастер-классы, викторины, театрализованные представления по продвижению бурятской культуры, обычаев и традиций. Работа в данном направлении включает в себя все направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания собственных ресурсов.

Ежегодно МБУК «Культурно-досуговый и методический центр» проводит районный фестиваль народных театров «Театральная долина», в рамках которого 6 народных театров (Барагханский народный театр, Дыренский народный театр, Гаргинский народный театр, Аргадинский народный театр, Улюнханский народный театр, Курумканский народный театр) представляют спектакли на бурятском языке. При каждом народном театре развиваются детские театральные студии и кружки, совместно с народными театрами транслируют свои мини-постановки и миниатюры в онлайн формате. Детские студии принимают участие в традиционных районных и республиканских конкурсах «Эхэхэлэн-манай баялиг», «Энеэлдэе», «Буряадаарзугаалая» и т.д. С новыми постановками театральные коллективы осуществляют свои гастрольные проекты по району, выезжают в г.Улан-Удэ.

С 2022 г. проводится районный конкурс детских театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэорон», посвященный Дню бурятского языка.Его целью является поддержка и развитие театрального искусства, сохранение и популяризация бурятского языка среди школьников, воспитание уважения к народной культуре и сохранению бурятского языка. Конкурс расширяет и укрепляет творческие контакты между детскими театральными коллективами Курумканского района. Также в рамках подготовки к Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана»проводятся конкурс исполнителей народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей», районный конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята».

Этнографическая коллекция МИИРТНП (районный музей) включает широкий перечень вещественных памятников, в том числе предметы домашнего быта бурят: кухонная утварь и предметы обихода, предметы убранства интерьера дома и принадлежности для рукоделия.

В МАУ ДО «Курумканская ДШИ» достаточно интенсивно проводят различные мастер-классы «Играем на бурятских национальных инструментах», «Традиции исполнения народных песен баргузинских бурят». Ежегодно воспитанники школы принимают участие в зональном фестивале «МYнгэнхонхо», конкурсе рисунков и декоративно-прикладного искусства, посвященного празднику «Сагаалган».

Несмотря на положительные результаты, сохраняются негативные тенденции. Среди детей и молодежи продолжается процесс сокращения количества владеющих бурятским языком. Общественные функции бурятского языка не получили расширения: бурятский язык как государственный всё ещё не стал рабочим языком в органах муниципальной власти района и слабо представлен в других сферах общественной жизни.

Анализ результатов в деле сохранения и развития бурятского языка в Курумканском районе показывает, что не все поставленные цели были достигнуты по причине слабой мотивации к овладению бурятским языком, недостаточной поддержки функционирования бурятского языка в информационно-коммуникационном пространстве, недостаточного присутствия бурятского языка в сети Интернет.

**1.2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Цель Программы – создание условий для сохранения, развития бурятского языка.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:

1.Создание условий для формирования языковой среды по бурятскому языку

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение популяризации бурятского языка

3.Обобщение и внедрение передового опыта преподавания бурятского языка

4. Формирование комплексности и системности в поддержке функционирования бурятского языка в учреждениях культуры, молодежных и общественных организациях района, расширение активной языковой среды среди населения района.

В качестве целевых показателей программы установлены следующие ключевые индикаторы:

1. Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП
2. Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке
3. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ
4. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного конкурса "Певцы родной земли"
5. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы
6. Доля образовательных организаций – участников районного фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан"
7. Доля образовательных организаций – участников конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ"
8. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного турнира по настольной игре "Хухюу глагол" среди воспитанников ДОУ
9. Количество методических семинаров учителей бурятского языка, воспитателей ДОУ
10. Количество участников районного конкурса"Эрхимбагша"
11. Количество участников районного конкурса"ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ"
12. Количество участников районного конкурса методических разработок "Нааданhургая!"
13. Количество изданных учебно-методических пособий
14. Количество библиотек, участвующих в неделе бурятского языка.
15. Количество театральных постановок в конкурсе «Шэдитэорон».
16. Количество исполнителей народных песен в конкурсе «Алтан Гургалдай».
17. Количество фольклорных коллективов - участников конкурса «Один день бурята».
    1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия.**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы на основании:

* положений [Конституции](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0) Российской Федерации,
* Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»,
* [Конституции](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29550503/0) Республики Бурятия,
* [Закона](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29589527/0) Республики Бурятияот13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия»,
* [Закона](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29500000/0) Республики Бурятия от 10.06.1992 № 221-XII «О языках народов Республики Бурятия»,
* [Закона](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29575529/0)Республики Бурятия от 07.03.2014 № 383-V «О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия»,
* Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утвержденной Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI,
* Стратегии развития бурятского языка на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2019 №228,
* Концепции преподавания родных языков (2020г.),
* Государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»
* статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
* Уставом муниципального образования «Курумканский район»,
* постановлением Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 24.10.2024 г. № 384“Об утверждении порядка разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования “ Курумканский район”.

### 2. Паспорт

**Муниципальной**Программы

**«Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа « Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» | | | | |
| Ответственный исполнитель | Маланов В.Ц., начальник муниципального учреждения «Курумканское районное Управление образования»  Монтоева Т.Б., начальник отдела культуры АМО «Курумканский район» | | | | |
| Цель программы | Создание условий для сохранения и развития бурятского языка | | | | |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации: 2025 - 2027 годы | | | | |
| Направления  (перечень) подпрограмм | Направление (подпрограмма) «Образование»  Направление (подпрограмма)«Культура» | | | | |
| Задачи программы | 1.Создание условий для формирования языковой среды по бурятскому языку  2. Проведение мероприятий, направленных на повышение популяризации бурятского языка  3.Обобщение и внедрение передового опыта преподавания бурятского языка  4. Формирование комплексности и системности в поддержке функционирования бурятского языка в учреждениях культуры, молодежных и общественных организациях района, расширение активной языковой среды среди населения района. | | | | |
| Показатели | 1. Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП 2. Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке 3. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ 4. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного конкурса "Певцы родной земли" 5. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы 6. Доля образовательных организаций – участников фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан" 7. Доля образовательных организаций – участников конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ" 8. Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного турнира по настольной игре "ХYхюу глагол" среди воспитанников ДОУ 9. Количество методических семинаров учителей бурятского языка, воспитателей ДОУ 10. Количество участников районного конкурса"Эрхимбагша" 11. Количество участников районного конкурса"ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ" 12. Количество участников районного конкурса методических разработок "Нааданhургая!" 13. Количество изданных учебно-методических пособий 14. Количество библиотек, участвующих в проведении недели бурятского языка 15. Количество театральных постановок в конкурсе «Шэдитэорон» 16. Количество исполнителей народных песен в конкурсе «Алтан Гургалдай» 17. Количество фольклорных коллективов –участников конкурса «Один день бурята». | | | | |
| Параметры финансового обеспечения по муниципальной программе | Тыс.руб. | | | | |
| Годы | Всего | МБ (\*) | РБ (\*\*) | ФБ |
| 2025 | 540,40 | 350,00 | 190,40 |  |
| 2026 | 540,40 | 350,00 | 190,40 |  |
| 2027 | 540,40 | 350,00 | 190,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Республики Бурятия | 1. Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утвержденной [Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 N 360-VI](https://docs.cntd.ru/document/553221182#64U0IK), 2. [Стратегия развития бурятского языка на период до 2030 года](https://docs.cntd.ru/document/553286080#64U0IK), утвержденной [постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2019 N 228](https://docs.cntd.ru/document/553286080#64U0IK), 3. Государственная программа "Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия | | | | |

**(\*)** Объемы финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов МО «Курумканский район» о бюджете МО «Курумканский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

**(\*\*)** Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый периодфинансированиемероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе»: создание условий для сохранения, развития бурятского языка | | | | | | | | | |
| 1 | Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | МУ  «Курумканское  РУО» |  |
| 2 | Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ | % | 50 | 50 | 50 | 50 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 4 | Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного конкурса "Певцы родной земли" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 5 | Доля образовательных организаций – участников мероприятия районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы | % | 80 | 80 | 80 | 80 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 6 | Доля образовательных организаций – участников фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 7 | Доля образовательных организаций – участников конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 8 | Доля образовательных организаций – участников мероприятия районного турнира по настольной игре "Хухюу глагол" среди воспитанников ДОУ | % | 70 | 70 | 70 | 70 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 9 | Количество методических семинаров учителей бурятского языка, воспитателей ДОУ | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 10 | Количество участников районного конкурса"Эрхимбагша" | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 11 | Количество участников районного конкурса"ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ" | Чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 12 | Количество участников районного конкура методических разработок "Нааданhургая!" | Чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 13 | Количество изданных учебно-методических пособий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | МУ  «Курумканское РУО» |  |
| 14 | Количество библиотек, участвующих в проведении недели бурятского (диктант на бурятском языке «Эрхим диктант-2025», КВЕСТ игра «Быстрый, меткий» - «ТYргэн, мэргэн») | Ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | Отдел  культуры |  |
| 15 | Количество театральных коллективов - участников конкурсадетских театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэорон» | Ед. | 12 | 13 | 14 | 14 | Отдел  культуры |  |
| 16 | Количество участников конкурса исполнителей народных песен «Алтан Гургалдай | Чел. | 6 | 8 | 10 | 11 | Отдел  культуры |  |
| 17 | Количество фольклорных коллективов - участников районного конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел  культуры |  |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | **Направление (Подпрограмма) «Образование»** | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Образование »** | | |
|  | Ответственный за реализацию МУ «Курумканское РУО» | | Срок реализации 2025-2027 гг. |
| 1.1. | Создание условий для формирования языковой среды по бурятскому языку | Расширена активная языковая среды, повышен интерес к изучению языка, способствующий интенсификации процесса обучения языку | -Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП  -Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение популяризации бурятского языка | Обеспечено повышение мотивации детей к изучению бурятского языка, сохранению традиций и обычаев бурятского народа,широкому использованию бурятского языка в массовых мероприятиях, с**формированы коммуникативные умения.** | -Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ  -Доля образовательных организаций – участников районного конкурса "Певцы родной земли"  -Доля образовательных организаций – участников районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы  -Доля образовательных организаций – участников фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан"  -Доля образовательных организаций – участников конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ"  -Доля образовательных организаций – участников районного турнира по настольной игре "Хухюу глагол" среди воспитанников ДОУ |
| 1.3. | Обобщение и внедрение передового опыта преподавания бурятского языка | Организованы и проведены семинары, конкурсы для учителей бурятского языка и воспитателей ДОУ, оказано содействие в издании учебно-методических пособий, обобщен опыт реализации условий повышения эффективности воспитательного  и развивающего влияния языковой среды на обучающихся. | -Количество методических семинаров учителей бурятского языка, воспитателей ДОУ  -Количество участников районного конкура"Эрхимбагша"  -Количество участников районного конкура"ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ"  -Количество участников районного конкура методических разработок "Нааданhургая!"  -Количество изданных учебно-методических пособий |
|  | **Направление (Подпрограмма) «Образование»** | | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий "Культура"** | | |
|  | Ответственный за реализацию отдел культуры АМО «Курумканский район»» | | Срок реализации 2025-2027 гг. |
| 2.1. | Формирование комплексности и системности в поддержке функционирования бурятского языка в учреждениях культуры, молодежных и общественных организациях района, расширение активной языковой среды среди населения района | Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию бурятского языка и культуры, в т.ч. театрального искусства на родном языке, народной музыкальной культуры и фольклорного искусства. | -Количество библиотек, участвующих в проведении недели бурятского (диктант на бурятском языке «Эрхим диктант-2025», КВЕСТ игра «Быстрый, меткий» - «Тургэн, мэргэн»)  -Количество театральных коллективов - участников конкурса детских театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэорон»  -Количество участников конкурса исполнителей народных песен «Алтан Гургалдай  -Количество фольклорных коллективов - участников районного конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята |

**5. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия (результата) | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | | | Сроки наступления мероприятия (результат) | |
| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Начало | Конец |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Образование»** | | | | | | | | |
|  | Задача 1.Создание условий для формирования языковой среды по бурятскому языку | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация программы погружения в в бурятскую языковую среду на базе ЛДП | Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 2025 | 2027 |
| 1.2. | Выпуск передачи на бурятском языке | Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025 | 2027 |
|  | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на повышение популяризации бурятского языка | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ | Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса "Гэсэр, Дангина" для воспитанников ДОУ | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2025 | 2027 |
| 2.2 | Проведение районного конкурса "Певцы родной земли" | Доля образовательных организаций – участников районного конкурса "Певцы родной земли" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2025 | 2027 |
| 2.3. | Проведение районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы | Доля образовательных организаций – участников районной НПК "Первые шаги в науку" для обучающихся начальной школы | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2025 | 2027 |
| 2.4. | Проведение фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан" | Доля образовательных организаций – участников фестиваля "НангинтоонтоБаргуужан" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2025 | 2027 |
| 2.5. | Проведение конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ" | Доля образовательных организаций – участников конкурса "Буряадарадай аман зохеолойюртэмсэ" | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2025 | 2027 |
| 2.6. | Районный турнир по настольной игре "ХYхюу глагол" среди воспитанников ДОУ | Доля образовательных организаций – участников районного турнира по настольной игре "Хухюу глагол" среди воспитанников ДОУ | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 2025 | 2027 |
|  | Задача 3. Обобщение и внедрение передового опыта преподавания бурятского языка | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение методических семинаров учителей бурятского языка, воспитателей ДОУ | Количество методических семинаровlkzучителей бурятского языка, воспитателей ДОУ | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 | 2027 |
| 3.2. | Проведение районного конкурса "Эрхимбагша" | Количество участников районного конкура"Эрхимбагша" | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 2025 | 2027 |
| 3.3. | Проведение районного конкурса "ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ" | Количество участников районного конкура"ЭрхимхYмYYжYYлэгшэ" | Чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025 | 2027 |
| 3.4. | Проведение районного конкурса методических разработок "Нааданhургая!" | Количество участников районного конкура методических разработок "Нааданhургая!" | Чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 2025 | 2027 |
| 3.5. | Выпуск учебно-методических пособий | Количество изданных учебно-методических пособий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 2027 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий "Культура"** | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Формирование комплексности и системности в поддержке функционирования бурятского языка в учреждениях культуры, молодежных и общественных организациях района, расширение активной языковой среды среди населения района. | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение недели бурятского языка в библиотеках района (диктант на бурятском языке «Эрхим диктант-2025», КВЕСТ игра «Быстрый, меткий» - «ТYргэн, мэргэн») | Количество библиотек, участвующих в неделе бурятского языка | Ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 2025 | 2027 |
| 2.2. | Проведение конкурсадетских театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэорон» | Количество театральных коллективов | Ед. | 12 | 13 | 14 | 14 | 2025 | 2027 |
| 2.3. | Проведение конкурса исполнителей народных песен «Алтан Гургалдай» | Количество исполнителей народных песен | Чел. | 6 | 8 | 10 | 11 | 2025 | 2027 |
| 2.4. | Проведение районного конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята | Количество народных коллективов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2025 | 2027 |

**5. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» (всего),** | | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - республиканский бюджет | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 571,2 |
| - местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1050,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Образование»** | | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - республиканский бюджет | 190,40 | 190,40 | 190,40 | 571,20 |
| - местный бюджет | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 849,00 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Культура"** | | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - республиканский бюджет |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 201,00 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Публичное коммуникативное пространство"** | | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - республиканский бюджет |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |