Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год 

[bookmark: _GoBack]Настоящий отчет подготовлен на основе данных районного финансового управления  администрации МО «Курумканский район», отчетов исполнителей-координаторов муниципальных программ за 2025 год в соответствии с порядком разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Курумканский район», утвержденным постановлением администрации МО «Курумканский район» от № 384 от 24 октября 2024 г.. 
В 2025 году на территории муниципального образования «Курумканский район» действовали 18 муниципальных  программ, охватывающих основные направления социально-экономического развития района, цели и задачи этих программ полностью соответствуют Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 года.
В таблице 1 представлен Перечень муниципальных программ, действовавших в 2025 году: 
Таблица 1.
Муниципальные программы, реализованные в 2025 году

	№
	Наименование
муниципальной программы
	Реквизиты НПА

	1
	    Муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №27

	2
	    Муниципальная программа "Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №28

	3
	    Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Курумканский район""
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №25

	4
	    Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №21

	5
	    Муниципальная программа "Развитие системы образования"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №35

	6
	    Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №26

	7
	    Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №22

	8
	    Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №32

	9
	    Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №27

	10
	    Муниципальная программа "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 28.12.2024 г. №508

	11
	    Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район""
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №20

	12
	    Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район""
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 28.12.2024 г. №499

	13
	    Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район""
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №31

	14
	    Муниципальная программа "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №23

	15
	    Муниципальная программа ""Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №19

	16
	    Муниципальная программа "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №33

	17
	    Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе"
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 17.01.2025 г. №34

	18
	МП «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы»
	Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 18.02.2025 г. №85



Финансирование муниципальных программ
В целом на реализацию муниципальных программ в 2025 году, согласно утвержденным программами объемам финансирования, было необходимо 1 220 118 771,83 рублей. 
Решением сессии районного Совета депутатов МО «Курумканский район» № VI-2 от 18 декабря 2024 г. «О бюджете МО «Курумканский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы» необходимый объем средств был предусмотрен к финансированию из бюджета МО «Курумканский район» на 2025 год.
Исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2025 году составило 1 207 945 279,02 рублей или 99,0 % от бюджетных назначений. 
Сводная информация о финансировании муниципальных программ с бюджетов разных уровней в 2025 году отражена в таблице 2:
Рублей

	№
	Наименование
муниципальной программы
	Уточненный лимит БО, руб.
	Финансирование, руб.
	Исполнение лимитов, %

	1
	Муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"
	86 980,57
	86 980,57
	100,00

	2
	Муниципальная программа "Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе"
	7 888 546,47
	7 808 330,85
	98,98

	3
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Курумканский район""
	106 685 571,23
	106 685 571,23
	100,00

	4
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
	91 111 328,70
	91 111 328,70
	100,00

	5
	Муниципальная программа "Развитие образования"
	770 714 382,01
	769 151 043,39
	99,80

	6
	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район"
	659 848,70
	659 848,70
	100,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления"
	78 427 197,93
	75 980 129,47
	96,88

	8
	Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе
	516 481,25
	516 481,25
	100,00

	9
	Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района"
	10 821 631,09
	10 746 631,09
	99,31

	10
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера"
	1 743 062,00
	1 551 932,55
	89,03

	11
	Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район""
	4 703 633,00
	4 703 633,00
	100,00

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район""
	9 206 956,83
	9 206 956,83
	100,00

	13
	Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район""
	126 051 627,12
	118 234 886,46
	93,80

	14
	Муниципальная программа "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район"
	632 645,81
	632 645,81
	100,00

	15
	Муниципальная программа ""Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей"
	7 502 436,00
	7 502 436,00
	100,00

	16
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе"
	540 400,00
	540 400,00
	100,00

	17
	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе"
	2 826 043,12
	2 826 043,12
	100,00

	18
	Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы»
	0
	0
	-

	
	Итого расходов:
	1 220 118 771,83
	1 207 945 279,02
	99,0



В результате совместной работы структурных подразделений администрации доля средств бюджета муниципального образования «Курумканский район», приходящихся на муниципальные  программы, составила в 2025 году 98,7%. 
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Основные результаты реализации муниципальных программ в 2025  году.


1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе»
	             №
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального характера в Курумканском районе»
	         
            86,9
	
86,9
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера»

	1.1.
	Организация работы передвижной флюорографии
	ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
	снижение заболеваемости туберкулезом с 24,0 до 15,0 на 100 тыс. нас
	

%
	
23,0
	
23,0
	
10,0
	
10,0
	

	1.2
	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита
	ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
	охват первой ревакцинацией против клещевого энцефалита детей с 4-х летнего возраста более 90%
	


%
	90,0
	90,0
	14,1
	14,1
	

	1.3
	Обеспечение йодсодержащими препаратами детей из социально-неблагополучных семей
	ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
	снижение йод дефицитных заболеваний среди детей до 3-х лет с 193,6 до 150
	


%
	180,0
	180,0
	25,0
	25,0
	

	1.4
	Проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни
	ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
	снижение смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами с 41,2 до 34,3 межпоселенческого характера
	



%
	40,0
	40,0
	37,9
	37,9
	      

          



Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе»

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 27 «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы - стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости населения, а также увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера
Муниципальная программа состоит из комплекса процессных мероприятий.

В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 86,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 86,9 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

           1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера»

                  Предусмотрено в 2025 году – 86,9 тыс. рублей.
                 Кассовый расход за 2025 год составил – 86,9 тыс. рублей или 100 %.

          1. Организация работы передвижной флюорографии
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 10,0 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 10,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на организацию работы передвижной флюорографии

2. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 14,1 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 14,1 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на приобретение вакцины против клещевого энцефалита

             3. Обеспечение йодсодержащими препаратами детей из социально-неблагополучных семей
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 25,0 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 25,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
     Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на обеспечение йодсодержащими препаратами детей из социально-   неблагополучных семей

             4. Проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 37,9 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 37,9 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
     Средства направлены на проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	№ п/п
	Наименование
показателя
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	снижение заболеваемости туберкулезом с 24,0 до 15,0 на 100 тыс. нас
	23,0
	23,0
	1,0

	2
	охват первой ревакцинацией против клещевого энцефалита детей с 4-х летнего возраста более 90%
	90,0
	90,0
	1,0

	3
	снижение йод дефицитных заболеваний среди детей до 3-х лет с 193,6 до 150
	180,0
	180,0
	1,0

	4
	снижение смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами с 41,2 до 34,3 межпоселенческого характера
	40,0
	40,0
	1,0

	
	Итого Сдп = 4/4
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

	№ п/п
	Запланированный уровень расходов по программе 
	План
	Факт
	СЭп

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера»
	86,9
	86,9
	1



Сэп = 86,9/86,9 = 0,998
Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = СДп x СЭп = 1*1 = 1, эффективность реализации программы – высокая.













2. Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе» за 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, т.рублей 
	Фактические расходы,
Т.рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа (всего)
	7888,54
	7888,54
	

	1.
	Направление (подпрограмма) «Молодежная политика»

	1.1.
	Реализация мероприятий проекта «Социальная активность»
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	увеличение  граждан, участвующих в добровольческой деятельности
	Ед.
	1132
	1132
	102,00
	102,00
	-

	1.N.
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	количество семей, получивших социальную выплату на строительство/приобретение жилья
	         Ед. 
	6
	6
	4170,85
	4170,85
	-

	1.M.
	Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде;
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде
	       Ед. 
	   40
	     40
	    236,00
	    236,00
	-

	2.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе»

	2.1.
	Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта                                        
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	количество проведенных мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта
	Ед.
	36
	36
	1723,64
	1723,64
	-

	2.N.
	Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом, и формированию здорового образа жизни
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	Количество граждан, систематически занимающихся  физической культурой и спортом
	         Ед. 
	8380
	8380
	0,0
	0,0
	-

	2.M.
	Реализация мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта инструкторами
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС
	количество мероприятий по пропаганде физической культуры и спорту, проведенные  инструкторами
	Ед.
	25
	25
	1656,0
	1656,0
	-





Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 28 «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Курумканского района и условий, обеспечивающих возможность для жителей района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Муниципальная программа состоит из региональных проектов, связанных с национальными проектами, региональных проектов, не связанные с национальными проектами и комплексов процессных мероприятий.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 7888,54 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 7888,54 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

1.Региональные проекты, связанные с национальными проектами.
     Предусмотрено в 2025 году – 102040,82 рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил -102040,82 рублей или 100%.

1.1. Региональный проект «Социальная активность».
В региональном проекте на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 102040,82 рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 102040,82 рублей, что составляет 89,7%.
По данному направлению в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
1. Районная акция «Праздник без мусора»
По данному мероприятию в 2025 году выделены и израсходованы бюджетные средства в сумме 12,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение составило 12,0 тыс. рублей или 100 %.
           Средства направлены на проведение акции в день Сурхарбаана-2026. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

2. Экологический десант по Курумканскому району
        По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 11,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение составило 11,0 тыс. рублей или 100 %.
Средства направлены на реализацию мероприятий по проведению экологического десанта по Курумканскому району.

3.Экологическая акция «Чистый берег»
        По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 22,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение составило 22,0 тыс. рублей или 100 %.
        Средства направлены на реализацию мероприятий по проведению экологического десанта по Курумканскому району.

           4. Приобретение одежды для добровольцев
        По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 57,04 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение составило 57,04 тыс. рублей или 100 %.
        Средства направлены на реализацию мероприятий по приобретению одежды для добровольцев.
        
1.2. Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
В проектах на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 4170,85 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 4170,85 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.
По данному направлению в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
1. Обеспечение жильем молодых семей. 
По данному мероприятию в 2025 году выделены и освоены в полном объеме бюджетные средства в сумме 4170,85 тыс. рублей или 100,0%.
Средства направлены на социальные выплаты 6 молодым семьям на строительство/приобретение жилья.

2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»
Предусмотрено в 2025 году – 236,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 236,0 тыс. рублей или 100 %.
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде;
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 236,0 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 236,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде.

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе»
Предусмотрено в 2025 году – 1723,64 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил 1723,64 тыс. рублей или 100 %.

1. Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта 
2. Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом, и формированию здорового образа жизни                                       
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 1723,64 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 1723,64 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни.   
                                   
3.Реализация мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта инструкторами
Предусмотрено в 2025 году – 1656,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил 1656,0 тыс. рублей или 100 %.
Средства направлены на обеспечение заработной платы инструкторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе» за 2025 год
Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	№ п/п
	Наименование
показателя
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	Количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности
	1321
	1321
	1,0

	2
	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде
	39
	40
	1

	3
	Количество семей, получивших социальную выплату на строительство/приобретение жилья
	5
	6
	1

	4
	Количество проведенных мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта                                        
	35
	36
	1

	5
	Количество граждан, систематически занимающихся  физической культурой и спортом
	8380
	8380
	1

	6
	Количество проведенных мероприятий  по пропаганде физической культуры и спорта инструкторами
	25
	25
	1

	
	Итого Сдп = 6/6
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

	№ п/п
	Запланированный уровень расходов по программе 
	План
	Факт
	СЭп

	1
	Комплекс процессных мероприятий « Развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе »
	3379,64
	3379,64
	1

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика »
	4508,9
	4508,9
	1

	
	Итого 
	7888,54
	7888,54
	1





Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = 1 x 1= 1
      По результатам итоговой оценки муниципальной программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе» за 2025 год считается высокоэффективной.


















































3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район»» 

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	1
	Задача: Оснащение школы современными материально-техническими ресурсами и оборудованием, обеспечивающими надлежащее качество оказываемых образовательных услуг.

	1.1
	Муниципальный проект в составе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	ДШИ
	Создание условий для повышения качества художественного образования в образовательных учреждении отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	Ед.
	1
	1
	3 970 788,0
	3 970 788,0
	Мероприятие выполнено, оборудование поставлено 

	2
	Задача Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

	2.1.
	Муниципальный проект, входящий в состав регионального проекта «Развитие искусства и творчества» 
	КДМЦ
	Количество домов культуры, получивших субсидию на укрепление материально-технической базы.
	Ед.
	10
	10
	953 904,23
	953 904,23
	Мероприятие выполнено

	3
	Задача: Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры и искусства

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Образование в сфере культуры и искусств»
	ДШИ
	Сохранение удельного веса преподавателей, имеющих высшее и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей
	%
	64
	64
	61 640,00
	61 640,00
	Мероприятие выполнено

	4
	Задача: Сохранение количества обучающихся в детских школах искусств

	4.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Образование в сфере культуры и искусств»
	ДШИ
	Количество учащихся
	Чел.
	255
	273
	26 509 090,57
	26 509 090,57
	Мероприятие выполнено

	
	
	
	Количество участия обучающихся ДШИ в районных, республиканских, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях
	Чел.
	120
	158
	
	
	

	5
	Задача: Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки.

	5.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела»
	ЦБС
	Количество зарегистрированных пользователей
	Ед.
	7 245
	7 318
	
	
	Мероприятие выполнено

	
	
	
	Количество документовыдачи
	Ед.
	213 670
	215 756
	
	
	

	6
	Задача: Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.

	6.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела»	
	
	ЦБС
	Количество экземпляров документов
	Экз.
	135 258
	135 258
	



20 790,00
	



20 790,00
	Мероприятие выполнено

	
	
	
	Количество методических выездов
	Ед. 
	10
	10
	
	
	

	7
	Задача: Повышение уровня комплектования муниципальных библиотек

	7.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела»	ЦБС
	
	ЦБС
	Количество новых поступлений
	Экз.
	1 000
	1000
	436 950,21
	436 950,21
	Мероприятие выполнено

	8
	Задача: Формирование привлекательного образа Курумканского района через представление его культурного наследия, посредством экспозиций,  музейных выставок и технологий интернет.

	8.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музейного дела»







	Музей 
	Количество экспонатов
	Ед.
	1059
	1366
	3 572 305,09
	3 572 305,09
	Мероприятие выполнено

	
	
	
	Количество посетителей
	Чел.
	1250
	1623
	
	
	

	
	
	
	Количество музейных мероприятий
	Ед.
	13
	20
	
	
	

	
	
	
	Количество экскурсий
	 Ед.
	41
	89
	
	
	

	9.
	Задача: Создание условий для развития творческого потенциала населения Курумканского района

	9.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности»
	КДМЦ
	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа
	Чел.
	50000
	50622
	24 097 660,61

	24 097 660,61
	Мероприятие выполнено

	
	
	
	Количество культурно – досуговых мероприятий
	Ед.
	590
	682
	
	
	

	
	
	
	Число участников клубных формирований
	Чел.
	1250
	1280
	
	
	

	10.
	Задача: Организационное, информационное, методическое и творческое обеспечение деятельности учреждения культуры ведущих работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры, любительского искусства и социокультурной деятельности.

	10.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование информационно - методического обеспечения в сфере культуры»
	Отдел культуры
	Количество эфиров на радио 90.8 «Бурят–FM»

	Ед.
	105
	110
	1 266 572,41
	1 266 572,41
	Мероприятие выполнено

	11.
	Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

	11.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры»
	Отдел культуры
	Объем платных услуг
	тыс. руб. 
	2 025
	1 862,9
	0
	0
	Мероприятие не выполнено, деактивация и отклонение терминала по пушканской карте

	12
	Задача: Обеспечение достойной оплаты труда работникам учреждения культуры.

	12.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры»
	Отдел культуры
	Индикатор средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культура».
	%
	100
	100
	
	
	Мероприятие выполнено

	13
	Задача: Развитие инфраструктуры в сфере культуры, в том числе увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии

	13.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры»
	Отдел культуры 
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры.
	Ед.
	1
	0
	
	
	Мероприятие не выполнено, нет финансирования

	14
	Задача Техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем отопления), организация транспортного обеспечения.

	14.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
	Отдел культуры
	Процент комплектования работников, занимающихся поддержанием в надлежащем состоянии помещений  учреждений культуры.
	%
	100
	100
	17 946 480,19
	17 946 480,19
	Мероприятие выполнено

	15
	Задача: Обеспечение целевого характера бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

	15.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»
	Отдел культуры
	Процент обслуживания лицевых счетов
	%
	100
	100
	4 758 890,08
	4 758 890,08
	Мероприятие выполнено

	16
	Закрепление и увеличение молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры, улучшение положения и качества жизни работников культуры.

	16.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры»
	Отдел культуры
	Доля работников культуры, получающих компенсацию от общей численности работников культуры в Курумканском районе.
	%
	100
	100
	1 908 355,18
	1 908 355,18
	Мероприятие выполнено





  Отдел культуры является юридическим лицом, учредителем является администрация муниципального образования «Курумканский район». Положение отдела культуры АМО «Курумканский район» утверждено Постановлением администрации МО «Курумканский район» № 873 от 19 декабря 2012 г. Финансовую деятельность юридических лиц: МБУК ЦБС, МБУК КДМЦ, МАУ ДО «Курумканская ДШИ», МБУК МИ и РТНП (районный музей),  осуществляет централизованная бухгалтерия отдела культуры МО «Курумканский район». 
	Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «30» декабря 2025 г. №524 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  в муниципальном образовании  «Курумканский район».
МП является инструментом реализации стратегических целей муниципального образования «Курумканский район» в сфере культуры по следующим направлениям: содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в муниципальном образовании; сохранение единого культурного пространства и развитие культурной самобытности муниципального образования; создание условий для развития творческого потенциала населения Курумканского района. Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «17» января 2025 г. № 25 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры  в муниципальном образовании  «Курумканский район». Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составила 108 519,0 тысяч рублей. 
Удельный вес финансовых расходов на отрасль «Культура» в бюджете МО «Курумканский район» в 2023 году-8,5 %, в 2024 году – 8,1%, в 2025 году -8,7%

Основные результаты, достигнутые за 2025 год реализации программы, в разрезе мероприятий

Муниципальный проект в составе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура»

В 2025 году МАУ ДО Курумканская ДШИ освоена субсидия на   государственную поддержку  отрасли  культуры  в целях достижения результатов  федерального проекта "Семейные  ценности  и  инфраструктура  культуры"  и  результатов  регионального  проекта "Семейные ценности  и  инфраструктура  культуры  (Республика  Бурятия)"  в  рамках Государственной  программы  Республики  Бурятия  "Культура  Бурятии",  утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 г. №502 в размере 3 970 788,00 рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов.
              акустическое пианино Соната ПН-121     -        1шт,        611 000,00 руб
              акустический рояль Соната РКБ-161        -        1шт,     2 250 000,00 руб
              2х уровневый хореографический станок  -      10шт,        188 647,00 руб
              Интерактивная панель NextPanel               -      1шт,         400 000,00 руб
              Цифровое фортепиано Casio                      -       2шт,        303 196,00 руб
              Барабанная установка ldrums                     -       1шт,        105 284,00 руб
              Активная акустическая система                -       2шт,           49 816,00 руб;
- материалы для текущего ремонта -18335,00руб;
 - приобретение учебных пособий – 30000,00руб;
 - приобретение материалов и пошив костюмов -52475,00руб;
 - приобретение стенда  -57450,00руб; 
 - на текущий ремонт здания  – 75800,00руб
 - приобретение шкафа, стеллажа – 44800,00руб
 - настройка музыкальных инструментов – 15000,00руб
 - приобретение жалюзи – 28974,00руб
 - приобретение кулера в класс хореографии – 27360,00руб

Муниципальный проект, входящий в состав регионального проекта «Развитие искусства и творчества»

По данному направлению сохранилось стабильное количество учреждений культуры, получивших субсидии на улучшение своей материальной базы – 10 единиц. Это подтверждает систематическое внимание к вопросам улучшения инфраструктуры организаций культуры района. 
В рамках укрепления МТБ домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек заключены  Соглашение с МК РБ на 953 904,23 р.(ФБ- 878 736,58 ; РБ-56 089,57; МБ-19 078,08). Приобретены для Барагханского СДК   на 384 380,23  рублей: Ноутбук, светодиодные прожекторы, контролер, сплиттер подвесной, мультиэффект, трубцина, кабель,разъем мама, разъем папа. 
Для МБУК КДМЦ приобретены ноутбук, два моноблока, клавиатура+мышь, кресло руководителя, радиосистема акустическая двухполосная на сумму 267 124 рубля. Для оставшихся 8 домов культуры (Аргадинский, Дыренский, Гаргинский, Сахулинский,Улюнханский, Майский ,Могойтинский, Элэсунский) приобретены ноутбуки на сумму 345 600 рублей. 
Таким образом, деятельность МБУК КДМЦ МО «Курумканский район» направлена на устойчивое сохранение и развитие культурной среды региона, способствует   росту социальной активности и удовлетворению потребностей населения.


Комплекс процессных мероприятий «Образование в сфере культуры и искусств»
Штат МАУ ДО «Курумканская детская школа искусств» насчитывает 23 сотрудника, включая 18 преподавателей школы. Среди преподавателей высшее образование имеют 11 человек (61%), среднее профессиональное образование — 7 человек (39%). По стажу работы распределились следующим образом: менее пяти лет стажа — два преподавателя, от пяти до пятнадцати лет — пять педагогов, от шестнадцати до тридцати лет — семь сотрудников, больше тридцати лет стажа имеют четыре педагога. Возраст преподавателей варьируется от 23 до 73 лет. До 30 лет трудятся три специалиста, от 30 до 39 лет — четверо, от сорока до сорока девяти лет — шестеро, старше пятидесяти лет — пятерых преподавателей. Средний возраст преподавательского состава Курумканской детской школы искусств равен 44 годам.
Обучающиеся МАУ ДО «Курумканская ДШИ» приняли участие  в конкурсах и фестивалях различных  уровней: 
Список участников и результаты представлены следующим образом: Международные – 85,Региональные – 60, Республиканские – 136,Районные – 78
	В 2025 году обучающиеся МАУ ДО «Курумканская ДШИ» приняли активное участие в мероприятиях различного уровня:
	Международный фестиваль-конкурс «На сопках Маньчжурии» прошел в г. Хулун-Буир (Китай). Приняли участие учащиеся класса "Сольное пение" в вокально-хоровом конкурсе героической песни: Раднаева Сагаан Дали - 1 место, Данжуров Жаргал - 2 место, Москвитин Сергей - 3 место, Абидуева Аяна - 3 место. Преподаватель - Аюшеева Светлана Цыбиктуровна. В хореографическом конкурсе «О прекрасной  Родине, о мире и дружбе» принял участие образцовый хореографический ансамбль "Эрмэлзэл" и занял 2 место. Руководитель Бадмаева Сурена Баторовна. В этом же конкурсе младшая группа образцового хореографического ансамбля "Эрмэлзэл" заняла 2 место. Преподаватель Магдажинова Сындэма Борисовна.
	На Международном хореографическом конкурсе «Мир танцующего детства» образцовый хореографический ансамбль "Эрмэлзэл" стал лауреатом 3 степени. Руководитель Бадмаева Сурена Баторовна.
	Международный фестиваль-конкурс "Ступеньки к успеху" принес ДШИ  большой успех: Ламуева Анастасия и Бадмаева Арьяна - лауреаты 2 степени; дуэт Дугарова Буянто Цыренова Анатолия стал лауреатом 3 степени, Базарова Нарана - лауреат 3 степени; Мацакова Валерия - дипломант 1 степени; Сулаева Айлана - дипломант 2 степени. руководитель Банаев Саян Николаевич.
	Международный конкурс -фестиваль в рамках проекта "Планета талантов". Номинация "Вокал". Сангаева Дари - диплом 1 степени;  Аюрова Дулгар -лауреат 3 степени;  Эрдыниева Суранзана - лауреат 3 степени. Руководитель Аюшеева Светлана Цыбиктуровна.
	Хореографический коллектив "Дялдан" под руководством Ринчиновой Татьяны Сергеевны принял участие в Международном  конкурсе-фестивале искусств "Город солнца" в городе Сочи. В номинации "Народный Стилизованный танец" коллектив стал лауреатом 2 степени, а в номинации "Народный танец" - лауреатом 3 степени.
	Во II Международном патриотическом конкурсе-фестивале "Победный каскад", в номинации "Инструментальное исполнительство" ансамбль иочинистов "Жэргэмэл" под руководством Ворониной Даримы Ринчиндоржиевны завоевал звание лауреата 1 степени и награждены кубком. В этом же конкурсе образцовый хореографический ансамбль "Эрмэлзэл" под руководством Бадмаевой Сурены Баторовны  в номинации "Хореографическое исполнительство. Современный танец" стал лауреатом 2 степени и также награждены кубком.
	Лебедева Дарья, учащаяся класса "Клавишный синтезатор" (преподаватель Молчанов Виктор Николаевич) приняла участие в Международном музыкальном фестивале «Большая сцена». В номинации "Вокал", в возрастной категории 13-15 лет она прошла онлайн тур и участвовала в очном туре конкурса в г.Москва, получила диплом полуфиналиста. В апреле 2026 года будет принимать участие в большом концерте в г.Москва.
	Межрегиональная выставка - конкурс творческих работ по технологии  и изобразительному искусству «Радуга талантов», в номинации «Живопись» и «Графика» организован ФГБОУ ВО БГУ институтом педагогики и психологии, кафедра ТОПО РОО «Ассоциация педагогов – исследователей» . Учащиеся класса живописи под руководством Баяндуевой Ирины Жаргаловны участвовали в конкурсе и удостоены высоких наград: Терентьева Анастасия - 3 место,  Мужанова Злата - 3 место.
	III Межрегиональный фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов и солистов "Пою мою Республику" прошел в мае 2025 года в ГАПОУ "Колледж искусств имени П.И. Чайковского". В номинация "Солисты", категории "Профессионалы" 7-12 лет Данжуров Жаргал стал лауреатом 2 степени, в  номинация "Солисты", категории "Профессионалы" 12-15 лет Эрдыниева Суранзана стала дипломантом 4 степени. Преподаватель Аюшеева Светлана Цыбиктуровна.
	Дугаров Буянто - ученик класса "Музыкальный фольклор" преподавателя Банаева Саяна Николаевича принял участие в Х Межрегиональном конкурсе народного художественного творчества "Живой родник" и стал дипломантом 4 степени.
	В VII Межрегиональном конкурсе "Язык предков" для детей и молодежи на родных языках ансамбль иочинистов "Жэргэмэл" под руководством Ворониной Даримы Ринчиндоржиевны получил диплом победителя. 
	Во Всероссийском детском музыкальном благотворительном фестивале "Белый пароход", организованном Фондом поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход"  с августа по сентябрь приняли участие учащиеся класса "Клавишный синтезатор" Понамарева Василина и Лебедева Дарья. Преподаватель Молчанов Виктор Николаевич.
	II Всероссийский творческий конкурс «Мир заповедной природы» в номинации «Изобразительное искусство» в г.Вологда принес ДШИ награды: Доржиева Дари - лауреат 3 степени, Степанов Алдар - лауреат 3 степени.
	Шагжиев Айдар - ученик класса "Иочин" преподавателя Ворониной Даримы Ринчиндоржиевны удостоен Государственной премии для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих ДПОП в области искусств, находящихся в ведении РБ "Найдал".
	В марте 2025 года ГАПОУ "Колледж искусств имени П.И. Чайковского" проводил традиционный VI Республиканский музыкальный конкурс "Навстречу Найдалу - 2026" . Учащиеся класса "Иочин" под руководством Ворониной Даримы Ринчиндоржиевны удостоены высоких наград:  Олзоева Алтана - лауреат 2 степени, Уварова Марьяна - лауреат 3 степени, Эрдэмбиликова Аяна - дипломант 4 степени, Шагжиев Айдар - дипломант 5 степени. Учащаяся класса ятаги Гураева Бэлигма стала дипломантов 5 степени. Преподаватель Раднаева Алла Дамдиновна.
	Республиканский заочный этап Межрегионального конкурса национального танца коренных народов Сибири и Дальнего Востока «Цветок Байкала» им.В.В.Абгалдаевой прошел в апреле 2025 года в г.Улан-Удэ. В номинации "Коллективы" образцовый хореографический ансамбль "Эрмэлзэл" под руководством Бадмаевой Сурены Баторовны  стал дипломантом 3 степени.
	В июле 2025 года на Эвенкийском национальном празднике «Больдер - 2025» Доржиева Сэлмэг  и Доржиева Сэсэг награждены дипломом 3 степени, а Цыбиков Дандар - дипломом 1 степени в номинации  "Вокал". Руководитель Цыбикова Гармажап Очировна. Хореографический коллектив "Дялдан" награжден дипломом в номинации «Возвращение к истокам» в хоереографическом конкурсе. Руководитель Ринчинова Татьяна Сергеевна. 
	Осенью 2025 года в селе Барагхан прошли съемки первого бурятского сериала "Харанцы", организованные Буряад ТВ. В съемках принял участие учащийся класса "Искусство театра" Хорганов Буян, преподаватель Раднаева Евгения Николаевна.
Учащиеся отделения бурятских народных инструментов приняли участие в Республиканском конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов "Байгалай аялганууд" ("Мелодии Байкала") . В номинации "Бурятские народные инструменты. Ансамбли малых форм" ансамбль иочинистов "Жэргэмэл" под руководством Ворониной Даримы Ринчиндоржиевны стал лауреатом 1 степени, ансамбль ятагисток "Хонхо сэсэг" под руководством Раднаевой Аллы Дамдиновны
Комплекс процессных мероприятий  «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Библиотечно-информационное обслуживание населения Курумканского района осуществляют 11 библиотек. 
Все библиотеки сельских поселений Курумканского района входят в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Курумканский район» в качестве библиотек-филиалов.
Численность населения Курумканского района по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 12695 чел. (на 01.01.2024 г. - 12927 чел.)
Основные контрольные показатели работы библиотек Курумканского района в 2025 году составили: 
· пользователей – 7318 (в 2024 г. - 7234) чел., 
· документовыдача составила – 215756 (в 2024г.- 213620) экз., 
· число посещений составило – 148857 (в 2024 г - 145538).
· кол-во культурно-просветительных мероприятий – 940, посещения мероприятий – 17313. 
· Число обращений к сайту организации – 14782 
В 2025 году в библиотеках Курумканского района зарегистрировано 7318 пользователей, охват населения Курумканского района  библиотечным обслуживанием составил – 57,6 % (в 2024 г. –55,9 %). 
Показатели интенсивности деятельности библиотек района составили: 
читаемость 29,5 (в 2024 г. – 29,5), 
посещаемость – 20,3 (в 2024 – 20,1), 
обращаемость – 1,6 (в 2024 г. – 1,6), 
документообеспеченность – 18,7 (в 2023 г. – 18,7).

Оказание платных услуг регламентируется «Положением об оказании платных услуг» от 01.11.2017 г. За 2025 год МБУК «ЦБС МО «Курумканский район» оказала платные услуги на сумму 221,0 тыс. руб., в том числе 29,2 тыс.руб. по Пушкинской карте. (2024 г. – 163,0 тыс.руб.). Наиболее востребованными остаются такие сервисные услуги, как цветная и черно-белая печать, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, выпуск издательской продукции. 
Совокупный объем фонда на 01.01.2026 года составил 135258 экз., поступление –1824 экз., выбытие – 1824 экз. 
Поступление документов в 2025 году составляет 1824 экз. (в 2024 г. – 2246 экз., в 2023 г. – 2767 экз.):
из них новых – 1122 экз. – 61,5 % от общего количества поступления (в 2024 г. - 748 экз. ( 33,3%);
краеведческих документов – 488 экз. – 26,7 % (в 2024 г. - 548 экз. ( 24,4%);
документов на бурятском языке – 167 экз. –  9,1% (в 2024 г. - 261 экз. ( 11,6%);
детской литературы – 442 экз. – 24,2 % (в 2024 г. - 556 экз. ( 24,7%).

При расчете на 1000 жителей в 2025 году, норма в 250 документов, не выполняется. В 2025 году подписка не финансировалась в первом полугодии.  Для выполнения норматива в 250 документов, необходимо приобретать в год 3240 экз. документов в фонд МБУК ЦБС МО «Курумканский район», для этого необходимо регулярное финансирование, также ежегодное увеличение финансирования.

Комплекс процессных мероприятий  «Сохранение и развитие музейного дела »
МБУК «Музей истории и развития традиционных народных промыслов МО «Курумканский район» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 24.04.1996 г., Едиными правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций от 23.07.2020 года, Уставом МБУК «Музей истории и развития традиционных народных промыслов МО «Курумканский район», Учредитель музея муниципальное образование «Курумканский район».
6 марта 2025 года создан филиал МБУК «Музей истории и развития традиционных народных промыслов» Барагханский историко-краеведческий музей им. Г.Д.Э. Дамбаева. Выделено помещение для филиала площадью 180,4 м² в МБОУ «Барагханская средняя общеобразовательная школа» СП «Барагхан» (по договору безвозмездного пользования). Введена ставка заведующего филиалом – 1 штатная единица.
В 2025 году музеем проведено 21 мероприятие (в 2024 году – 14 мероприятий, увеличение на 50 %).
Число посетителей 1623 человека (в 2024 году – 1367, увеличение на 18%).
Проведено 89 экскурсий (в 2024 году – 41, увеличение на 117%).
Увеличение количества мероприятий и экскурсий связано с присоединением филиала и большим количеством дней работы (в 2024 году музей был закрыт на ремонт 4 месяца). Количество посетителей увеличилось ненамного за счет рассеивания аудитории между площадками и ориентированности на одну целевую группу: клуб любителей Шагай наадан.
Комплекс процессных мероприятий  «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»
За отчетный период число посещений культурно-досуговых мероприятий учреждения увеличилось с 50000 чел. до 50622 чел., что свидетельствует о повышении интереса населения к культурным событиям и мероприятиях района.
Культурно-досуговые мероприятия
Всего было проведено 682 культурно-досуговых мероприятия против запланированных 590, что демонстрирует активный рост культурных инициатив и обеспечение досуга жителей района.
 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества и посвящен празднованию 80-летия Великой Победы, культурно – массовые мероприятия в Курумканском районе были направлены на воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти и укрепление культурных традиций. С апреля по май месяц прошел районный  фестиваль «Победный десант», который представлял собой серию выездных концертов агитбригады по селам района. Каждое поселение подготовили свою программу ,согласно положению.  
Итоги районного смотра-конкурса народного творчества «Победный десант» посвященного 80- летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, распределились данным образом:

-Диплом 1 степени сельское поселение «Дырен-эвенкийское»
-Диплом 2 степени сельское поселение «Барагхан»
-Диплом 3 степени сельское поселение «Майск»
-Диплом 3 степени сельское поселение «Арзгун»
-Номинация «Сохранение языка и культуры» сельское поселение «Улюнхан-эвенкийское»
-Номинация «Художественное слово» сельское поселение «Аргада»
-Номинация «Вокальное исполнение» сельское поселение «Могойто»
-Номинация «Тематические акции» сельское поселение «Сахули»
-Номинация «Литературно- музыкальная композиция» Элэсун
Дипломами за участие в конкурсе на создание патриотических песен «Песни Победы» были награждены  авторы песни «Сыны твои Сибирь» Молчанов Виктор Николаевич( музыка) и  Арсаланов Будажап Гармаевич(слова). Все участники были награждены дипломами и денежными призами.
В апреле 2025 года наши коллективы приняли в Республиканском детском театральном фестиваль-конкурсе "В гостях у Принцессы Алтан-хайша/Золотые ножницы " который состоялся  в доме культуры пгт.Заиграево, Заиграевского района.
В финал конкурса прошли два наших коллектива : фольклорный коллектив "Аялга"Элэсунского СДК(рук.Галсанова Ч.Б.)со спектаклем "Хун шубуун гарбалтай" и театральный кружок "Будамшуу" Дыренского СДК(рук.Дармаева Л.Б.)со спектаклем "Мэхэтэй Будамшуу".
Результаты конкурса :
-спецприз от Бурятского республиканского театра кукол"Үльгэр" "Самый юный исполнитель"- Галсановой Аяне,фольклорный коллектив "Аялга"
-"Лучшее оформление спектакля"-фольклорный коллектив "Аялга"Элэсунского СДК ;
-"Лучшая женская роль второго плана"- Аяна Галсанова ,фольклорный коллектив "Аялга" Элэсунского СДК;
-"Лучшая мужская роль"- Константин Распопов, театральный кружок "Будамшуу" Дыренского СДК ;
-Диплом III степени в номинации "Драма" театральный кружок "Будамшуу" Дыренского СДК.
На конкурс также заявки подавали наши коллективы, которые не прошли в финал, и получили дипломы за участие:
-Детский драматический коллектив «Контакт», рук. Бадмаев Н.Б. Спектакль «Эльза»,МБУК КДМЦ МО «Курумканский район»
-Драматический кружок«Алтан булаг»,рук. Цыдыпова И.И. Спектакль «Удхатай сабхи»,Улюнханский СДК,
-Школьный театр «Премьера», рук.Гатапова Ц.Д. Спектакль «Талын бургэд»,Гаргинский СДК.
5 июля 2025 г. состоялся Республиканский эвенкийский национальный праздник "Больдёр" впервые в Баргузинском районе на Байкале в п.Усть-Баргузин, местность Холодянки .
Эвенки Баунтовского, Баргузинского, Закаменского, Северобайкальского, Курумканского районов и г.Улан-Удэ показывали традиции своего народа, выставки, национальную кухню, конкурсы песен и танцевальных коллективов, соревновались в национальных играх.
Наш район представила делегация эвенков  в составе 75 человек. 
Фольклорная группа "Урун" Улюнханского дома культуры стали дипломантами  2 степени в конкурсе обрядов "Итыл-Заповеди предков»;
Танцевальная группа "Аргавакта" Улюнханского дома культуры награждены дипломом в номинации "Национальный костюм как элемент сценического образа». 
Итоги в вокальном конкурсе "Урунни давлавун - Песнь Радости».
-Фольклорная группа «Урун » Диплом 3 степени;
-Артём Атакин (Улюнханский ДК) - Дипломом 2 степени, в номинации от 7 до 14 лет; 
-Елена Атакина (Улюнханский ДК) - Дипломом 2 степени, в номинации от 14 лет и старше;
-Валерия Бадмаева (Улюнханский ДК)   - Дипломом в номинации «За преданность родному языку»;
-Цыбиков Дандар (Курумканская ДШИ-филиал Дыренский) – Диплом 1 степени;
-Дуэт Доржиевы Сэсэг и Сэлмэг (Курумканская ДШИ-филиал Дыренский)- Диплом 3 степени . 
19 октября  на сцене Улюнханского дома культуры состоялся IV Районный конкурс детских театральных постановок на бурятском языке "Шэдитэ орон", посвященный памяти Заслуженного артиста Республики Бурятия Саяна Гулгеновича Аюшеева.
Из восьми детских театров в финал прошли шесть.
Итоги распределились следующим образом :
1. Гран-при и спецприз от Буряад театр | Бурятский театр драмы - Уланханский школьный театр ««Уланхаанай мушэнууд» рук. Бубеева Марина Викторовна ,Цыдыпова Инна Ильинична
Диплом I степени детский фольклорный коллектив Барагханского СДК «Саранхур» рук.Эрдыниева Лариса Михайловна спецприз от Буряад ТВ
Диплом II степени: детский театральный коллектив "Контакт". Рук: Леонтьева Надежда Викторовна, Будаева Марина Будаевна .спецприз от Гаук Рцнт
Диплом II степени: Детский драматический коллектив «Будамшуу» рук. Дармаева Людмила Батомунхоевна, Цырендашиева Бэлигма Балдыновна
Диплом III степени: школьный театр «Образ» Гаргинской СОШ им Н.Г.Дамдинова,рук.Бадлуева Сэсэгма Будаевна, Гармаева Марина Дугаровна
Диплом III степени: школьный театр эстрадных миниатюр,Курумканской ДШИ «Алтан саг» рук. Раднаева Евгения Николаевна
Диплом за участие: Школьный театр «Петрушка» Сахулинская СОШ, Сахулинский СДК рук.Любовникова Наталия Камильевна и Бочкарева Екатерина Дмитриевна;
Диплом за участие: Детский фольклорный коллектив «Аялга»
Элэсунский СДК ,ООШ рук.Буянтуева Эржена Базаровна,Галсанова Чимита Бамбариевна.
В номинации «Эрхим Баатар зүжэгшэн» (от одногруппников)
Булат Цыбиков,детский фольклорный коллектив Барагханского СДК «Саранхур»
В номинации «Эрхим Дангина зүжэгшэн»(от одноклассников) Арина Нимаева,школьный театр««Уланхаанай мүшэнууд".
-спецприз самому юному артисту школьного театра "Уланхаанай мүшэнууд" Цырену Бадмаева от ветерана культуры, артистки Улюнханского народного театра Р.-Х.Д.Дугдановой;
-Спецприз о депутата Районного Совета депутатов Леонтьева Андрея Владимировича, коллективам из села Барагхан;
-Спецпризы от Улюнханской СОШ за лучшее владение языком Распопову Константину, Харнаеву Дамдину, Арюне Цыбиковой;
Были вручены спецпризы с денежным приложением каждому финалисту от родных С.Г.Аюшеева.
«Шэдитэ орон» прошёл на самом высоком уровне. Зал был полон благодарных зрителей, поддерживающих юных артистов своими аплодисментами и искренними эмоциями. Все ребята продемонстрировали блестящие актёрские способности, великолепную подготовку и глубокое уважение к культуре родного края.
Мы гордимся каждым участником, ведь именно благодаря таким инициативам сохраняется богатство бурятского языка и традиций. Пусть этот праздник творчества станет началом новых ярких побед, вдохновения и творческих успехов.

В XXI Международном  конкурсе  «Юный Будамшуу- 2025», посвященного памяти народного артиста России Михаила Елбонова принял участие Буин Аюшиев, воспитанник фольклорного коллектива «Уянга» . Буин Аюшиев достойно представил Курумканский район и  занял почетное 2 место.
Фольклорная группа «Урун» Улюнханского дома культуры принял в VII Межрегиональном  фестиваль-конкурсе театральных постановок «Эвенкийский нимнгакан». С постановкой "Кольцо судьбы :история одной женщины"(автор сценария Е.Степанова, реж. И.Цыдыпова) фольклорная группа «Урун » заняла почетное 1 место. «За лучшее исполнение роли среди взрослых» получила высокую оценку жюри и зрителей Елена Степанова.
Группа «Урун» продемонстрировала глубокое понимание традиций и культуры эвенков, что особенно важно для сохранения и развития национального искусства. Их выступление было отмечено за эмоциональную насыщенность, мастерство актерской игры и оригинальность постановки.
Численность участников в 73 клубных формированиях увеличилась с 1250 чел. до 1280 чел., что отражает позитивную динамику роста вовлеченности населения в коллективные творческие процессы и повышение общественной активности. В 2025 году в связи отсутствием руководителя ансамбля бурятских народных инструментов «Хүбшэргын дуун » и  потребительского спроса клубное формирование  было ликвидировано. Вместо данного коллектива появилась детская фольклорная группа «Уянга», руководителем данного коллектива стала Леонтьева Надежда Викторовна-земский работник культуры. В связи с приходом хореографа в КДМЦ  увеличилось число участников в хореографических коллективах. 






Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой
Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование 
	План 2025
	Факт 2025
	СД 

	Создание условий для повышения качества художественного образования в образовательных учреждении отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	1
	1
	1

	Количество домов культуры, получивших субсидию на укрепление материально-технической базы.
	10
	10
	1

	Сохранение удельного веса преподавателей, имеющих высшее и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей
	64
	64
	1

	Создание условий для повышения качества художественного образования в образовательных учреждении отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	1
	1
	1

	Количество учащихся
	255
	273
	1

	Количество участия обучающихся ДШИ в районных, республиканских, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях
	120
	158
	1

	Кол-во зарегистрированных пользователей
	7 245
	7 318
	1

	Количество документовыдач
	213 670
	215 756
	1

	Количество экземпляров документов
	135 258
	135 258
	1

	Кол-во методических выездов
	10
	10
	1

	Количество новых поступлений
	1 000
	1 000
	1

	Количество экспонатов
	1 059
	1 366
	
1

	Количество посетителей 
	1 250
	1 623
	1

	Количество музейных мероприятий
	13
	20
	1

	Количество экскурсий
	41
	89
	1

	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа
	50 000
	50 622
	1

	Количество культурно – досуговых мероприятий
	590
	682
	1

	Число участников клубных формирований
	1 250
	1 280
	1

	Количество домов культуры, получивших субсидию на укрепление материально-технической базы.
	10
	10
	1

	Количество эфиров на радио 90.8 «Бурят–FM»
	105
	110
	1

	Объем платных услуг
	2025
	1862,9
	0,92

	Индикатор средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культура».
	100
	100
	1

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры.
	1
	0
	0

	Процент комплектования работников, занимающихся поддержанием в надлежащем состоянии помещений  учреждений культуры.
	100
	100
	1

	Процент обслуживания лицевых счетов
	100
	100
	1

	Доля работников культуры, получающих компенсацию от общей численности работников культуры в Курумканском районе.
	100
	100
	1

	Итго Сдп = 24,92/26
	
	
	0,96



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = 108 519,0/108 519,0 = 1
Расчет эффективности реализации Программы
ЭРп=0,96*1=0,96, что  свидетельствует о высокой эффективности реализации программы. 

































4. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2025 год 
Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Курумканском районе» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы – создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования на территории МО «Курумканский район».
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Развитие системы дошкольного образования;
2. Развитие системы общего образования;
3. Развитие системы дополнительного образования;
4. Поддержка одаренных детей;
5. Организация отдыха, оздоровления детей;
6. Подготовка к новому учебному году;
7. Информационно-методическое обеспечение в сфере образования;
8. Совершенствование управления в сфере образования;
9. Создание условий для реализации муниципальной программы;
10. Обеспечение мер социальной поддержки работникам.
Муниципальная программа  состоит из комплексов процессных мероприятий.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 701 947,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 700 741,3 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.
 
3. Комплексы процессных мероприятий
Предусмотрено в 2025 году – 701 947,9  тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил  700 741,3 тыс. рублей или 99,8 %.
 
1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования».
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 122 436,3 тыс. руб.,  по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 122 410,2 тыс. руб., или 99,98 % от выделенных средств.
Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (2 435,4 тыс. руб.), обеспечение питанием воспитанников из категории инвалидов, опекаемых детей, детей участников СВО (157,8 тыс. руб.), выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования за реализацию программы погружении в бурятскую языковую среду.
В настоящее время детские сады посещают 574 ребенка. Актуальной очереди на посещение ДОУ нет.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании, составляет 100%. Охвачены услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет   423 человека.
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами по присмотру, уходу и воспитанию  от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в присмотре, уходе и воспитании, составляет 100%. Услугами по присмотру, уходу и воспитанию охвачены 151 человек.
Доля детей в ДОУ, обеспеченных бесплатным питанием, среди детей, родители (законные представители) которых имеют право на освобождение от родительской платы, составляет 100%. Обеспечены бесплатным питанием 50 воспитанников ДОУ, в том числе 36 детей-эвенков, 6 детей- инвалидов, 6 детей из опекунских семей, 2 ребенка погибших участников СВО.
Доля родителей, получивших  компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, от всего количества родителей (законных представителей), подавших заявление, составляет 100%. 
10 воспитателей получили надбавки к заработной плате воспитателям в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования за реализацию программы погружении в бурятскую языковую среду.
3.2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования»
Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории  МО «Курумканский район» осуществляется 12 общеобразовательными организациями. Ежегодно в районе уменьшается число школьников. В 2025-2026  учебном  году обучается 1771 человек. (В 2021-2022 учебном году – 1962 ребенка, в 2022-23 учебном году –  1960 детей, в 2023-2024 учебном году – 1893 ребенка, в 2024-25 учебном году – 1835 детей).  
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  477 066,4 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 475 887,1 тыс. руб., что составляет более 99,8 %  от выделенных средств. 
Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (13 140 тыс. руб.), обеспечение учебниками (4 229,2 тыс. руб.),  обеспечение льготным питанием обучающихся 5-11 классов (1 124 чел.) из малообеспеченных, многодетных семей по 90 руб. в день с 01.01.2025г., по 95 руб. в день с 01.09.2025 г. льготным питанием детей-инвалидов (8 чел.) по 1-4 класс (85 руб. с 01.01.2025г, 115 руб с 01.09.2025г.), 5-11 класс 90 руб.  с 01.01.2025, 95 руб. с 01.09.2025 в день посещения, льготным питанием детей (78 чел.) 5-11 классов участников СВО по 90 руб.  с 01.01.2025, 95 руб. с 01.09.2025г.   рублей в день посещения, прочие расходы.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций составил 86 260,15  руб.
Удельный вес лиц, сдавших государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, составляет 98,4%.  Всего приняло участие 122 человека, в том числе 120 выпускников 11- х классов школ района, 1 выпускник прошлых лет и 1 обучающийся с Республиканского центра образования. В соответствии с Порядком проведения Государственной  итоговой аттестации для ребенка с инвалидностью был предусмотрен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и созданы необходимые условия: увеличена продолжительность экзаменов на 1,5 часа и предоставлена отдельная аудитория.
Доля педагогических работников, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство от всего количества классных руководителей, составляет 100%. 
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспеченных горячим питанием, от всего количества обучающихся начальных классов, составляет 100%.  Количество обучающихся 1-4 классов составляет 648 человек.
Доля обучающихся, получающих основное  общее, среднее общее образование, обеспеченных горячим питанием, от всего количества обучающихся, получающих основное  общее, среднее общее образование, составляет 99%. В соответствии со ст.79 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 2 ребенка-инвалида, обучающиеся на дому и не имеющих статуса ОВЗ, не получают денежную компенсацию в связи с  невозможностью пройти ПМПК для установления статуса с ОВЗ по различным причинам.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время, составляет 20%.
Доля обучающихся ежедневным подвозом к месту обучения от всего количества обучающихся, составляет 16,5 %
 
3.3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  68 725,60 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 68 725,60 тыс. руб., что составляет 100 %  от выделенных средств.
Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории МО «Курумканский район». Средства направлены на оплату труда работников учреждений, оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей.  
По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 4 учреждениями дополнительного образования.  
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы, составляет 82%.
Уровень средней заработной платы педагогических работников   организаций дополнительного образования составил 69 823,28  руб.
 
3.4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация развития кадрового потенциала системы образования»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 436,0 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 436,0 тыс. руб., что составляет 100,0%  от выделенных средств.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе по вопросам образования   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составляет 3,4%.
 В  целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей в 2025 году произведены выплаты  20  детям  для оказания помощи для участия во Всероссийских и мсеждународных научно-практических конференциях, соревнований и турниров (очных).
 
3.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  3 979,8 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил  3 979,8 тыс. руб., что составляет 100,0%  от выделенных средств.
Средства направлены на организацию и проведение  в каникулярный период   11 лагерей с дневным пребыванием детей, 10 лагерей труда и отдыха при общеобразовательных учреждениях и 1 профильного лагеря  при МАОУ «Курумканская ДЮСШ», а также для отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных лагерях.  
Продолжительность работы  лагерей  с дневным пребыванием и профильного лагеря составлял  21 день (в период с 26 мая по 17 июня), лагерей труда и отдыха 18 дней   (в период с 26 мая по 14 июня)
В 2025 году охват летним отдыхом и оздоровлением в ЛДП и ЛТО составил 571 ребенок, в профильном лагере «Олимп» при ДЮСШ отдохнуло 50 детей.  24 ребенка (категория «дети работающих родителей») отдохнули в стационарных лагерях: «Дружба», «Березка», «Уголек», «Юность». Всего с доплатой за счет родителей было направлено 24 ребенка. 8 детей: 4 спортсмена - юнармейца и 4 ребенка участников СВО - приняли участие в  патриотической смене с повышенной физической нагрузкой в детском лагере «Огонек».   Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано в загородных стационарных лагерях «Дружба» и «Рассвет». Были охвачены 16 детей из опекунских и приемных семей и  воспитанников ГБУСО «Курумканский  ЦСПСД», при этом 4 воспитанника ГБУСО «Курумканский  ЦСПСД» отдохнули по 2 смены. 
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет отдыхом и оздоровлением от числа обучающихся в общеобразовательных организациях, 42,8% от количества обучающихся школ района (без учета обучающихся 9,11 классов) или 758 ребенка.
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением от всего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 24,7 % или 253 человек.
 
3.6. Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к новому учебному году»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 2 779,00 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 года кассовый расход составил 2 779,00 тыс. руб., что составляет 100,0%  от выделенных средств.
Средства направлены на совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования, в том числе на  выполнение аварийных и текущих работ.
Удельный вес числа образовательных организаций, материально-техническая база  которых соответствует нормативным требованиям, составляет 70%.
 
3.7. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование управления в сфере образования»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 1 886,0 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 1 886,0  тыс. руб., что составляет более 100 %  от выделенных средств.
Средства направлены на обеспечений функций органов местного самоуправления,  выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  работникам.
3.8. Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  14 473,3 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 14 473,3 тыс. руб., что составляет 100 %  от выделенных средств.
Средства направлены на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями, выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  работникам, на исполнение расходных обязательств.
В 2025 году в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства районного уровня приняло участие 87 педагогических работников, в том числе  «Учитель года» –6 человек, «Самый классный классный» – 6 человек, «Эрхим багша» - 5 человек, «Эрхим хYмYYжYYлэгшэ» – 4 человека, «Воспитатель года» - 4 человека, «Педагог-психолог» - 3 человека, конкурс методических разработок по бурятскому языку – 8 человек, конкурс методических разработок ко Дню классного руководства в рамках проекта «ФКР» - 53 человека.
В  мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства республиканского уровня   приняло участие   педагогических работников 7 педагогических работников. 
Доля педагогических работников, принимавших участие в методических семинарах, составляет 86%.
 
3.9.  Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  2 365,5 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 2 365,5 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от выделенных средств.
Средства направлены на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями, на исполнение расходных обязательств. на оплату труда работников учреждения, выполнение аварийных и текущих работ образовательных учреждений.
 
3.10. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 4 800,0 тыс. руб., по итогам  работы за 2025 год кассовый расход составил 4 798,70 тыс. руб., что составляет 99,9 %  от выделенных средств.
Средства направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах, на территории Республики Бурятия.

Таблица № 1
Отчет о выполнении муниципальной программы "Развитие системы образования" за  2025 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источник финансирования
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Показатели
	Примечание

	
	
	
	
	план
	фактические расходы
	кассовые расходы
	наименование
	единица измерения
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача: «Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования"

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкльного образования"
	РУО
	Всего
	122 436,3
	122 410,2
	122 410,2
	Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами по присмотру, уходу и воспитанию от общего количества детей данного возраста, нуж-дающихся в присмотре, уходе и воспитании
	Процент
	100
	100
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста
	Процент
	100
	100
	

	
	
	
	РБ
	58 904,9
	58 897,4
	58 897,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	63 531,4
	63 512,8
	63 512,8
	
	
	
	
	

	2
	Задача: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях"

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования»
	
	Всего
	477 066,4
	475 887,1
	475 887,1
	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
	Процент
	100
	98,4
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство от всего количества классных руководителей
	Процент
	100
	100
	

	
	
	
	РБ
	376 288,2
	375 189,4
	375 189,4
	Доля обучающихся, получаюших начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от всего количества обучающихся начальных классов
	Процент
	100
	100
	

	
	
	
	МБ
	100 778,2
	100 697,7
	100 697,7
	Доля обучающихся, получающих основное общее и среднее об-щее общее образование, обеспеченных бесплатным горячим пи-танием от всего количества нуждающихся
	Процент
	100
	100
	

	3
	Задача: «Обеспечение государственных гарантий и доступности и равных возможностей получения детьми дополнительного образования.»


	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дополнительного образования"
	
	Всего
	68 725,6
	68 725,6
	68 725,6
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-тельному образованию, в общей численности детей данной воз-растной группы
	Процент
	85,2
	85,2
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	23 069,6
	23 069,6
	23 069,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	45 656,0
	45 656,0
	45 656,0
	
	
	
	
	

	4
	Задача: «Обеспечение качества подготовки педагогических кадров»

	4.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация развития кадрового потенциала системы образования"
	
	Всего
	436,0
	436,0
	436,0
	Количество педагогических работников, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства разного уровня
	человек
	7
	7
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	человек
	211
	211
	

	
	
	
	РБ
	
	
	
	Количество детей, которым оказана помощь для участия во Все-российских и международных научно-практических конферен-циях, соревнований и турниров (очных)
	человек 
	20
	20
	

	
	
	
	МБ
	436,0
	436,0
	436,0
	
	
	
	
	

	5
	Задача: «Обеспечение отдыха, оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время»

	5.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей"
	
	Всего
	3 979,8
	3 979,8
	3 979,8
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет отдыхом и оздоровлением от числа обучающихся в общеобразовательных организациях
	Процент
	42,8
	42,8
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	3 074,6
	3 074,6
	3 074,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	905,2
	905,2
	905,2
	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в воз-расте от 7 до 15 лет, охваченным отдыхом и оздоровлением от всего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях
	Процент
	24,7
	24,7
	

	6
	Задача: «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»

	6.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к новому учебному году"
	
	Всего
	2 779,0
	2 779,0
	2 779,0
	Удельный вес числа образовательных организаций, материально-техническая база которых соответствует нормативным требованиям 
	Процент
	72,3
	72,3
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	2 779,0
	2 779,0
	2 779,0
	
	
	
	
	

	7
	Задача: «Совершенствование правового, организационного,экономического механизмов функционирования в сфере образования.»

	7.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления в сфере образования"
	
	Всего
	1 886,0
	1 886,0
	1 886,0
	Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
	рублей
	68 487,00
	68 069,40
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций.
	рублей
	70 085,00
	86 260,00
	

	
	
	
	РБ
	
	
	
	Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
	рублей
	69 823,00
	69 823,30
	

	
	
	
	МБ
	1 886,0
	1 886,0
	1 886,0
	
	
	
	
	

	8
	Задача: «Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических потребностей педагогических и руководящих кадров района.»

	8.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование информационно-методического обеспечения в сфере образования"
	
	Всего
	17 473,3
	17 473,3
	17 473,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	17 473,3
	17 473,3
	17 473,3
	
	
	
	
	

	9
	Задача: «Создание условий для обеспечения выполнения функций и текущих задач при реализации мероприятий муниципальной программы»

	9.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
	
	Всего
	2 365,5
	2 365,5
	2 365,5
	Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
	рублей
	68 487,00
	68 069,40
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	Уровень средней заработной платы педагоги-ческих работников общеобразовательных ор-ганизаций.
	рублей
	70 085,00
	86 260,00
	

	
	
	
	РБ
	
	
	
	Уровень средней заработной платы педагоги-ческих работников организаций дополнитель-ного образования
	рублей
	69 823,00
	69 823,30
	

	
	
	
	МБ
	2 365,5
	2 365,5
	2 365,5
	
	
	
	
	

	10
	Задача: «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам »

	10.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
	
	Всего
	4 800,0
	4 798,7
	4 798,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	4 800,0
	4 798,7
	4 798,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	






Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

		Наименование	
	Ед. 
изм.
	2025 год

	
	
	план
	факт
	Степень достижения планируемых значений
Сд

	Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами по присмотру, уходу и воспитанию от общего количества детей данного возраста, нуж-дающихся в присмотре, уходе и воспитании
	%
	100
	100
	1

	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста
	%
	100
	100
	1

	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
	%
	100
	98,4
	0,984

	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство от всего количества классных руководителей
	%
	100
	100
	1

	Доля обучающихся, получаюших начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от всего количества обучающихся начальных классов
	%
	100
	100
	1

	Доля обучающихся, получающих основное общее и среднее об-щее общее образование, обеспеченных бесплатным горячим пи-танием от всего количества нуждающихся
	%
	100
	100
	1

	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-тельному образованию, в общей численности детей данной воз-растной группы
	%
	85,2
	85,2
	1

	Количество педагогических работников, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства разного уровня
	человек
	7
	7
	1

	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	человек
	211
	211
	1

	Количество детей, которым оказана помощь для участия во Все-российских и международных научно-практических конферен-циях, соревнований и турниров (очных)
	человек 
	20
	20
	1

	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет отдыхом и оздоровлением от числа обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	42,8
	42,8
	1

	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в воз-расте от 7 до 15 лет, охваченным отдыхом и оздоровлением от всего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	24,7
	24,7
	1

	Удельный вес числа образовательных организаций, материально-техническая база которых соответствует нормативным требованиям 
	%
	72,3
	72,3
	1

	Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
	рублей
	68 487,00
	68 069,40
	0,993

	Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций.
	рублей
	70 085,00
	86 260,00
	1

	Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
	рублей
	69 823,00
	69 823,30
	1

	Итого Сдп = 15,977/16
	
	
	
	0,998



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
Сэп = 769 151 043,39/770 714 382,01 = 0,998
Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = СДп x СЭп = 0,998*0,998 = 0,996, эффективность реализации программы – высокая.
5. 
6. Отчет о выполнении муниципальной программы "Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами" за 2025 года

	№ п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	План

	Факт 

	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей
	Фактические расходы, рублей
	Пояснение причин отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
	91  111 328,70
	91 111 328,70
	

	 1.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами»
	Бюджетный отдел, Финансовое управление
	Соответствие  дефицита бюджета муниципального района требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Да/нет
	да
	да
	18 049 820,94
	18 049 820,94
	

	
	
	
	Удельный вес программных расходов бюджета муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета)
	%
	≥95
	100
	
	
	

	
	
	
	Доля расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, сформированных на основе единых однотипных (групповых) нормативов (кроме расходов капитального характера и целевых расходов)
	%
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Исполнение расходов бюджета муниципального района
	%
	≥95
	98
	
	
	

	
	
	
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам бюджета муниципального района за исключением субвенций из республиканского бюджета
	%
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений в установленный срок
	Да/нет
	да
	да
	
	
	

	
	
	
	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления
	%
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Процентное соотношение объема расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов муниципального района
	%
	≥25
	5,3
	
	
	

	
	
	
	Процентное соотношение количества процедур размещения муниципального заказа, по которым проведены проверки соблюдения законодательства о размещении муниципального заказа, в общем количестве процедур размещения муниципального заказа муниципальными заказчиками
	%
	≥25
	100
	
	
	

	
	
	
	Охват главных распорядителей средств бюджета муниципального района мониторингом качества финансового менеджмента
	%
	100
	100
	
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений»
	Бюджетный отдел, Финансовое управление
	Соответствие  дефицита бюджетов поселений требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Да/нет
	да
	да
	73 052 360,00
	73 052 360,00
	

	
	
	
	Исполнение расходов бюджетов поселений
	%
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности поселений к расходам бюджета поселений за исключением субвенций из республиканского бюджета
	%
	0
	0
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий « Управление муниципальным долгом»
	Бюджетный отдел, Финансовое управление
	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений
	%
	Не более 50
	17
	9 147,76
	9 147,76
	

	
	
	
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
	%
	Не более 10
	3
	
	
	





Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район»» за 2025 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2025 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 (ред. от 28.12.2023 г. №493).
Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района.
Задачи Программы:
· организация и совершенствование бюджетного процесса;
· развитие межбюджетных отношений;
· управление муниципальным долгом;
· обеспечение повышения квалификации специалистов в области в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
· повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.
Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление Администрации муниципального образования «Курумканский район».
Соисполнители Программы: Администрация муниципального образования «Курумканский район», Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Курумканский район», Курумканское районное управление образования, отдел культуры.
Программа состоит из трех комплексов и основных мероприятий:
1.Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами»
· Организация и развитие бюджетного процесса;
· Отчеты об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений;
· Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
· Совершенствование бюджетного процесса.
          2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений». 
	-Развитие межбюджетных отношений;
       -Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
       -Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг. 
3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом».
· Управление муниципальным долгом;
	Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации Программы за 2025 год. В результате установлено, что основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.
	Финансовое обеспечение Программы в 2025 году составило 91 111,32 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций республиканского бюджета 684,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального района 90 266,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений 4 658,8 тыс. рублей. 
 	Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 91 111,32 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.
В рамках реализации Программы осуществлены следующие мероприятия в соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной программы, утвержденным приложением 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 «Об утверждении программы Администрации муниципального образования «Курумканский район» «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2025 годы»:
	-Организация и совершенствование бюджетного процесса.
	Составление проекта бюджета. Проект бюджета разработан в соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной политики. При составлении проекта бюджета учтены требования бюджетного законодательства, проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ), утверждены финансовые нормативы и объемы оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на 2025 год проведены 16 декабря 2024 года. Проект бюджета рассмотрен и утвержден районным Советом депутатов Курумканского района 18 декабря 2024 года. 
	Организация исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений в рамках действующего законодательства.
Бюджет муниципального района и бюджеты поселений исполнены своевременно с проведением постоянного мониторинга поступлений доходов в бюджет, освоения бюджетных средств, с соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников органов местного самоуправления. В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района утверждены планы мероприятий по увеличению доходов и сокращению расходов бюджета муниципального района, мероприятия по данному плану выполнены на 100,0 и 100,0 % соответственно. В течение 2025 года не допущены факты просроченной кредиторской задолженности.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами».
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 18 049 820,94 руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 18 049 820,94 руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на осуществление функций органов местного самоуправления в сфере финансов, осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджета поселений, финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов, прочие расходы.
	-Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений.
   -Отчеты об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений, обусловленные бюджетным законодательством, составлены в установленные сроки.
	-Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
В 2025 году контроль, за исполнением финансирования проводился в постоянном режиме. Общая сумма проверенных средств составила 53 633,06 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных объектов контроля направлены обязательные для исполнения предписания и представления. Все нарушения устранены. Превышение показателя, характеризующего процентное соотношение расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения законодательства, к общей сумме расходов бюджета муниципального района, обусловлено проведением проверочных мероприятий в отношении районного управления образования, где сосредоточена значительная часть расходов бюджета муниципального района	
	-Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок
	-Совершенствование бюджетного процесса
В соответствии с Постановлением администрации МО «Курумканский район» от 26.09.2012 г. № 637 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Курумканский район» финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента.  
Во исполнение ст. 170.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 04.12.2015 г. № 399 утвержден Порядок разработки и утверждения прогноза муниципального образования «Курумканский район» на долгосрочный период.  
В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29.12.2016 г. № 371 утвержден Порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета муниципального образования «Курумканский район».
В целях своевременной и качественной разработки бюджета МО «Курумканский район» на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии со ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.09.2016 г. № 233 утверждена методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 г. № 435 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» Постановлением Главы муниципального образования «Курумканский район» от 05.05.2017 г. № 278 внесены изменения в Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район».
В целях приведения в соответствие с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской федерации от 31.08.2018 г. № 186-н, постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29 октября 2020 г. № 373 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Курумканский район».
2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений».
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 73 052 360,0 руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 73 052 360,0 руб., что составляет 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
	  -Развитие межбюджетных отношений. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения
     В 2025 году сумма иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений составила 107 942,9 тыс. рублей, что позволило обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности поселений в течение отчетного года. Дефицит бюджетов поселений соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. 
 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района 
Бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. На содержание автомобильных дорог местного значения, на организацию водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями.
 Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»:
Главные бухгалтера, бухгалтера учреждений в количестве 5 человек прошли: 
- обучение на курсах по программе повышения квалификации для государственных (муниципальных), гражданских служащих, в форме дистанционного обучения с возможностью участия в очных лекциях: "Новые стандарты. ЭДО: новые первичные документы. Инвентаризация - 2025"; 
- обучение на курсах по программе повышения квалификации для государственных (муниципальных), гражданских служащих, в форме дистанционного обучения: "Цифровая бухгалтерия в бюджетной сфере (40 часов)"Реализация данного основного мероприятия не предусмотрена. 
 Повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.
 Утверждение нормативно-правовыми актами муниципального образования «Курумканский район» критериев оценки эффективности и качества управления муниципальной собственностью, совершенствование системы учета и управления муниципальной собственностью
В 2025 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1 992 325,45 руб. В муниципальном районе зарегистрировано 9 договоров на аренду объекта находящихся в муниципальной собственности, а также 85 договоров на аренду земельных участка, находящегося в муниципальной собственности.
Обеспечение выполнения муниципального задания на 100% муниципальными учреждениями муниципального района
Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Курумканский район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» № 86 от 31.03.2016 г.
Формирование и утверждение нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, культуры, соблюдение данных нормативов
Приказами районного управления образования и отдела культуры ежегодно утверждаются нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования и культуры. Указанными структурными подразделениями проводится постоянный мониторинг соблюдения утвержденных нормативов.
3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом».
В соответствии с соглашениями о предоставлении муниципальному образованию «Курумканский район» из республиканского бюджета бюджетных кредитов от 01.11.2025 г. № 01-01-17/85; от 17.11.2025 г. № 01-01-17/92, от Министерства финансов Республики Бурятия предоставило Администрации муниципального образования «Курумканский район» бюджетные кредиты в сумме 21 500 000,00; 1 500 000,0 рублей соответственно.
В 2025 году на процентные платежи на обслуживание муниципального долга составили 9 147,76 рублей. Бюджетный кредит погашен на сумму 14 000 000,0 рублей. Просроченной задолженности по возврату бюджетного кредита не допущено.
В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в 2025 году, муниципальное образование «Курумканский район» должно возвратить долги 30.09.2026 г.  в сумме 21 519 379,45 рублей, 07.10.2026 г. в сумме 1 500 000,00 рублей.
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала корректировка в течение года утвержденных объемов расходов бюджетов муниципального района и сельских поселений.









Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы проводится по каждому показателю Программы.
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Сд

	1
	Соответствие  дефицита бюджета муниципального района требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Да/нет
	да
	да
	1

	2
	Удельный вес программных расходов бюджета муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета
	%
	≥95
	100
	1

	3
	Доля расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, сформированных на основе единых однотипных (групповых) нормативов (кроме расходов капитального характера и целевых расходов)
	%
	100
	100
	1

	4
	Исполнение расходов бюджета муниципального района
	%
	≥97
	98
	1

	5
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам бюджета муниципального района за исключением субвенций из республиканского бюджета
	%
	0
	0
	1

	6
	Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений в установленный срок
	Да/нет
	да
	да
	1

	7
	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления
	%
	100
	100
	1

	8
	Процентное соотношение объема расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов муниципального района
	%
	≥25
	5,3
	0,21

	9
	Процентное соотношение количества процедур размещения муниципального заказа, по которым проведены проверки соблюдения законодательства о размещении муниципального заказа, в общем количестве процедур размещения муниципального заказа муниципальными заказчиками
	%
	≥25
	100
	1

	10
	Охват главных распорядителей средств бюджета муниципального района мониторингом качества финансового менеджмента
	%
	100
	100
	1

	11
	Соответствие  дефицита бюджетов поселений требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Да/нет
	да
	да
	1

	12
	Исполнение расходов бюджетов поселений
	%
	≥94
	100
	1

	13
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности поселений к расходам бюджета поселений за исключением субвенций из республиканского бюджета
	%
	0
	0
	1

	14
	Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений
	%
	Не более 50
	17
	1

	15
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
	%
	Не более 10
	3
	1

	Степень достижения целей (решения задач) (СДп) = 14,21/15
	0,95




2. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Плановые расходы, рублей
	Кассовые расходы, рублей
	Сэп

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»(всего)
	91 111 328,70
	91 111 328,70
	1



Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений показателей Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета по формуле:
ЭРп = СДп x СЭп, где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;
СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

	ЭРп= 0,95 * 1 = 0,95
По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной.












































7.  Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
             «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании «Курумканский район»

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа" Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании «Курумканский район»

	         659,8
	659,8
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление системы общественной безопасности»

	1.1.
	Создание условий по обеспечению общественной безопасности
	Отделение МВД России по Курумканскому району
	число совершаемых преступлений
	

Ед.
	

117
	

117
	

15,0
	

15,0
	

        -

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма»

	2.1.
	«Своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей»
	Отделение МВД России по Курумканскому району
	количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
	


Ед.
	


3
	


3
	


Финансирование не предусмотрено
	


Финансирование не предусмотрено
	


         -

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»

	3.1.
	«Вовлечение детей и молодежи в мероприятия межпоселенческого характера»
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС

	охват детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера
	

Ед.
	

15%
	

15%
	

Финансирование не предусмотрено
	

Финансирование не предусмотрено
	      

          -

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ»

	4.1.
	Снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ
	Отдел сельского хозяйства администрации МО «Курумканский район»
	количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
	Ед.
	10
	9
	30,0
	30,0
	-

	4.2.
	Создание условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, распространения наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ, и связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества
	Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС

	количество мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, распространении наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ

	Ед.
	2
	3
	Финансирование не предусмотрено
	Финансирование не предусмотрено
	
-


















	5.
	                                           Комплекс процессных мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»

	5.1.
	Создание условий для организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	Районное управление образования
Центр занятости населения 
	количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан

	Ед.
	104
	108
	614,8
	614,8
	-



Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
" Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании «Курумканский район»

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 26 «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании «Курумканский район» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы - создание условий по обеспечению общественной безопасности. 
Муниципальная программа состоит из комплексов процессных мероприятий.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 659,8 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 659,8 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

           1. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление системы общественной безопасности»

                  Предусмотрено в 2025 году – 15,0 тыс. рублей.
                 Кассовый расход за 2025 год составил – 15,0 тыс. рублей или 100 %.
          1. Проведение мероприятий, направленных на создание условий по обеспечению общественной безопасности;
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 15,0 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 15,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на создание условий по обеспечению общественной безопасности.

2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма»
                 Финансирование не предусмотрено.

            3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и     молодежью»
                Финансирование не предусмотрено.
                  
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного   оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ»
                  Предусмотрено в 2025 году – 30,0 тыс. рублей.
                 Кассовый расход за 2025 год составил – 30,0 тыс. рублей или 100 %.

          1. Проведение мероприятий, направленных на снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ;
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 30,0 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 30,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на создание условий по обеспечению общественной безопасности.

 
   2. Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, распространении наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ. 
            
               Финансирование не предусмотрено.
        5. Комплекс процессных мероприятий мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»
   
                 Предусмотрено в 2025 году – 615,10 тыс. рублей.
                 Кассовый расход за 2025 год составил – 615,10 тыс. рублей или 100 %.
          1. Проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
      На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 615,10 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 615,10 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан


Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы проводится по каждому показателю Программы.

	№ п/п
	Наименование
показателя
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	число совершаемых преступлений
	117
	117
	1,0

	2
	количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
	3
	3
	1,0

	3
	охват детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера
	15%
	15%
	1,0

	4
	количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
	10
	10
	1,0

	5
	количество мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, распространении наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ
	2
	2
	1,0

	6
	количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан
	104
	108
	1

	
	СДп = 6/6
	
	
	1



2. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
Сэп = 659,8 тыс. рублей /659,8 тыс. рублей = 1
Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = СДп x СЭп = 1,0 * 1,0 = 1, эффективность реализации программы – высокая.


8. Отчет по муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления Курумканский район» за 2025 год.
	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления»
	78 427 197,93
	
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и совершенствование управленческого процесса»

	1.M.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Консультант организационного одела АМО «Курумканский район»
	Обеспечение функций администрации муниципального образования «Курумканский район»
	Чел.
	44
	44
	33 073 060.01

	33 014 675,61
	2 247 068,46 переходящие договора на 2026 г

	
	
	
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
	Чел.

	3
	3
	24 770,00
	24 770,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	Развитие муниципальной службы
	Консультант организационного одела АМО «Курумканский район»
	Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих
	%
	54,5
	52,2
	98 000,00
	98 000,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Проведение аттестации муниципальных служащих
	Чел.
	24
	0
	-
	
	Аттестация муниципальных служащих в 2025 году не проводилась, запланировано в 2026 году

	
	
	
	Формирование кадрового резерва
	%
	18
	18
	-
	-
	

	
	
	
	Проведение муниципальных выборов
	Ед.
	2
	2
	-
	-
	

	
	Обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
	
	Доплаты к пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
	Чел. 
	26
	26

	2 322 456,72
	2 322 456,72
	Мероприятие выполнено в полном объеме 

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий»

	1.M.
	Осуществление переданных государственных полномочий
	Консультант организационного одела АМО «Курумканский район»
	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ
	Чел.
	750
	750
	7 100,00
	7 100,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров, багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме Ж/Д транспорта)
	Чел.

	1800
	1800
	4 500,00
	4 500,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров
	Ед. 
	56
	60
	181 000,00
	181 000,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда
	Ед. 
	897
	
	1 115 000,00
	1 115 000,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
	Ед. 
	5
	9
	322 900,00
	322 900,00
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	
	
	Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Ед. 
	27
	25
	1 529 300,00
	1 529 300,00
	

	
	
	
	Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в РБ
	Ед.
	81
	77
	2 293 900,00
	2 293 900,00
	

	
	
	
	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Чел.
	1
	0
	51 800,00
	51 800,00
	

	
	Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских поселений
	
	Осуществление части полномочий сельских поселений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с заключенными соглашениями
	Ед.
	10
	10
	10 000,00
	10 000,00
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Функционирование хозяйственно-транспортного отдела администрации»

	1.M.
	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования.
	Консультант организационного одела АМО «Курумканский район»
	Хозяйственно-транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального района
	Чел.
	25
	27
	35 724 927,92

	33 286 703,86
	2 438 224,06 переходящие договора на 2026 г.

	
	
	
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования и обратно
	Чел.

	2
	2
	99 239,20
	99 239,20
	Мероприятие выполнено в полном объеме






Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
 «Развитие и совершенствование муниципального управления Курумканский район» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17 января  2025 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления муниципального образования «Курумканский район»» (с последующими изменениями).
В течение 2025 года в программу было внесено 2 изменения постановлениями Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 10.11.2026 № 446, от 30.12.2026 № 535. 
На реализацию программных мероприятий в 2025 году было предусмотрено на программные мероприятия 78 427,19 тыс. рублей. 
Реализация муниципальной программы Курумканского района «Развитие и совершенствование муниципального управления» (далее – Программа) в 2025 году осуществлялась через систему мероприятий, направленных на модернизацию системы управления, повышение её эффективности и укрепление института муниципальной службы. Особое внимание уделялось оптимизации исполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей.
Для достижения программных целей в 2025 году были решены следующие комплексы процессных мероприятий:
1. Организация и совершенствование управленческого процесса» - основная цель муниципальной программы, в данном комплексе было предусмотрено в бюджете МО «Курумканский район» 33 048 290,01 руб.  
           Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Курумканского района, предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Администрации Курумканского района и расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Курумканского района, позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций
            Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы кадровой политики, а также порядок прохождения и развития муниципальной службы в органах местного самоуправления (ОМСУ).
          Организован регулярный мониторинг реализации законодательства для оценки состояния правового регулирования и актуализации правоприменительной практики в сфере муниципальной службы. 
В 2025 году осуществлен мониторинг и анализ эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. 
Дополнительное профессиональное образование осуществлялось на условиях софинансирования в размере 50 % за счёт средств республиканского и местного бюджетов. Кроме того, средства на эти цели заложены в подпрограмме «Организация и совершенствование управленческого процесса» Программы.
          В 2025 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли: 1 глава сельского поселения, 23 муниципальных служащих Администрации Курумканского района. Более 20 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах по направлениям профессиональной деятельности, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. 
         Повышение качества муниципального управления и обеспечения эффективности управленческого процесса на территории Курумканский район.
Организована система мониторинга и регулярной оценки работы ОМСУ по ключевым направлениям. Полученные данные позволяют оперативно корректировать и оптимизировать управленческие процессы, обеспечивая рост общей эффективности работы администрации. Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ 93.51%. Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления.
В целях укрепления общественных связей органов местного самоуправления работает Общественный совет при Администрации Курумканского района. 
В соответствии с положениями предусмотрено привлечение для участия в работе конкурсной и аттестационной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Курумканского района и урегулированию конфликта интересов представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов. 
В рамках внедрения комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю, на официальном сайте Администрации Курумканского района создан информационный раздел по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.
В целях совершенствования механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы внедряется практика проведения конкурсов на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы. В Администрации Курумканского района сформирован кадровый резерв муниципальной службы, с 2023 года включены 24 человека.
Реализация Программы положительно влияет на повышение эффективности исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, что положительно сказывается на развитии района.
Благодаря мероприятиям программы в настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы муниципального управления и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
           Все мероприятия выполнены в полном объеме.

          2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий», в данном комплексе было предусмотрено в бюджете МО «Курумканский район» 5 515 600,00 руб.
В рамках подпрограммы муниципальному образованию «Курумканский район» предоставлена субвенция на исполнение 9 переданных государственных полномочий: 
1. Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ Все мероприятия выполнены в полном объеме;
2. Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров, багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме Ж/Д транспорта);
3. Осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров;
4. Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда;
5. Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий;
6. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
7. Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в РБ;
8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
9. Осуществление части полномочий сельских поселений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с заключенными соглашениями;

     3. Комплекс процессных мероприятий «Функционирование хозяйственно-транспортного отдела администрации», в данном комплексе было предусмотрено в бюджете МО «Курумканский район»  35 724 927,92 руб.
Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий ОМСУ хозяйственно-транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального района,  предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников и расходы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный отдел» администрации МО «Курумканский район», позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций и полномочий. 
Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления «Курумканский район» осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы проводится по каждому показателю Программы.

	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	Ед. изм.
	План
	Факт
	
Сд

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и совершенствование управленческого процесса»

	1.1.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку
	%
	54.5
	52.2
	0,96

	1.2.
	Количество аттестованных муниципальных служащих
	%
	100
	0
	0

	
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации
	%
	81,43
	93.51
	1

	1.3.
	Техническое и информационное обеспечение органов администрации
	%
	92,5
	100
	1

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий»

	2.1.
	Доля реализованных переданных государственных полномочий, полномочий сельских поселений
	%
	100
	100
	1

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Функционирование хозяйственно-транспортного отдела администрации»

	3.1.
	Техническое обеспечение органов администрации
	%
	100
	100
	1

	3.2.
	Транспортное обеспечение администрации
	%
	100
	100
	1




Степень реализации Программы  [image: ]
СДп = 5,96:7=0,85 где 5,96 – сумма показателей программы; 7 – общее количество показателей программы.

	№ п/п
	Запланированный уровень расходов по программе 
	План
	Факт
	СЭп

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и совершенствование управленческого процесса»
	33 048 290,01
	33 039 445,61
	0,99

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий»
	5 515 600,00
	5 515 600,00
	1

	
	Комплекс процессных мероприятий «Функционирование хозяйственно-транспортного отдела администрации»
	35 724 927,92
	33 286 703,86
	0,99

	
	
	
	
	



2.Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

Сэп = 71 841 749,47/74 288 817,96 = 0,97

Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = СДп x СЭп, где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;
СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

                                                               ЭРп = 0,85x 0,97= 0,82
По результатам итоговой оценки муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления «Курумканский район» считается среднеэффективной.












	9. Отчет о выполнении муниципальной программы "Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе" за  2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источник финансирования
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Показатели
	Примечание

	
	
	
	
	план
	факт
	наименование
	единица измерения
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12

	
	Комплекс процессный мероприятий «Имущественные отношения»  

	1
	Задача: «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности» 

	1.1.
	Уточнение местоположения границ земельных участков в ЕГРН
	Отдел ИЗО
	Всего
	407,44373
	407,44373
	Увеличение количества объектов недвижимости, у которых есть координаты 
	ед.
	7960
	7868
	Мероприятия не выполнены связи со снятием с кадастрового учета "ранее учтенных" 19 земельных участков у которых нет координатной привязки.

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	407,44373
	407,44373
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	2
	Задача: «Выделение земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю)»

	2.1.
	Формирование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
	Отдел ИЗО
	Всего
	99,0375
	99,0375
	Увеличение доли земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей 
	%
	64
	64
	Мероприятия выполнены. За 2025 год выделено 48 долей общей площадью 476,2 га. в счет невостребованных земельных долей и оформлено право муниципальной собственности.

	
	
	
	ФБ
	90,6924
	90,6924
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	5,7889
	5,7889
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	2,5563
	2,5563
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	3
	Задача: «Улучшение жилищных условий льготных категорий граждан»

	3.1.
	Бесплатное предоставление земельных участков
	Отдел ИЗО
	Всего
	0,0
	0,0
	Увеличение количества граждан, которые получили земельные участки бесплатно
	ед.
	10
	0
	Земельные участки не предоставлены, в связи с отсутствием очереди на получении земельного участка

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	3.2.
	Создание и содержание маневренного жилищного фонда
	Отдел ИЗО
	Всего
	10,0
	10,0
	Содержание маневренного фонда
	ед
	0
	0
	Мероприятия выполнены. В  маневренный жилищный фонда включены два объекта. 

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	4
	Задача: «Вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот»

	4.1.
	Передача неиспользуемого имущества в аренду
	Отдел ИЗО
	Всего
	0,0
	0,0
	Количество переданных объектов в аренду 
	ед.
	6
	3
	За 2025 года передано в аренду три объекта недвижимого имущества. Других заявлений о предоставлении недвижимого имущества в аренду не зарегистрировано

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	5
	Задача: «Снос, снятие с кадастрового учета и списание объектов недвижимости» 

	5.1.
	Ликвидация ветхих и аварийных объектов
	Отдел ИЗО
	Всего
	0,0
	0,0
	Количество ликвидированных объектов
	ед.
	2
	16
	За 2025 года снесено и снято с кадастрового учета 16 объектов недвижимого имущества в связи с аварийностью зданий.

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВБИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	 
	Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе»
	Отдел ИЗО
	ИТОГО
	516,4813
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Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
"Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе" за  2025 год
Для достижения программных целей в 2025 году были решены следующие комплексы процессных мероприятий:
Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:
Комплекс процессный мероприятий «Имущественные отношения»  
- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность или права аренды земельных участков. За 2025 год заключено 85 договоров аренды земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена общей площадью 3648,7 га на сумму 751,3 тыс. руб. Заключено 20 договора купли продажи земельных участков общей площадью 505,3 га. на сумму 1241,7 тыс. руб. 
- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Ф «О Приватизации государственного и муниципального имущества» или права аренды объектов  недвижимого имущества. По аренде  муниципального имущества за 2025 год действовали 10 договоров на сумму 532,3 тыс. руб. По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступило в сумме 502,6 тыс. руб. 
- разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием «Курумканский район». Проведение кадастровых работ  земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования «Курумканский район», с целью увеличения доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков под объектами муниципальной собственности. За 2025 год выделено 48 земельных долей, на 7 земельных участков на общей площадью 476,2 га.
Реализация указанных мероприятий предполагает  в дальнейшем  получить эффективный результат от сдачи в аренду  объектов муниципальной собственности и земельных участков, удовлетворить потребности в предоставлении земельных участков  для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства многодетных семей, проживающих в Курумканском районе.
Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с планом- графиком реализации мероприятий.

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе"
1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы проводится по каждому показателю Программы.


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	План 
	Факт 
	Сд

	1
	Увеличение количества объектов недвижимости, у которых есть координаты
	ед.
	7960
	7868
	0,99

	2
	Увеличение доли земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей
	%
	64
	64
	1

	3
	Увеличение количества граждан, которые получили земельные участки бесплатно
	ед.
	10
	0
	0

	4
	Количество переданных объектов в аренду
	ед.
	6
	3
	0,5

	5
	Количество ликвидированных объектов
	ед.
	2
	16
	1

	
	СДп= 3,49/5
	
	
	
	0,7



2.Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

Сэп = 516 848,13/516 848,13= 1

Расчет оценки эффективности реализации Программы

                                                               ЭРп = 0,7 x 1= 0,7
По результатам итоговой оценки уровень эффективности муниципальной программы «Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе» низкий.





10. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» на 2025–2027 годы» 

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа (всего)
	
	
	

	1.
	

	1.1.
	Муниципальный проект «Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Количество мест (площадок)  содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями
	шт
	1
	1
	2 500 020
	2 500 020
	

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности
	шт
	5
	5
	25 000
	25 000
	

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Площадь ликвидированной аварийной жилой площади
	кв.м. 
	763,5
	763,5
	412 510 
	412 510
	Пояснение

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Количество внесенных изменений в ГП и ПЗЗ

	шт 
	2
	2
	0
	0
	

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения. 
	

%
	

30
	

30
	1 144 422
	1 144 422
	

	
	
	
	повышение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
	%
	100
	100
	5 124 500
	5 124 500
	

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению
	%
	100
	100
	290 000
	290 000
	Пояснение

	
	
	
	Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению
	%
	100
	100
	150 000
	150 000
	

	1.7
	Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район»
	Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ
	шт. 
	1
	1 
	520 162 000
	520 162 000
	Пояснение




Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» (с последующими изменениями от 14.03.2025г. № 123, от 13.05.2025г. № 209, от 24.07.2025г. № 306, от 06.11.2025 г. № 441, от 30.12.2025 г. № 523).
Целью муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района.
Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г.»., утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом   национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Также реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 года N 424, государственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 года № 261.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 10 821,631 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 10 746,631 тыс. рублей, что составляет 99,4 %.
1. Региональные проекты, связанные с национальными проектами.
2. Региональная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» 
В республиканском бюджете на 2025 год утверждены расходы за счет средств республиканского бюджета в сумме 5 124,5 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 5 124,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.
 
По данному направлению в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
1. реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
По данному мероприятию в 2025 году выделены и израсходованы бюджетные средства в сумме 5 124,5 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 года кассовое исполнение составило 5 124,5 тыс. рублей, или 100,0%.
Средства направлены на приобретение и монтаж дизельного генератора мощностью 150 кВт на котельную "Тепловой район №2" в с. Курумкан Курумканского района. Приобретение и монтаж дизельного генератора мощностью 50 кВт на котельную "АСОШ" в с. Аргада Курумканского района. Приобретение двух водогрейных котлов КВр-1,25 МВт на котельную "Тепловой район №2" в с. Курумкан Курумканского района. Приобретение двух водогрейных котлов КВр-0,8 МВт на котельную "МПМК" в с. Курумкан Курумканского района. Приобретение и монтаж оборудования для котельной «Тепловой район №2» в с. Курумкан Курумканского района. Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Выполненные мероприятия способствовали успешному началу отопительного сезона 2025–2026 гг.: обеспечена готовность котельных к сезонной нагрузке, снижены риски аварийных отключений, а также выполнены требования, необходимые для получения паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025–2026 гг.
1.2. Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
В проектах на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 2 500,02 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 2 500,02 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.
По данному направлению в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
1. содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов и оказание охранных услуг в с. Курумкан Курумканского района.
По данному мероприятию в 2025 году выделены и освоены в полном объеме бюджетные средства в сумме 2 500,02 тыс. рублей или 100,0%.
Средства направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия, соблюдение санитарно‑экологических требований, предот
вращение несанкционированных свалок и обеспечение охраны территории. 
 
2. Комплексы процессных мероприятий
Предусмотрено в 2025 году – 3 197,107 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил 3 122,107 тыс. рублей или 97,6 %.
 
2.1 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 25,0 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 25,0 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
Средства направлены на разработку сметной документации по благоустройству территории в местности «Умхей» в Курумканском районе Республики Бурятия. 
 
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 412,51 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 412,51 тыс. руб., что составляет 100 % от выделенных средств.
Средства направлены на ликвидацию аварийной жилой площади, расположенной по адресу: село Курумкан, ул. Будаина, д. 3а, 
 
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в местном бюджете на 2025 год в размере 1 144,422 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 1 144,422 тыс. руб., что составляет 100,0% от выделенных средств.
Средства в размере 894,422 тыс.руб. направлены ремонт систем на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Курумкан Курумканского района (от ТК-6 до ТК-15 котельной ТР №2).
Также в рамках комплекса процессных мероприятий было заключено соглашение на сумму 250,0 тыс. руб. между АМО «Курумканский район» и юридическим лицом ООО «Универсал» о предоставлении из бюджета муниципального образования «Курумканский район» субсидии на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг на территории района (проведение восстановительных работ тепловой и водопроводной сети ТК10-Т11 котельной "Тепловой район" №2).
 
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 440,00 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 440,00 тыс. руб., что составляет 100,0% от выделенных средств.
Средства направлены заключение договора между Администрацией МО «Курумканский район» и ИП Борхонов М.Ю. Предметами договоров является прохождение экспертизы и получение санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию: проект санитарной зоны водозаборной скважины, расположенной по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 47 а, ул.Балдакова, 9а.
На основании Решения Совета депутатов МО «Курумканский район» заключены соглашения о передаче администрацией МО «Курумканский район» сельским поселениям полномочий по организации водоснабжения населения в границах поселений, согласно которым, сельским поселениям передаются межбюджетные трансферты в сумме 290 000 руб. ежегодно.
По данному мероприятию проводится ежеквартальный производственный, лабораторный контроль, содержание в исправном состоянии источников водоснабжения, оформление акта промывки, чистка и дезинфекции колодцев.
Данное мероприятие привело к обеспечению абонентов (потребителей) питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей.
 
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 520,162 тыс. руб., по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 520,1622 тыс. руб., что составляет 100 % от выделенных средств.
За счет средств местного бюджета оказаны услуги на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ на сумму 520,1622 тыс. руб.

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Сд

	1
	Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения
	33
	33
	1

	2
	Повышение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
	100
	100
	1

	3
	Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению
	100
	100
	1

	4
	Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению
	100
	100
	1

	5
	Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности
	6
	6
	1

	6
	Количество мест (площадок)  содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями
	1
	1
	1

	7
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	1
	1
	1

	8
	Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ
	1
	1
	1

	9
	Площадь ликвидированной аварийной жилой площади
	763,5
	763,5
	1

	10
	Количество внесенных изменений в ГП и ПЗЗ
	2
	2
	1

	
	Сдп = 10/10
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 10 746 631,09/10 821 631,09= 0,99

Расчет оценки эффективности реализации Программы 

ЭРп = СДп x СЭп = 1*0,99 =0,99, что свидетельствует о высокой эффективности программы


10.Отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Показатели
	Примечание

	
	
	
	план
	фактические расходы
	кассовые расходы
	наименование
	единица измерения
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Регулирование численности волков"
	ОСХ
	464,0
	464,0
	464,0
	Численность волков
 
	гол.
 
	58
 
	58
 
	 
 

	2
	Комплекс процессных меропритий "Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий"
	
	832,062

	832,062

	832,062

	Количество отловленных безнадзорных домашних животных
	гол.
	33
	45
	Увеличение особей за счет экономии по результатам закупок

	
	
	
	
	
	
	Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию беспризорных животных
	%
	100
	100
	 

	
	
	
	
	
	
	Осуществление переданных органам  местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий (скотомогильник)
	%
	100
	100
	 

	
	
	
	
	
	
	Администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)
	%
	100
	100
	 

	3
	Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера"
	ГО иЧС
	447,0
	319,0
	319,0
	 Количество  чрезвычайных  ситуаций, зарегистрированных на территории района
	 случаи
	- 
	- 
	 

	
	
	
	
	
	
	Готовность  сил  и  средств  муниципального  звена территориальной  подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций                 
	%
	84,6
	84,6 
	 

	
	
	
	
	
	
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охрана их жизни и здоровья
	%
	100
	100
	 








Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2025 год
 
Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации муниципального образований «Курумканский район» от 28.12.2024г № 508 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2026 годы».
Целью Программы является снижение природных и техногенных рисков и смягчение последствий стихийных бедствий и катастроф в МО «Курумканский район» в интересах повышения уровня безопасности личности, общества и окружающей среды в условиях возможных чрезвычайных ситуаций и создания необходимых условий для устойчивого развития МО «Курумканский район» Для этого необходимо решить следующие основные задачи:
 -  развитие и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования ЧС и   последствий;
- создание и совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;
- разработка экономических механизмов регулирования деятельности по  снижению рисков  и  последствий  ЧС;
- совершенствование системы подготовки специалистов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и населения района к действиям в  чрезвычайных ситуациях;
- борьба с эпизоотиями, опасными для человека;
- создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.
- уменьшение численности волков на территории Курумканского района;
- поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);
- предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных.
- размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 1 743 062 рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 1 551 932 рубля,55 копеек.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

2. Комплексы процессных мероприятий.
Предусмотрено в 2025 году – 1 743 062 рубля.
Кассовый расход за 2025 год составил 1 551 932 рубля 55 копеек.

I.	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на 2025 год в размере 1 743 062,00 рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 1 551 932,55 рублей. 
Средства направлены, в том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий на общую сумму 187 855,00 (сто восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей); 
-  администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию беспризорных животных на сумму 6 255,00 (шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей). 
Отлов безнадзорных домашних животных (собак) при плане составил 33 особи, а фактический 45 особей собак (увеличение особей за счет экономики МК);
- капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) на сумму 181 600,00 (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот рублей).  В муниципальном образовании сельского поселения «Курумкан», местность «Маланка» расположен один скотомогильник (биометрическая яма), составляет 607 кв. м., имеет статус «действующий». Удаление от ближайшего населенного пункта с. Курумкан, составляет 5 км. Скотомогильник (биометрическая яма) находится в лесном массиве, насаждение естественные. Объект огорожен деревянным дощатым забором, высотой 2 метра, въездные ворота на замке.
II. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление пережданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» на общую сумму 381 248,60 (триста восемьдесят одна тысяча двести сорок восемь рублей шестьдесят копеек).
- осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию беспризорных животных на сумму 354 048,60 (триста пятьдесят четыре тысячи сорок восемь рублей шестьдесят копеек);
- администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) на сумму 27 200,00 (двадцать семь тысяч двести рублей).
III. Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на общую сумму 318 828,96 (триста восемнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей, девяносто шесть копеек).
- участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района 308 828,96 (триста восемь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей девяносто шесть копеек). Приобретен сухой пай (продукты питания) для маневренной группы Администрации МО «Курумканский район» на сумму 50 000,56 (пятьдесят тысяч рублей пятьдесят шесть копеек). Купили баннеры для особого противопожарного периода в количестве 22 штуки, также баннеры «Меры пожарной безопасности в жилом секторе (11 шт.) на сумму 35 000 (тридцать пять тысяч рублей). Остальная сумма была освоена для выезда маневренной группы Администрации МО «Курумканский район» на тушение ландшафтных (природных) пожаров (ГСМ). Приобретены товарно-материальные ценности в магазине «Шанс» ИП Коневин Н.В. на сумму 117 230,10 (сто семнадцать тысяч двести тридцать рублей 10 копеек);
- обеспечение безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охрана их жизни и здоровья на сумму 10 000 (десять тысяч рублей). 
IV. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление пережданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» 
- строительство приюта (загон) для содержания беспризорных животных на сумму 200 000 (двести тысяч рублей).
V. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование численности волков» 
- установление материального вознаграждения за добычу волка на сумму 464 000,00 (четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей). В 2025 году на территории Курумканского района добыто 58 особей волков (по плану 58 и фактический 58) выполнено на 100%.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2026 годы».

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	наименование
	единица измерения
	план
	факт
	Сд

	Численность волков
 
	гол.
 
	58
 
	58
 
	1

	Количество отловленных безнадзорных домашних животных
	гол.
	33
	45
	1

	Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию беспризорных животных
	%
	100
	100
	1

	Осуществление переданных органам  местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий (скотомогильник)
	%
	100
	100
	1

	Администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)
	%
	100
	100
	1

	 Количество  чрезвычайных  ситуаций, зарегистрированных на территории района
	 случаи
	- 
	- 
	1

	Готовность  сил  и  средств  муниципального  звена территориальной  подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций                 
	%
	84,6
	84,6 
	1

	Обеспечение безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охрана их жизни и здоровья
	%
	100
	100
	1

	Сдп=8/8
	
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 1 551 932,55 руб./1 743 062,0 руб. = 0,89

Расчет оценки эффективности реализации Программы 

ЭРп = СДп x СЭп = 1*0,89 =0,89, что свидетельствует о средней эффективности программы


11. Отчет о реализации муниципальной программы
"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" за 2025 год 


	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа (всего)
	
	
	

	1.
	Направление (подпрограмма) «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»
	ОСХ
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	% к предыдущему году
	102,0
	104,4
	200000,0
	200000,0
	

	
	
	
	Всего посевных площадей
	га
	5122,1
	4726,9
	
	
	

	
	
	
	Валовый сбор зерновых в весе после доработки
	тонн
	3600,0
	600
	
	
	

	
	
	
	Общее поголовье крупного рогатого скота
	голов
	12151
	10328
	
	
	

	
	
	
	Производство продукции в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе)
	тонн
	2057
	3447
	
	
	

	
	
	
	Валовое производство молока
	тонн
	3195,8
	7744
	
	
	

	
	
	
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
	процентов
	100
	75,0
	
	
	

	2
	Направление «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»»
	Отдел экономики
	Объем отгрузки товаров собственного производства, работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства
	тыс.руб.
	852,5
	903,4
	450000
	450000
	

	
	
	
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения
	ед.
	276
	269
	
	
	

	
	
	
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	20,2
	20,5
	
	
	

	3
	Направление «Реализация мероприятий направленных на увеличение собираемости имущественных налогов»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий направленных на увеличение собираемости имущественных налогов» 
	Отдел экономики
	Собираемость имущественных налогов
	% от начисленных
	95
	96,1
	96300
	96300
	

	4
	Направление «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района»

	
	Муниципальный проект, входящий в региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"»
	Сектор молодежной политики, спорта, КМНС
	Количество Семейно-родовых общин, индивидуальных предпринимателей, бюджетных учреждений,  на территории Курумканского района, получивших субсидии из республиканского/ федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
	Ед.
	2
	3
	882333,0
	882333,0
	

	
	
	
	Количество мероприятий, проводимых МО «Курумканский район» направленных на  развитие культуры, традиций и Этноса КМНС.
	Ед.
	5
	5
	
	
	

	
	
	
	Создание новых эвенкийских произведений
	Ед.
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	Количество проведенных спортивных мероприятий с национальными видами спорта.
	Ед. 
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие КМНС
	Чел.
	130
	130
	
	
	

	
	
	
	Доля граждан из числа КМНС, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМНС
	%
	61
	61
	
	
	

	
	Направление «Организация общественных работ по Курумканскому району»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация общественных работ по Курумканскому району»
	Отдел экономики
	Трудоустроено на временные места работы безработных граждан
	Человек 
	35
	37
	75000
	75000
	

	
	
	
	Трудоустроено на временные места работы граждан, осужденных к исправительным работам
	Человек
	1
	-
	
	
	

	
	Направление «Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений»
	Отдел экономики
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	276
	342
	700000
	700000
	

	
	
	Отдел экономики
	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
	рублей
	20648,0
	26379,3
	
	
	

	
	
	Отдел экономики, Администрации сельских поселений
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	14,1
	15,24
	
	
	

	
	
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в среднем на 1 жителя
	Кв. м.
	0,15
	0,18
	
	
	

	
	
	 Администрации сельских поселений
	Собираемость имущественных налогов физических лиц на территории сельского поселения.
	%
	95,0
	96,1
	
	
	

	
	
	Администрации сельских поселений
	Количество территориальных общественных самоуправлений сельского поселения, занявших призовые места (с 1 по 5 место) по результатам отчетного года в республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление", утвержденном Постановлением Правительства республики Бурятия от 29.05.2021 г. №244
	Ед.
	50
	49
	
	
	

	
	
	Администрации сельских поселений
	Количество совершенных преступлений на 1000 человек
	Ед.
	10,8
	9,21
	
	
	

	
	
	Администрации сельских поселений, отдел имущественных и земельных отношений
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения
	%
	0,22
	0,22
	
	
	

	
	
	Администрации сельских поселений
	Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах в пересчете на 100 дворов
	Голов
	231,4
	471,5
	
	
	

	
	
	Администрации сельских поселений
	Темп роста численности населения сельского поселения за отчетный год по сравнению с предыдущим годом
	%
	98,9
	99,1
	
	
	





Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»».
Главными приоритетами программы являются  повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан. Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г.».
Предусмотрено по программе в 2025 году – 4 703 633,00  рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 4 703 633,00 рублей или 100 %.

Для достижения программных целей в 2025 году были решены следующие комплексы процессных мероприятий:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции. 
Предусмотрено в 2025 году – 200,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 200,0 тыс. рублей или 100 %.
Муниципальное образование Курумканский район второй год подряд столкнулся с сильной засухой, вызвавшей значительное снижение урожайности и повреждение посевных площадей. Засуха затронула важные сельскохозяйственные культуры, такие как зерновые и кормовые.
Причины засухи включают сильную жару и дефицит осадков в течение весны и лета 2025 года. Эти факторы вызвали резкое уменьшение влажности почвы, что негативно отразилось на развитии растений. В результате произошло уничтожение значительной части посевов, причем некоторые участки подверглись полному уничтожению. 
Сельхозтоваропроизводителями   района всех форм собственности в 2025 году получен урожай зерновых и зернобобовых культур   -  600 тонн зерна в весе после доработки, в том числе пшеницы 150 тонн, овса 150 тонн, гречихи 300 тонн. Средняя урожайность зерновых по району составила 2,4 ц/га.
В 2025 г. валовый сбор картофеля составил 4501 тонн, овощей 980 тонн.   
Численность крупного рогатого скота на 1 января 2024 года составила КРС 12107 гол (92,0%.) к уровню прошлого года, коров 4801гол. (95,0%), овец 8185 гол (86,9%), лошадей 2396 гол (95,8%), свиней 286 гол (76,4%), птиц всех видов 4024 голов (106,3%). 
Сельхозтоваропроизводителями были приобретены племенные животные, трактора и оборудования. 
В 2025 году 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям района была оформлена и оказана государственная поддержка в сумме 23 046,96 тыс.руб., в том числе: ФБ – 15 765,87 тыс.руб., РБ – 7 281,09 тыс. рублей. Также в 2025 году 6 крестьянским (фермерским) хозяйствам была оформлена и оказана государственная поддержка из федерального бюджета в сумме 1 743,83 тыс.руб. В 2025 году конкурсный отбор прошли два проекта «Агростартап» на общую сумму 8 916,84 тыс.руб.
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»»
Предусмотрено в 2025 году – 450,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 450,0 тыс. рублей или 100 %.
Численность людей, занимающихся малым бизнесом в той или иной организационно-правовой форме, составляет около 15,3 % трудоспособного населения района. 
Одним из важных показателей развития малого предпринимательства является объем отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ, оказания услуг собственными силами. По данным муниципальной статистики по состоянию на 01 января 2026 г. этот показатель составил 842,4 млн. рублей или 102,9 % к уровню прошлого года. Сегодня малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики. Наиболее динамично  развивается малый бизнес в торговле, строительстве.
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого   предпринимательства оказывается на постоянной основе. За 2025 г. за данным видом поддержки обратились 105 СМП.
Всего, в течение 2025 г. всеми уровнями власти, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, была оказана поддержка 105 субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Курумканский район» на общую сумму 389 737,3 тыс. руб., в т.ч. по видам поддержки: 
- информационная – 78 субъектам МСП 
- консультационная – 26 субъектам МСП
- образовательная – 1 субъектам МСП
В 2025 г. проведена оценка регулирующего воздействия 2-х проектов нормативно-правовых актов.
Информационная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципальном образовании реализуется посредством размещения информации на сайте МО, в официальных аккаунтах Администрации МО, в социальных сетях: в районной газете «Огни Курумкана», в группе Телеграм Курумкан-инфо 24/7. Также создана группа в Телеграм – «Предприниматели Курумкана», где в режиме онлайн Администрацией МО оперативно размещается информация, обсуждаются проблемы и вопросы. Число размещаемых публикаций в общей совокупности составляет более 100 публикаций в год.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2026 г. – 342, в том числе: количество юридических лиц – 73, индивидуальных предпринимателей – 269. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 26,9 ед. Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» составила 288 чел.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составило 20,5 %. Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» составила 288 чел. Увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом  на 5,9 % - 342 ед.(2025 г.), 323 (2024 г.).  Повысился уровень занятости населения посредством открытия новых предприятий, таких как: ООО «Автокредит» с численностью работающих 43 чел., ООО «Покров» (9 чел.). 

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий направленных на увеличение собираемости имущественных налогов»
Предусмотрено в 2025 году – 96,3 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 96,3 тыс. рублей или 100 %.
Реализованы следующие мероприятия:
1. Проведение акции «Твои налоги- твоя школа и детский сад».
2. Создание видеоролика об уплате имущественных налогов. 
В рамках реализации подпрограммы и муниципального плана на 2025 год было  достигнуто увеличение доходов консолидированного бюджета муниципальных образований сельских поселений Курумканского района от имущественных налогов, на основе увеличения собираемости имущественных налогов.  Поступление за год составило 2634,1 тыс.руб., в целом темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 180,9%.  
Проведена информационно – разъяснительная работа путем изготовления и размещения баннеров (растяжек) о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц во всех сельских поселениях района, было выделено средств 6,8 тыс. руб.

Муниципальный проект, входящий в региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"»

Предусмотрено в 2025 году – 882,333 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 882,333 тыс. рублей или 100 %.

В рамках реализации проекта предоставлялись  субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание условий по устойчивому развитию экономики традиционных отраслей хозяйствования КМНС, в частности  на материально – техническое  обеспечение семейно- родовых общин «Баргу», «Кедр», «Куту».  

Комплекс процессных мероприятий «Организация общественных работ по Курумканскому району»
Предусмотрено в 2025 году – 75 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 75 тыс. рублей или 100 %.

Реализация основных мероприятий направлена на трудоустройство на временные места работы безработных граждан и организацию трудоустройства граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также для лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
Запланированные на 2025 год мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. Реализация Подпрограммы позволила оказать содействие по временному трудоустройству 37 безработным и ищущим работу гражданам, увеличить количество рабочих мест, не требующих высокой квалификации для временного трудоустройства граждан, снизить напряженность на рынке труда.   
Выделенные из местного бюджета средства в сумме 75 тыс. руб. направлены на поддержку доходов безработных граждан, принимающих участие в общественных работах совместно с органами службы занятости населения. В мероприятиях Подпрограммы приняли участие 10 сельских поселений района по организации общественных работ с привлечением безработных граждан в таких работах, как благоустройство села (уборка мусора, ремонт, побелка, покраска палисадников) уборка стихийных свалок, ремонт объектов соцкультбыта, заготовка жердей, огораживание территорий, работа по подготовке документов к сдаче в архив, приведение в порядок мемориалов кладбищ, сельскохозяйственные работы, уборка территорий от снега, уборка помещений и т.д. 
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений»
Предусмотрено в 2025 году – 700,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил – 700,0 тыс. рублей или 100 %.

Проведена ежегодная комплексная оценка уровня развития сельских поселений в муниципальном образования «Курумканский район» в соответствии с методикой, утвержденной  Постановлением Администрации МО «Курумканский район»  от 08.09.2021 года № 339 «О поощрении органов местного самоуправления сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за достижение наилучших показателей комплексной оценки уровня развития». По итогам комплексной оценки распределен объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, добившихся наилучших показателей по итогам комплексной оценки уровня развития сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за 2024 год, в следующих объемах: 
— Администрация СП «Майск» - 100 000 (сто тысяч) рублей;
— Администрация СП «Могойто» - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
— Администрация СП «Улюнхан эвенкийское» - 40 000 (сорок тысяч) рублей;

По Соглашению между Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и МО «Курумканский район» на реализацию инициативных проектов было выделено 500,0 тыс. рублей на благоустройство борцовской юрты вс.Курумкан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Сд

	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	% к предыдущему году
	102,0
	104,4
	1

	Всего посевных площадей
	га
	5122,1
	4726,9
	0,92

	Валовый сбор зерновых в весе после доработки
	тонн
	3600,0
	600
	0,17

	Общее поголовье крупного рогатого скота
	голов
	12151
	10328
	0,85

	Производство продукции в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе)
	тонн
	2057
	3447
	1

	Валовое производство молока
	тонн
	3195,8
	7744
	1

	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
	процентов
	100
	75,0
	0,75

	Объем отгрузки товаров собственного производства, работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства
	тыс.руб.
	852,5
	903,4
	1

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения
	ед.
	276
	269
	0,97

	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	20,2
	20,5
	1

	Собираемость имущественных налогов
	% от начисленных
	95
	96,1
	1

	Количество Семейно-родовых общин, индивидуальных предпринимателей, бюджетных учреждений,  на территории Курумканского района, получивших субсидии из республиканского/ федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
	Ед.
	2
	3
	1

	Количество мероприятий, проводимых МО «Курумканский район» направленных на  развитие культуры, традиций и Этноса КМНС.
	Ед.
	5
	5
	1

	Создание новых эвенкийских произведений
	Ед.
	-
	-
	

	Количество проведенных спортивных мероприятий с национальными видами спорта.
	Ед. 
	1
	1
	1

	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие КМНС
	Чел.
	130
	130
	1

	Доля граждан из числа КМНС, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМНС
	%
	61
	61
	1

	Трудоустроено на временные места работы безработных граждан
	Человек 
	35
	37
	1

	Трудоустроено на временные места работы граждан, осужденных к исправительным работам
	Человек
	1
	-
	0

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	Ед.
	276
	342
	1

	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
	рублей
	20648,0
	26379,3
	1

	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	14,1
	15,24
	1

	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в среднем на 1 жителя
	Кв. м.
	0,15
	0,18
	1

	Собираемость имущественных налогов физических лиц на территории сельского поселения.
	%
	95,0
	96,1
	1

	Количество территориальных общественных самоуправлений сельского поселения, занявших призовые места (с 1 по 5 место) по результатам отчетного года в республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление", утвержденном Постановлением Правительства республики Бурятия от 29.05.2021 г. №244
	Ед.
	50
	49
	0,98

	Количество совершенных преступлений на 1000 человек
	Ед.
	10,8
	9,21
	1

	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения
	%
	0,22
	0,22
	0

	Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах в пересчете на 100 дворов
	Голов
	231,4
	471,5
	1

	Темп роста численности населения сельского поселения за отчетный год по сравнению с предыдущим годом
	%
	98,9
	99,1
	1

	Сдп= 24,64/28
	
	
	
	0,88



2.Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 4 703 633,00/4 703 633,00=1
Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений показателей Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета по формуле:
ЭРп = СДп x СЭп, где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;
СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;
ЭРп = СДп x СЭп = 0,88*1= 0,88, что свидетельствует о средней эффективности программы.






    


12. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы»

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы»
	9 206 956,83
	9 206 956,83
	-

	1.1
	Муниципальный проект, входящий в состав региональных проектов
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	2
	2
	766 212,00
	766 212,00
	-

	1.2
	Муниципальный проект, 
не входящий в состав федеральных и региональных проектов
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	2
	2
	72 244,83
	72 244,83

	-

	1.3. 
	Муниципальный проект, 
входящий в состав федеральных проектов
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	1
	1
	8 368 500,00 
	8 368 500,00
	-





Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы» 

Программа утверждена и реализуется на основании постановления администрации муниципального образования «Курумканский район» от 28 декабря 2024 года № 499 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы» (с последующими изменениями от 18.06.2025г. № 264, от 17.10.2025г. № 413, от 12.11.2025 № 451, от 30.12.2025 г. № 526).
Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы» является Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека. Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г., утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом   национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни», утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 года N 516.
В Программе на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 9 206,96 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 9 206,96 тыс. рублей, что составляет 93,8 %.
Муниципальный проект, входящий в состав региональных проектов 
На выполнение муниципального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 766,212 тыс. рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 766,212 тыс. руб., или 100,00 % от выделенных средств.
Средства направлены на:
1) Благоустройство общественной территорий с. Аргада, ул. Ленина (Аллея героев социалистического труда), поставка теневого навеса в размере 100,00 тыс. рублей, в т.ч.: средства федерального бюджета -  98,901 тыс. рублей, республиканского бюджета – 0,998 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,099 тыс. рублей; 
2) Благоустройство общественных территорий с. Курумкан, ул. Ленина, 39 (Сквер отдыха), устройство деревянного настила и набивного покрытия в размере 666,212 тыс. рублей, в т.ч.: средства федерального бюджета -  658,89 тыс. рублей, республиканского бюджета – 6,65 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,066 тыс. рублей; 
3) Ремонт памятника В.И. Ленину в с. Курумкан в размере 32 ,24 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета; 
4) Разработка для общественной территории с. Курумкан заявки на IV Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО, за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. рублей;
5) Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа "Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул.Советская (вблизи д.105) в размере 8 368,5 тыс. рублей, в т.ч.: средства федерального бюджета -  8 2484,82 тыс. рублей, республиканского бюджета – 83,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0,082 тыс. рублей  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
2. Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Сд

	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	2
	2
	1

	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	2
	2
	1

	Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой
	Шт.
	1
	1
	1

	Сдп = 3/3
	
	
	
	1




2.Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 9 206 956,83/9 206 956,83=1
ЭРп = СДп x СЭп = 1*1= 1, что свидетельствует о высокой эффективности программы.
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13. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» 
	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	1
	Комплекс процессных мероприятий
«Развитие дорожного хозяйства»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	
	
	
	
	125 952,63
	118 136,19
	Заключены муниципальные  контракты со сроком исполнения в 2026 году Пояснение

	1.1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	доля автомобильных дорог местного значения не ответствующих нормативным требованиям
	%
	69,7
	69,7
	32 601,6
	30 699,88
	Заключены муниципальные  контракты со сроком исполнения в 2026 году

	1.2. 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Производственная, переулок Базарный в селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения
	Км.
	1,1
	1,1
	84 709,12
	84 709,12
	-

	1.3. 
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Водников селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (разработка проектной документации)
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	Шт.
	1
	1
	2 727,18
	2 727,18
	-

	1.4. 
	Капитальный ремонт моста через реку Баргузин на автомобильной дороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе Республики Бурятия» (разработка проектной документации)
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	Шт.
	1
	0
	5 914,71
	0,00
	Заключены муниципальные  контракты со сроком исполнения в 2026 году

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий» (всего), в том числе:
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
МУ «Курумканское РУО», отделение ГИБДД отд. МВД России по Курумканскому району
	
	
	
	
	99,00
	99,00
	-

	2.1.
	Проведение районных массовых мероприятий с детьми и молодежью «Внимание! Дети», «Безопасное колесо»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
МУ «Курумканское РУО», отделение ГИБДД отд. МВД России по Курумканскому району
	Количество проведенных мероприятий
	Шт.
	1
	1
	17,00
	17,00
	-

	2.2.
	Приобретение светоотражающих элементов для несовершеннолетних участников дорожного движения
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
МУ «Курумканское РУО», отделение ГИБДД отд. МВД России по Курумканскому району
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	Шт.
	50
	50
	32,0
	32,0
	-

	2.3.
	Агитационно-пропагандистские мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрация МО "Курумканский район" 
Отделение ГИБДД отд. МВД России по Курумканскому району
	Количество опубликованных материалов в СМИ
	Шт.
	4
	4
	50,0
	50,0
	-





























Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Курумканский район» 

Программа утверждена и реализуется на основании постановления администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Курумканский район» (с последующими изменениями от 30.12.2025 г. № 527).
Целями муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Курумканский район» является развитие дорожной сети на территории муниципального образования “Курумканский район” и повышение безопасности дорожного движения.
Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г., утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом   национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Также реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 года N 179.
В Программе на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 126 051,63 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 118 235,19 тыс. рублей, что составляет 93,8 %.
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 125 952,63 тыс. рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 118 235,19 тыс. руб., или 93,87 % от выделенных средств.
Средства направлены на:
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения в размере 32 601,6 тыс. рублей, в т.ч.: средства республиканского бюджета – 6 717,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 25 884,10 тыс. рублей; 
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Производственная, переулок Базарный в селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия» в размере 84 709,12 тыс. рублей, в т.ч.: средства республиканского бюджета – 83 014,94 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 694,18 тыс. рублей; 
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Водников селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (разработка проектной документации) - средства местного бюджета – 2 727,18 тыс. рублей, получено положительное заключение государственной экспертизы. 
1. Капитальный ремонт моста через реку Баргузин на автомобильной дороге Барагхан-Харгана в Курумканском районе Республики Бурятия» (разработка проектной документации) - средства местного бюджета – 5 914,71 тыс. рублей, заключен контракт по разработке проектной и рабочей документации со сроком выполнения работ до 25.12.2026г. 
2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 99,0 тыс. рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 99,0 тыс. руб., что составляет 100 % от выделенных средств. Все мероприятия полностью профинансированы за счет средств местного бюджета.
Средства направлены на:
1. Проведение районных массовых мероприятий с детьми и молодежью «Внимание! Дети», «Безопасное колесо» на сумму 17,0 тыс. рублей;
1. Приобретение светоотражающих элементов для несовершеннолетних участников дорожного движения на сумму 32,0 тыс. рублей;
1. Агитационно-пропагандистские мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма на сумму 50,0 тыс. рублей.


1. Муниципальный проект в составе регионального проекта «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
В республиканском бюджете на 2025 год утверждены расходы за счет средств республиканского бюджета в сумме 89 732,44 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 89 732,44 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1.Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Сд

	доля автомобильных дорог местного значения не ответствующих нормативным требованиям
	%
	69,7
	69,7
	1

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения
	Км.
	1,1
	1,1
	1

	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	Шт.
	1
	1
	1

	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	Шт.
	1
	0
	0

	Количество проведенных мероприятий
	Шт.
	1
	1
	1

	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	Шт.
	50
	50
	1

	Количество опубликованных материалов в СМИ
	Шт.
	4
	4
	1

	Сдп = 6/7
	
	
	
	0,86




2.Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 118 235,19 тыс.р./ 126 051,63 тыс.р.=0,95
ЭРп = СДп x СЭп = 0,86*0,95= 0,82, что свидетельствует о средней эффективности программы.


14. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканскпй район»» 

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканскпй район»
	632 645,81
	632 645,81
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»

	1.1.
	Публикация статей в СМИ о недопустимости проявлений терроризма и экстремизма
	Организационный отдел Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Показатель 
	Ед. изм. показателя 
	Значение
	Значение
	



ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 20 000,00
	



20 000,00
	В связи с недостаточным финансированием.

	
	
	
	Публикация статей в СМИ о недопустимости проявлений терроризма и экстремизма
	шт
	3
	2
	
	
	

	1.2.
	Размещение информационных материалов по противодействию терроризму и профилактике экстремизма на официальном сайте ОМСУ МО «Курумканский район»
	МВД по Куруманскому району, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество размещенных материалов в СМИ
	шт
	3
	1
	
ФБ – 0;
РБ –  0;
МБ – 0
	

0
	

	1.3.
	Изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (стендов, листовок, памяток) по вопросам противодействия
Терроризму и экстремизму
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество листов стендов, листовок, памяток
	шт
	200
	200
	МБ – 15 000,00
	МБ – 15 000,00
	

	1.4.
	Закупка, монтаж, обслуживание ремонт видеокамер в образовательных учреждениях Курумканского района
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество камер
	шт
	12
	24
	МБ - 400000
	МБ - 400000
	

	1.5.
	Приобретение турникетов и металлоискателей в образовательных учреждениях Курумканского района
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество металлоискателей
и турникетов
	шт
	2
	0
	МБ - 0
	МБ - 0
	В связи с недостаточным финансированием

	1.6.
	Приобретение осветительных приборов в образовательных учреждениях Курумканского района
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество осветительных приборов 
	шт.
	        4
	           4
	МБ – 102550
	МБ – 102550
	В связи с недостаточным финансированием

	1.7.
	Обучение работников муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам противодействия терроризму и профилактики экстремизма
	Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Кол-во обученных
работников
	Чел.
	13
	0
	МБ - 0
	МБ - 0
	В связи с недостаточным финансированием

	1.8.
	Перевод зданий и прилегающих территорий Отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Курумканскому району аод охрану ОВО по Баргузинскому и Курумканскому районам Филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ
	Военный комиссариат, Россгвардия  
	Количество тревожных кнопок
	Шт.
	1
	1
	МБ – 37100,16
	МБ – 37100,16
	

	1.9.
	Приобретение фоторегистраторов(фотоловушки)
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество фоторегистраторов
	Шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	


	1.10
	Приобретение прибора ночного видения (тепловизор)
	РУО, Администрация муниципального образования «Курумканский район»
	Количество приборов ночного видения
	Шт.
	        -
	        4
	МБ - 0
	МБ - 0
	В связи с недостаточным финансированием

	1.11
	Обеспечение антитеррористической защиты призывников и работы призывной комиссии в здании ОВК РБ по Курумканскому району
	Военный комиссариат, Россгвардия  
	Количество штук
	Шт.
	-
	         1
	-
	-
	

	1.12
	Проведение в образовательных организациях мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма воспитанию культуры мирного поведения, межнационального (межэтнической) и межконфессиональной дружбы по обучению навыкам противодействовать социально опасному поведению(в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законами способами
	РУО
	Количество мероприятий проведений в образовательных организациях
	шт.
	      -
	       14
	-
	-
	

	1.13
	Организация и проведение тематических мероприятий направленных на профилактику терроризма, приуроченных на ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.
	РУО, Отдел культуры
	Количество мероприятий направленных на профилактику терроризма
	шт.
	6
	6
	
	
	

	
	Проведение тематических мероприятий, направленных на распространение культуры интернационализма межконфессионального и межэтнического согласия
	РУО, Отдел культуры
	Количество мероприятий направленных на профилактику терроризма
	шт.
	      5
	            5
	
	
	





















Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район»» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации муниципального образований «Курумканский район» от 17 января   2025 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы ««Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2025-2027 годы» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы – готовность органов местного самоуправления к действиям по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризм, включающую обеспечение антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних.
Муниципальная программа состоит из комплекса процессных мероприятий, связанного Комплексным планом мероприятий противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 год.
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 632 645,81 рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 632 645,81 рублей, что составляет 100 %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

4. Комплексы процессных мероприятий.
Предусмотрено в 2025 году – 632 645,81 рублей.
Кассовый расход за 2025 год составил 632 645,81 рублей или 100 %.

1.1.	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»
На выполнение комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на 2025 год в размере 632 645,81 рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход составил 632 645,81 руб., или 100 % от выделенных средств.
Данный комплекс процессных мероприятий включает в себя публикацию материалов по терроризму в СМИ и мероприятия по противодействию терроризма в учреждениях района.
Средства направлены, в том числе:
1. На оплату публикаций материалов по терроризму в СМИ на сумму 20 000,0 (двадцать тысяч рублей) - опубликованы материалы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в газете «Огни Курумкана»: «Юридическая ответственность за экстремистскую деятельность в Российской Федерации» (№41 от 17.10.2025 г.), «Памятка о некоторых способах воздействия и вовлечения граждан РФ в диверсионно — разведывательную деятельность и способах защиты в случае давления со стороны злоумышленников» (№43 от 31.10.2025 г.
2. На приобретение и установку оборудования системы видеонаблюдения филиалов МБУК "КДМЦ МО "Курумканский район" с.Курумкан, п. Майский, у. Улюнхан на сумму 400 000,00 (четыреста тысяч рублей). 
3. На приобретение осветительных приборов для освещения прилегающих территорий МБОУ «Улюнханская СОШ», МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б.Будаина», МБОУ «Курумканская СОШ №1», МБОУ «Могойтинская СОШ» на общую сумму 102 550,00 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят рублей). 
4. На выезд для участия в федеральном творческом конкурсе для детей «Безопасность глазами детей», в рамках проекта «Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года» на сумму 10 000,00 (десять тысяч рублей).
5. На оплату оказания услуг по экстренному вызову наряда полиции (тревожная кнопка) в здании военного комиссариата Курумканского района на общую сумму 37 100,16 (тридцать семь тысяч сто рублей шестнадцать копеек).
6. На изготовление и приобретение карты Курумканского района на сумму 34 196,65 (тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть рублей шестьдесят пять копеек). Карта используется для планирования защитных мер, оптимизации патрулирования и обеспечения оперативного взаимодействия сил реагирования.
7. Приобретение многофункционального устройства (МФУ) для материально-технического оснащения на сумму 13 799,00 (тринадцать тысяч семьсот девяносто девять рублей).
8. На изготовление и приобретение буклетов и листовок по вопросам противодействия терроризма и экстремизма на сумму 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей).


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2025-2027 годы» за 2025 год
Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	№ п/п
	Наименование
показателя
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	Публикация статей в СМИ о недопустимости проявлений терроризма и экстремизма
	3
	2
	0,7

	2
	Количество размещенных материалов в СМИ
	3
	1
	0,3

	3
	Количество листов стендов, листовок, памяток
	200
	200
	1

	4
	Количество камер
	12
	24
	1

	5
	Количество металлоискателей и турникетов
	2
	0
	0

	6
	Количество осветительных приборов
	4
	4
	1

	7
	Количество обученных работников
	13
	0
	0

	8
	Количество тревожных кнопок
	1
	1
	1

	9
	Количество фоторегистраторов
	0
	0
	0

	10
	Количество приборов ночного видения
	0
	0
	0

	11
	Обеспечение антитеррористической защиты призывников и работы призывной комиссии в здании ОВК РБ по Курумканскому району
	0
	1
	1

	12
	Количество мероприятий, проведенных в образовательных организациях
	0
	14
	1

	13
	Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма
	6
	6
	1

	14
	Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма
	5
	5
	1

	
	Сдп = 9/14
	
	
	0,65



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств


	№ п/п
	Запланированный уровень расходов по программе 
	План
	Факт
	СЭп

	1
	Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» 
	632 645,81
	632 645,81
	1



Расчет оценки эффективности реализации Программы
ЭРп = СДп x СЭп, где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;
СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

                                                               ЭРп = 0,65 x 1= 0,65
По результатам итоговой оценки муниципальной программы «Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2025-2027 годы» эффективность программы низкая.

14.Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей»
 
	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие приоритетных направлений туризма и лечебно-оздоровительного отдыха »

	1.1.
	Повышение уровня благоустройства территорий массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа
	Отдел экономики 
	 Количество благоустроенных территорий, массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа
	Количество 
	1
	1
	
8285,472
	
8285,472
	

	
	
	
	 Количество туристических прибытий
	Тыс. чел.
	25,56
	25,56
	
	
	

	1.2.
	Создание условий для развития туристической привлекательности Курумканского района
	Отдел экономики 
	Участие в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма
	Количество 
	1
	1
	141,2
	141,2
	




Аналитическая записка 
о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» за 2025 г.

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 23.12.2024 г. №20 «Программа «Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» (с последующими изменениями).
В целях развития приоритетных направлений лечебно-оздоровительного отдыха на территории муниципального образования «Курумканский район» сумма расходов составила 8526,672 тыс. руб. (из республиканского бюджета 5051,306 тыс. руб., местный бюджет – 1202,13 тыс. руб., внебюджетные источники – 2273,236 тыс. руб.) 
Реализация основных мероприятий программы по благоустройству территории массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа направлена на развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Курумканском районе. Запланированные на 2025 год мероприятия программы выполнены в полном объеме.
1. На участие в международной выставке-ярмарке в сфере туризма ««Baikal Travel Mart 2025»» было выделено из местного бюджета 141,2 тыс. руб. 
2. ООО «Байкал Трейд», возглавляемое предпринимателем Андреем Араштаевым, было выделено 100,0 т.р. из местного бюджета на строительство летней беседки по маршруту водного сплава по реке Аргада и Баргузин. 
3. На благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа всего выделено: 8285,472 т.р.:
- на благоустройство местности «Буксыкен» в Курумканском районе РБ было освоено 3181,626 т.р. в том, числе из местного бюджета 430,32 т.р., из республиканского бюджета 2751,306 т.р. направленны на обустройство экологической тропы на Элэсунский водопад в местности «Буксыкен», а на внебюджетные средства 1260,236 т.р. построен благоустроенный туалет на территории базы отдыха «Буксыкен».
- на благоустройство территории в местности территории «Умхей» Курумканского района Республики Бурятии было освоено: 3843,61 тыс. руб. (из местного бюджета 530,61 тыс. руб., из республиканского бюджета 2300,0 тыс. руб., внебюджетные средства 1013,0 тыс. руб. На курорте «Умхей» построена теплая беседка с благоустроенным туалетом, с обеденной зоной, и теплая круглогодичная кабинка для переодевания купающихся в озере, в целях обустройства места массового отдыха на водном объекте.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Оценка эффективности реализации муниципальной программы ««Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» за 2025 г.

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Cд

	Участие в межрегиональных и международных выставках в сфере туризма
	Шт.
	1
	1
	1

	Количество туристических прибытий
	Тыс. чел.
	25,56
	25,56
	1

	Количество благоустроенных территорий, массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа
	Шт.
	1
	1
	1

	Сдп=3/4
	
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 8526,672 тыс.р./ 8526,672 тыс.р.=1
ЭРп = СДп x СЭп = 1*1= 1, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

13. 
16.Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» 

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
2025 г.
	Факт
2025 г.
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе»(всего)
	
	
	

	1.
	Направление (подпрограмма) «Образование»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Образование »
	Районное управление образования
	Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП
	единица
	6
	6
	473 400,00
	473 400,00
	

	
	
	
	Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке
	единица
	4
	4
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса «Гэсэр, Дангина» для воспитанников ДОУ
	%
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районного конкурса «Певцы родной земли»
	%
	80
	80
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районной НПК «Первые шаги в науку» для обучающихся начальной школы
	%
	80
	80
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений – участников фестиваля «Нангин тоонто Баргуужан»
	%
	80
	80
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений – участников конкурса «Буряад арадай аман зохеолой юртэмсэ»
	%
	80
	80
	
	
	

	
	
	
	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районного турнира по настольной игре «Хухюу глагол» среди воспитанников ДОУ
	%
	70
	70
	
	
	

	
	
	
	Количество методических семинаров учителей бурятского языка, 
воспитателей ДОУ
	%
	2
	2
	
	
	

	
	
	
	Количество участников районного конкурса «Эрхим багша»
	%
	5
	5
	
	
	

	
	
	
	Количество районного конкурса «Эрхим хумуужуулэгшэ»
	%
	4
	4
	
	
	

	
	
	
	Количество участников районного конкурса методических разработок «Наадан hургая»
	%
	8
	8
	
	
	

	
	
	
	Количество изданных учебно – методических  пособий
	%
	1
	1
	
	
	

	2. 
	Направление (подпрограмма)«Культура»

	2.1














	Комплекс процессных мероприятий «Культура »
	Районное управление образования
	Количество библиотек, участвующих в проведении недели бурятского /диктант на бурятском языке «Эрхим диктант- 2025», КВЕСТ – игра «Быстрый, меткий» - «Тургэн, мэргэн»/
	единица
	11
	11
	67 000,00
	67 000,00
	Пояснение

	
	
	
	Количество театральных коллективов – участников конкурса детских постановок на бурятском языке «Шэдитэ орон»
	единица
	12
	12
	
	
	

	
	
	
	Количество участников конкурса – исполнителей народных песен «Алтан Гургалдай»
	единица
	6
	6
	
	
	

	
	
	
	Количество фольклорных коллективов – участников районного конкурса  фольклорных коллективов «Один день бурята»
	единица
	3
	3
	
	
	








Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» за 2025 год

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации МО «Курумканский район» от 17 января 2025 года № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе». 
Цель муниципальной программы – создание условий для сохранения и развития бурятского языка в Курумканском районе.
Муниципальная программа состоит из комплексных мероприятий: «Образование», «Культура». 
В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств республиканского бюджета в сумме 190 400 рублей и местного бюджета 350 000  рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 2025 год в сумме 540 400,00 рублей, что составляет 100 %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Комплекс процессных мероприятий «Образование»
На выполнение данного комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 473 400,00 рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход за 2025 год составил 473 400,00 рублей или 100% от выделенных средств.
Средства направлены:
-  на расширение активной языковой среды, повышение интереса к изучению языка, способствующих интенсификации процесса обучения зыку /реализация программы погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП, передачи объединения «Перспектива»  на бурятском языке /;
-  обеспечение повышения  мотивации детей к изучению бурятского языка, сохранению традиций и обычаев бурятского народа, широкому использованию бурятского народа в массовых мероприятиях, сформированы коммуникативные умения /проведение районных мероприятий: конкурс  «Гэсэр, Дангина» среди воспитанников ДОУ, «Певцы родной земли», НПК «Первые шаги в науку» для обучающихся начальных классов, фестиваль «Нангин тоонто Баргуужан», конкурс «Буряад арадай аман зохеолой юртэмсэ», турнир по настольной игре «Хухюу глагол» среди воспитанников/;
- организация и проведение семинаров, конкурсов для учителей бурятского языка и воспитателей ДОУ, оказание содействия в издании учебно – методических пособий, обобщение опыта реализации условий повышения эффективности воспитательного и развивающего влияния языковой среды на обучающихся /проведение районных методических семинаров для учителей бурятского языка и воспитателей ДОУ, районных конкурсов «Эрхим багша», Эрхим хумуужуулэгшэ», конкурс методических разработок «Наадан hургая», издание учебно – методических пособий/.
2. Комплекс процессных мероприятий «Культура» 
На выполнение данного комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 67 000,00 рублей, по итогам работы за 2025 год кассовый расход за 2025 год составил 67 000,00 рублей или 100% от выделенных средств.
Средства направлены:
- организация и проведение мероприятий, направленные на популяризацию бурятского языка и культуры, в том числе театрального искусства на родном языке, народной музыкальной культуры и фольклорного искусства /участие в проведении недели бурятского языка : диктант на бурятском языке «Эрхим диктант», квест-игра «Быстрый, меткий», конкурс театральных постановок на бурятском языке «Шэдитэ орон», конкурс исполнителей народной песни «Алтан гургалдай», конкурс фольклорных коллективов «один день бурята»/.


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе» за 2025 г.

Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Cд

	Количество общеобразовательных учреждений, реализовавших программу погружения в бурятскую языковую среду на базе ЛДП
	единица
	6
	6
	1

	Количество передач объединения «Перспектива» на бурятском языке
	единица
	4
	4
	1

	Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования – участников районного конкурса «Гэсэр, Дангина» для воспитанников ДОУ
	%
	50
	50
	1

	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районного конкурса «Певцы родной земли»
	%
	80
	80
	1

	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районной НПК «Первые шаги в науку» для обучающихся начальной школы
	%
	80
	80
	1

	Доля образовательных учреждений – участников фестиваля «Нангин тоонто Баргуужан»
	%
	80
	80
	1

	Доля образовательных учреждений – участников конкурса «Буряад арадай аман зохеолой юртэмсэ»
	%
	80
	80
	1

	Доля образовательных учреждений – участников мероприятия районного турнира по настольной игре «Хухюу глагол» среди воспитанников ДОУ
	%
	70
	70
	1

	Количество методических семинаров учителей бурятского языка, 
воспитателей ДОУ
	%
	2
	2
	1

	Количество участников районного конкурса «Эрхим багша»
	%
	5
	5
	1

	Количество районного конкурса «Эрхим хумуужуулэгшэ»
	%
	4
	4
	1

	Количество участников районного конкурса методических разработок «Наадан hургая»
	%
	8
	8
	1

	Количество изданных учебно – методических  пособий
	%
	1
	1
	1

	Сдп = 13/13
	
	
	
	1



Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
СЭп = Фк / Фп = 473 400,00 руб./ 473 400,00 руб.=1
ЭРп = СДп x СЭп = 1*1= 1, что свидетельствует о высокой эффективности программы.



17. Отчет о реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия» и оценке эффективности за 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, тыс.рублей 
	Фактические расходы,
тыс.рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия» 
	4215,34687
	4215,34687
	

	1.
	Направление «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Предоставление   субсидии на достижение показателей  федеральных проектов  "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений "

	Отдел сельского хозяйства, АМО «Курумканский район»
	Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров общей площади
	0,90
	
	

2538,42687
	

2538,42687
	

-

	1.2.
	Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях жилья по договорам найма жилого помещения
	Отдел сельского хозяйства, АМО «Курумканский район»
	Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв. метров общей площади
	0
	
	0
	0
	-

	2
	Направление Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

	2.1
	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
	Отдел сельского хозяйства, отдел экономики, сельские поселения
	Количество общественно значимых проектов по благоустройству территорий
	ед.
	1
	1
	1676,92
	1676,92
	

	
	
	
	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки
	ед.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	ед.
	0
	
	
	
	





























Аналитическая записка
о выполнении мероприятий муниципальной программы
             «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия» и оценке эффективности за 2025 год

           1.  Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
                  Объем финансирования составил  2538,42687тыс. рублей, в том числе: ФБ – 1540,41187 тыс.руб.,  РБ – 15.55972 тыс.руб., МБ -196,73375 тыс.руб., ВИ –  785,73375 тыс. рублей.   
 На выполнение мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 1752,69312 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 1752,69312 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств.
        Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

1.2. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях жилья по договорам найма жилого помещения, финансирование не предусмотрено.

                    2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
                2.1. Разработка, подготовка проектов паспортов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», финансирование не предусмотрено.
     2.2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. 
Объем финансирования составил  1676,92 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 983,07 тыс.руб.,  РБ – 9,93 тыс.руб., МБ – 80,35 тыс.руб., ВИ –  603,57 тыс. рублей.   
 	На выполнение мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 1073,350 тыс. руб., по итогам   работы за 2025 год кассовый расход составил 1073,350 тыс. руб., или 100,0 % от выделенных средств. Средства направлены на поставку оборудования для обустройства некоммерческой детской игровой площадки в улусе Барагхан Курумканского района расположенной по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, у.Барагхан, ул.Калинина,19.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия» и оценке эффективности за 2025 год
Расчет степени достижения планируемых значений показателей Программы

	№ п/п
	Наименование
показателя
	Ед.изм.
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв.м. общей площади
	90
	54

	0,6

	2
	Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв.м. общей площади
	0
	0
	-

	3
	Количество общественно значимых проектов по благоустройству территорий
	ед.
	1
	1
	1

	4
	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки
	ед.
	1
	1
	1

	5
	Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	ед.
	0
	0
	-

	
	Сдп = 2,6/3
	
	
	
	0,87



СДп = 2,6/3=0,87, где 2,6 = 0,6+1+1 - степень достижения планируемых значений показателей
3 – количество показателей программы;

Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств
	№ п/п
	Запланированный уровень расходов по программе 
	План
	Факт
	СЭп

	1
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	1752,69312
	1752,69312
	1

	2
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	1073,350
	1073,350
	1

	
	Сэп
	2826,04312
	2826,04312
	1



Сэп= 2826,04312 т.р/2826,04312 т.р. = 1
Расчет оценки эффективности реализации Программы
            ЭРп = СДп x СЭп, где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СДп - степень достижения планируемых значений показателей Программы;
СЭп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

                                                               ЭРп = 0,87 x 1= 0,87
      По результатам итоговой оценки муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия» за 2025 год  эффективность реализации программы средняя.

18. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» 
на 2025-2027 годы»

	№
п/п
	Наименование структурных элементов Программы
	Ответственный исполнитель
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	План 
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, рублей 
	Фактические расходы,
рублей
	Пояснение причин отклонения

	Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» на 2025-2027 годы»
	
	
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей  на территории МО «Курумканский район»

	1.1.
	Повышение правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения
	Отдел экономики администрации муниципального образования «Курумканский район»
	Показатель 
	Ед. изм. показателя
	Значение
	Значение
	Финансирование муниципальной программы не предусмотрено
	0,0
	

	
	
	
	Размещение актуальной информации на официальном сайте ОМСУ
	Ед.
	1
	1
	
	
	

	1.2.
	Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка
	Отдел экономики администрации муниципального образования «Курумканский район»
	Подготовка и проведение семинаров (круглых столов) с руководителями предприятий потребительского рынка района по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч.в онлайн-режиме
	Ед.
	1
	1
	Финансирование муниципальной программы не предусмотрено
	0,0
	

	1.3.
	 Обеспечение защиты населения МО «Курумканский район» от некачественных товаров (работ, услуг)
	Отдел экономики администрации муниципального образования «Курумканский район»
	Оказание правовой помощи потребителям в составлении претензий, исковых заявлений, участие в судебных процессах
	Ед.
	2
	2
	Финансирование муниципальной программы не предусмотрено
	0,0
	

	1.4.
	Стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке МО «Курумканский район»
	Отдел экономики администрации муниципального образования «Курумканский район»
	Проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района
	Ед.
	1
	1
	Финансирование муниципальной программы не предусмотрено
	0,0
	
















Аналитическая записка о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Защита прав потребителей  на территории МО «Курумканский район» 

       Муниципальная программа направлена на защиту прав и законных интересов потребителей товаров и услуг, обеспечение доступности качественной продукции и повышение уровня информированности населения о правах потребителя. Программа включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для безопасной жизнедеятельности, формирование цивилизованного рынка товаров и услуг, улучшение качества обслуживания и содействие повышению грамотности потребителей.
     Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.
 
      Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Комплексы процессных мероприятий
1.1. Повышение правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения.

Организована публикация статьи в районной газете «Огни Курумкана» «Повышаем уровень потребительской грамотности: советы и рекомендации. Размещены материалы на официальном сайте администрации муниципального образования.
1.2. Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка.
       Проведен семинар с руководителями предприятий потребительского рынка района по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч.в онлайн-режиме.

1.3. Обеспечение защиты населения муниципального образования «Курумканский район» от некачественных товаров (работ, услуг).

      В 2025 г. поступило два обращения по вопросам защиты прав потребителей. Всем обратившимся были даны разъяснения действующего законодательства, предложены рекомендации по урегулированию конфликта, а также оказана помощь в составлении претензии. 
1.4. Стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке МО «Курумканский район»
 Оказывается информационная поддержка потребителей: публикация рекомендаций по выбору качественных товаров и услуг, разъяснительная работа среди жителей района по правам потребителей и механизмы их защиты. Организуются ярмарки товаров местных производителей, где популяризируется качественная продукция, расширяются рынки сбыта для сельхозтоваропроизводителей. 
       По итогам реализации программы достигнуты некоторые положительные результаты:
- Уменьшение числа обращений по вопросам защиты прав потребителей
- Улучшение общего восприятия населением своей защищенности и осведомленности о правах.
    
       Реализация муниципальной программы защиты прав потребителей демонстрирует положительную динамику в улучшении ситуации с соблюдением прав потребителей. 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2027 годы»

	№ п/п
	Наименование
показателя
	План 
	Факт
	Сд 

	1
	Количество размещенных статей на официальном сайте ОМСУ
	1
	1
	1

	2
	Количество проведенных семинаров (круглых столов) по вопросам защиты прав потребителей
	1
	1
	1

	3
	Количество обратившихся потребителей в составлении претензий, исковых заявлений 
	2
	2
	1

	4
	Количество совместных рейдов с сотрудниками Роспотребнадзора
	1
	1
	1


Степень реализации Программы  [image: ]
СДп = 4:4=1, где 4 – сумма показателей программы; 4 – общее количество показателей программы.

    По результатам итоговой оценки муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2027 годы» считается высокоэффективной.


Начальник отдела экономики                                                      В.Б.Бальжиев

24.03.2026 г.
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