**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

Настоящий отчет подготовлен на основе данных районного финансового управления администрации МО «Курумканский район», отчетов исполнителей-координаторов муниципальных программ за 2024 год в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО «Курумканский район» от № 308 от 28 ноября 2016 г., которое устанавливает порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных программ.

В 2024 году на территории муниципального образования «Курумканский район» действовали 20 муниципальных программ, охватывающих основные направления социально-экономического развития района, цели и задачи этих программ полностью соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 года.

В таблице 1 представлен Перечень муниципальных программ, действовавших в 2024 году:

Таблица 1.

**Муниципальные программы, реализованные в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****муниципальной программы** | **Реквизиты НПА** |
| 1 | МП Развитие системы образования в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2022 г. №597 |
| 2 | МП Сохранение и развитие культуры в МО «Курумканский район» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2019 г. №448 |
| 3 | МП Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» 20.12.2018 г. №544 |
| 4 | МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 11.12.2017 г. №857 |
| 5 | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 08.10.2014 г. №509 |
| 6 | МП "Развитие и совершенствование муниципального управления" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 26.12.2017 г. № 882 |
| 7 | МП Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 12.01.2023 г. №9 |
| 8 | МП Содержание и развитие муниципального хозяйства | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 27.09.2023 г. №427 |
| 9 | МП "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023 г. №107 |
| 10 | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017 г. №881 |
| 11 | МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район"" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03.12.2020 г. № 416 |
| 12 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023 г. №109 |
| 13 | МП "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 09.07.2021 г. №262 |
| 14 | МП "Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 01.11.2021 г. №432 |
| 15 | МП "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 12.01.2022 г. №13 |
| 16 | МП "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 30.12.2020 г. №469 |
| 17 | МП "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район" | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 07.03.2023 г.№84 |
| 18 | МП «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район»» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 18.03.2020 г.№119 |
| 19 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 18.04.2022 г. №161 |
| 20 | МП «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы» | Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 28.12.2023 г. №559 |

**Финансирование муниципальных программ**

В целом на реализацию муниципальных программ в 2024 году, согласно утвержденным программами объемам финансирования, было необходимо 1 134 738,5 тыс.рублей.

Решением сессии районного Совета депутатов МО «Курумканский район» № LVI-2от 20 декабря 2023 г. «О бюджете МО «Курумканский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы» необходимый объем средств был предусмотрен к финансированию из бюджета МО «Курумканский район» на 2024 год.

Исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2024 году составило 1 113 831,7 тыс. рублей или 98,2 % от бюджетных назначений.

Сводная информация о финансировании муниципальных программ с бюджетов разных уровней в 2024 году отражена в таблице 2:

Рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемуниципальной программы | Уточненный лимит БО, руб. | Финансирование, руб. | Исполнение лимитов, % |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 678 980 291,44 | 673 615 440,58 | 99,21 |
| 2 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Курумканский район"" | 91 300 517,21 | 90 930 559,25 | 99,59 |
| 3 | Муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа "Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в Курумканском районе" | 9 156 691,95 | 9 108 941,43 | 99,48 |
| 5 | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 85 289 739,18 | 85 289 739,18 | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления" | 70 751 556,11 | 70 672 668,51 | 99,89 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе | 1 509 642,29 | 1 509 642,29 | 100,00 |
| 8 | Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района" | 32 899 238,69 | 30 609 079,25 | 93,04 |
| 9 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера" | 6 300 189,43 | 5 794 673,05 | 91,98 |
| 10 | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" | 3 338 108,00 | 3 338 108,00 | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Курумканский район"" | 1 124 510,00 | 1 124 510,00 | 100,00 |
| 12 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Курумканский район"" | 136 298 445,56 | 127 769 325,07 | 93,74 |
| 13 | Муниципальная программа "Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике эктремизма в муниципальном образовании "Курумканский район" | 426 851,76 | 426 851,76 | 100,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей" | 3 909 571,10 | 188 984,60 | 4,83 |
| 15 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе" | 702 000,00 | 702 000,00 | 100,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе" | 12 016 027,25 | 12 016 027,25 | 100,00 |
| 17 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район" | 645 115,80 | 645 115,80 | 100,00 |
| 18 | Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2020-2024 годы» | 0 | 0 | - |
| 19 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе» | 0 | 0 | - |
| 20 | Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы» | 0 | 0 | - |
|  | Итого расходов: | 1 134 738495,77 | 1 113 831 666,02 | 98,0 |

В результате совместной работы структурных подразделений администрации доля средств бюджета муниципального образования «Курумканский район», приходящихся на муниципальные программы, составила в 2024 году 98,7%.

**Основные результаты реализации муниципальных программ в 2024 году.**

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2024 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2024 год (далее – Программа) включает в себя 10 подпрограмм, реализация которых направлена на обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования, сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников, выявление и поддержку талантливых детей, обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024 году выполнены следующие основные задачи:

-обеспечение гарантий получения доступного качественного дошкольного образования;

-обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования;

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

-обеспечение условий для получения общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-обеспечение условий для питания школьников;

-совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей;

-оказание психологической помощи участникам образовательного процесса;

-формирование системы моральных и материальных стимулов для привлечения молодых специалистов и закрепления их в школах;

-повышение уровня заработной платы работников образовательных учреждений;

-капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений;

-обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего образования.

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Курумканском районе» за 2024 год в рамках стратегии социально-экономического развития повлияла на повышение конкурентоспособности и развитие района, а так же на повышение качества жизни населения.

В связи с тем, что сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения, доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Благодаря мероприятиям программы в настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Основное мероприятие 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования».

Доступность дошкольного образования в районе обеспечивается 9 дошкольными образовательными учреждениями и 4 школами, при которых функционируют дошкольные группы. Образовательные организации создают условия всестороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечивают максимально возможное качество образования. В настоящее время проблема потребности населения в услугах дошкольного образования в районе решена на 100 %, актуальной очереди нет. Путем предоставления субсидий обеспечено получение 675 воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе 16 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Средняя наполняемость групп – 24 человека, численность воспитанников на одного педагогического работника составляет – 17 человек. Родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях оплата составляет 170 рублей. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 50 педагогических работников, из них 46% имеют высшее педагогическое образование, 54% -среднее специальное (педагогическое) образование. Высшую квалификационную категорию имеет 4 педагогических работника, первую – 19 человек. Курсы повышения квалификации прошли 100% воспитателей.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных дошкольных организаций на уровне 100%.

С целью реализации новых подходов к формированию развивающей среды, создания условий для повышения качества услуг дошкольного образования за отчетный период проведены:

* Районные семинары заведующих и воспитателей ДОУ по реализации ФГОС дошкольного образования
* Педагогические советы в ДОУ по реализации ФГОС
* Родительские собрания
* Индивидуальные консультации родителей

В течение учебного года согласно плану воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях были проведены традиционные мероприятия: тематические занятия, посвященные Дню знаний, «День открытых дверей», посвященный Дню работников дошкольного образования, «Золотая осень», «Милым мамам посвящается», Новогодние утренники, экологическая акция «Покормите птиц зимой»; празднование национального праздника Сагаалган, утренники, посвященные Дню защитника Отечества, 8 марта, Великой Победе, утренники «Прощай любимый детский сад», конкурсы, посвященные Дню защиты детей.

Важным условием развития детей в ДОУ является участие воспитанников и воспитателей в конкурсах, смотрах. Согласно плану мероприятий проводятся муниципальные конкурсы по разным направлениям. Всем воспитанникам предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования детей.

В дошкольных учреждениях большое внимание уделяется работе по подготовке ребенка к школе и дальнейшей жизни в обществе, которая заключается не в передаче набора знаний, навыков и умений выпускнику детского сада, а в приобретении им ключевых компетенций, которые в дальнейшем помогут ему в качественном овладении школьной программой и социализации, обеспечивается преемственность с общеобразовательной школой, достигнуто взаимодействие между дошкольными и общеобразовательными учреждениями. В новом учебном году этот вопрос останется одним из приоритетных в мониторинге как дошкольного, так и общего образования.

В 2024 г. 11 руководителей дошкольных образовательных учреждений приняли участие в исследовании уровня компетенций. По результатам выявлено, что по 4 критериям диагностической работы средний уровень по нашему району «удовлетворительный», однако показатели ниже среднереспубликанских показателей, а по критерию «Взаимодействие с семьей» отмечается низкий уровень.

**Уровни компетенций руководителей ДОО МО «Курумканский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии диагностической работы | Средний результат  | Средний уровень МО по критерию | Республика Бурятия |
| Качество ОП ДО | 37,1% | удовлетворительный | 38,9% |
| Качество образовательных условий | 30,3% | удовлетворительный | 34,6% |
| Взаимодействие с семьей | 21,2% | удовлетворительный | 31,8% |
| Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу | 32,5% | низкий | 37,3% |
| Качество управления ДОО | 34,5% | удовлетворительный | 40,9% |

**2. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования».

Путем предоставления субсидий обеспечено получение 1836 учащихся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Всем детям предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие бесперебойного подключения к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечено удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного образования детей.

 С сентября 2024 года во всех школах страны введен курс «Семьеведение» для 10-11 классов, обновленные учебные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)». Содержание федеральных рабочих программ по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" дополнено модулем "Основы военной подготовки". Учащиеся 10 классов наших школ в течение 5 дней проходят учебные сборы в г. Улан-Удэ в центре военно-патриотического воспитания «Авангард».

Во всех школах, начиная с 6-го класса, введен профориентационный минимум для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Ежегодно обучающиеся района участвуют в проекте «Билет в будущее». В рамках реализации данного проекта для учеников 9-11 классов Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия провел День карьеры.

Важным направлением развития образования на современном этапе становится формирование у школьников инженерного мышления, которое состоит в поиске эффективной модели интеграции урочной и внеурочной деятельности, школьного и дополнительного образования как инструмента повышения качества общего образования. Программы технической направленности реализуются на базе районного центра дополнительного образования - участника проекта «Успех каждого ребенка» и на базе Центров «Точка роста» в 11 школах района.

На государственном уровне для достижения задачи формирования единого образовательного пространства разработана Концепция проекта «Школа Минпросвещения России», в проекте выделяют восемь основных направлений. В этом году все школы района прошли самодиагностику, по результатам которой у 8 школ выявлен «средний» уровень, у 2 школ – «базовый», у 2 школ – уровень «ниже базового».

Сегодня в школах района работают 266 педагогических работника. Ежегодно коллективы школ пополняются молодыми педагогами. В 2024 году единовременную выплату молодым специалистам по 25000 рублей получили 2 учителя. По программе «Земский учитель» начал работать учитель математики в МБОУ «Курумканская СОШ№2». По договору целевого обучения проходят обучение 2 человека. Обеспеченность кадрами составила 100%.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 г. №462 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками» за отчетный период в ФГБОУ ВПО «БГУ» направлено на переподготовку 4 учителя.

Одним из показателей качества образования являются результаты итоговой аттестации. В истекшем учебном году в ЕГЭ приняли участие 104 выпускника, из них 1 выпускник ребенок-инвалид.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет  | Количество участников | Минимальный порог прошли, % | Средний балл по району | Участники, набравшие  наибольший балл |
| 2022  | 2023  | 2024  |
| Русский язык | 106 | 100 | 63 | 65 | 60 | Данжурова Сарюна - 100 б. /КСОШ№1/Леонтьева Аяна– 94 б. /УСОШ/ |
| Математика (профильный) | 18 | 88 | 51 | 53 | 65 | Надмитов Тимур – 90 б. /КСОШ№1/ |
| Обществознание  | 52 | 85 | 56 | 49 | 53 | Бальжиева Алина – 90 б. /КСОШ№1/ |
| Биология  | 30 | 44 | 42 | 44 | 40 | Бубеев Сангир – 88 б. /КСОШ №1/ |
| История  | 33 | 94 | 50 | 53 | 55 | Бальжиева Алина –100 б. /КСОШ №1/Данжурова Сарюна – 91 б. /КСОШ№1/ |
| Химия  | 24 | 46 | 45 | 41 | 39 | Бубеев Сангир– 100 б. /КСОШ№1/ |
| Физика  | 9 | 100 | 44 | 52 | 59 | Балдуев Доржо – 71 б. /КСОШ№1/ |
| География | 3 | 100 | 36 | 37 | 60 | Павлуцкая Ева – 90 б. /КСОШ№2/ |
| Информатика  | 6 | 100 |  |  | 58 | Шакшаев Эрдэм – 70 б. /БСОШ/ |
| Английский язык | 4 | 100% |  |  | 54 | Павлуцкая Ева – 73 б. /КСОШ№2/ |

Анализ результатов ЕГЭ 2024 года показывает, что по предметам: обществознание, информатика, история и физика - результаты выше в сравнении со среднереспубликанскими показателями и результатами района за 2023 год. В этом году 3 выпускника Курумканской средней школы No1: Бубеев Сангир, Данжурова Сарюна, Бальжиева Алина получили 100 баллов по предметам «история», «химия» и «русский язык».

В 2024 году все 104 выпускника общеобразовательных учреждений района справились с экзаменами и получили аттестаты о среднем общем образовании (100%).

В этом году выпускников основного общего образования в районе было всего 202 человека. Средний балл по району по сравнению с прошлым годом по предмету «Русский язык» остался на прежнем уровне, по предмету «Математика» повысился.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | Количество участников | Средний балл по району  | Средняя оценка | Сдали |
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Русский язык | 192 | 202 | 24 | 24 | 4 | 4 | 99% | 94,5% |
| Математика | 192 | 202 | 12 | 14 | 3 | 3 | 96% | 94% |

 Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2024 году все образовательные организации района приняли участие в мониторинговых исследованиях регионального и федерального уровней. В целом, наблюдается положительная динамика результатов исследований, что свидетельствует о повышении качества образования.

 В целях обеспечения открытости образовательному сообществу все образовательные организации имеют собственные сайты, лицензированное программное обеспечение. Возможности сайтов используются для информирования и осуществления обратной связи с учениками, родителями и всеми заинтересованными гражданами; для обмена опытом педагогической деятельности, для организации индивидуальной работы с учениками.

Мероприятия по патриотическому воспитанию, проводимые в рамках воспитательных планов ОО проведены во всех 25 образовательных организациях. Были организованы тематические уроки мужества, встречи с ветеранами войны и тыла, оказание тимуровской помощи ветеранам войны, тыла, детям войны, участникам СВО, мероприятия в школьных музеях, уголках боевой славы, краеведческих уголках продолжена поисковая работа по Книге памяти, сбору материалов о ветеранах войны и тыла.

Применение государственной символики России, изучение еѐ истории, поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации, проведение уроков «Разговоры о важном» стали важнейшими элементами приобщения к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти.

 С целью усиления воспитательного компонента в 10 школах района работают советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Работа советников показывает, что они являются точкой соприкосновения передовых технологий и методик в сфере воспитания.

Важным элементом единого воспитательного пространства является включенность в деятельность детских общественных объединений, в движение добровольчества, волонтерства, которые позволяют формировать ценности социально - активной, полезной деятельности.

В 11 школах созданы первичные отделения «Российское движение детей и молодежи», в них зарегистрированы 860 человек, в 11 школах созданы отряды юнармейцев, в 12 школах и районном центре дополнительного образования организовано волонтерское движение. В проекте «Орлята России» участвуют 11 школ - это 78 классов, 676 учеников.

 В этом году в Конкурсе Первичных отделений Движения Первых, в котором за шесть месяцев приняли участие более 13 тысяч детско-взрослых команд со всей России, в числе две тысячи лучших команд команды МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко» (премия 500000 рублей) и МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» (премия 200 000 рублей)

Также Чирков Кирилл, ученик 9 класса МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко» стал победителем проекта «Космическая экспедиция Первых» в Бурятии и вместе с участниками из других регионов России участвовал в трёхдневной поездке на Байконур.

В рамках единого образовательного пространства поднимаются вопросы школьного климата и формирования ценностного отношения к здоровью. Обязательными составляющими воспитательной среды стали школьные театры, детские общественные объединения, музеи, спортивные клубы. Занятия актерским мастерством, ораторским искусством способствуют приобретению уверенности в себе, развитию лидерских качеств, которые пригодятся в учебе. А спорт всегда был и будет связан со здоровьем нации. На сегодняшний день школьные спортивные клубы созданы во всех 12 школах района, театры работают в 10 школах, музеи и краеведческие уголки функционируют в 9 школах. Музеи Аргадинской, Барагханской, и Сахулинской школ внесены во Всероссийский реестр школьных музеев. Установлены мемориальные доски памяти погибших участников СВО и созданы уголки памяти в 8 школах.

Одним из инструментов современной школы является информационно -коммуникационная платформа «Сферум» – бесплатная платформа для педагогов и обучающихся, созданная российскими компаниями, позволяющая проводить онлайн-занятия, совершать видеозвонки, общаться в чатах, делиться документами, составлять расписание уроков, вести информационный канал школы. Применение ФГИС «Моя школа» и «Сферум» - является инвариантом требований единого образовательного пространства. Все образовательные организации подключились к компоненту «Госпаблики» и имеют официальные верифицированные страницы в сети Интернет.

Забота о сохранении здоровья детей в школе является одним из важных факторов обеспечения условий организации образовательного процесса, реализация которой зависит от многих составляющих: от организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания, спортивных занятий школьников, реализации профилактических программ. На основе Соглашения между Министерством образования и науки Республики Бурятия и администрацией МО«Курумканский район» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету МО «Курумканский район» на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, выделяются денежные средства на обеспечение льготным горячим питанием. В общеобразовательных учреждениях района 100% учащихся охвачены горячим питанием, в том числе обеспечены бесплатным питанием 1446 детей.

Для обеспечения доступности и безопасности при подвозе обучающихся к месту обучения по федеральной программе «Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОО» выделены 2 автобуса МБОУ «Майская СОШ» и МБОУ «Курумканская СОШ№2»

Психологическую помощь обучающимся обеспечивают 11 психологов школ и 2 психолога от ГБОУ «Республиканский центр образования».

В образовательных учреждениях района созданы все условия для реализации индивидуальных способностей учащихся и педагогов, о чем свидетельствуют достижения учащихся и педагогов на районных и всероссийских конкурсах.

 Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать педагогам задачи повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы, а также являются одним из показателей престижа не только образовательной организации, но и района в целом.

 Леонтьев Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования Районного центра дополнительного образования и победитель республиканского этапа, принял участие во Всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2024».

В республиканском конкурсе «Лучший IT-педагог Бурятии» 3 место заняла Сангадиева Баярма Геннадьевна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Курумканская СОШ №1»

 В Международном конкурсе «Эрхим багша» 1 место заняла Очирова Валентина Намуевна, учитель начальных классов МБОУ «Барагханская СОШ»

Советник директора по воспитанию МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» Чумакова Оксана Владимировна стала финалистом Всероссийского конкурса «Лига вожатых» в номинации «Педагоги, работающие с постоянными детскими коллективами» и будет представлять Республику Бурятия в финале «Лиги вожатых», который пройдет в ноябре 2024 года в Москве.

Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности из федерального бюджета в размере 200000 рублей стала Цыренова Эржен Очиржаповна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Барагханская СОШ».

С целью методического сопровождения (адресной поддержки) педагогических работников и управленческих кадров с учетом актуальных вызовов и задач развития системы образования продолжена работа по участию членов управленческих команд и педагогических работников района в мероприятиях различного уровня и тематики. Группа учителей принимала участие в интенсиве Летней школы, организованной Министерством образования и науки Республики Бурятия совместно с центром образовательных инициатив «Шаг» г. Москвы в с. Максимиха Баргузинского района.

Директор МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова» Бадмаева Е.Д. прошла стажировка победителей конкурса «Среда возможностей» Фонда Тимченко в столице ДФО - Владивостоке. А в г. Чите 22-23 августа проходит региональный этап Форума классных руководителей,

 С 1 по 7 августа в Международном детском центре "Артек" прошли обучение 3 педагога МБОУ «Могойтинская СОш им. В.С.Анищенко» по дополнительной профессиональной программе "Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации".

С целью выявления педагогических дефицитов, составления индивидуальных маршрутов для педагогов проводится диагностика профессиональных компетенций. В прошедшем учебном году участие в оценке компетенций приняли 73,7% учителей математики школ района. По результатам мониторингового исследования результаты выполнения диагностической работы учителями математики района выше среднереспубликанских значений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предметные компетенции | Методические компетенции | Всего |
| Ср.балл | Ср. % | Ср.балл | Ср. % | Ср.балл | Ср. % |
| Всего по РБ | 9,0 | 41,1 | 5,2 | 28,7 | 14,1 | 35,4 |
| Курумканский район | 10,9 | 49,7 | 6,9 | 38,1 | 17,8 | 44,5 |

3. **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования».

Путем предоставления субсидии обеспечено получение 2158 детьми дополнительного образования в 4 муниципальных организациях дополнительного образования детей.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам» заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования доведена до выполнения индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций дополнительного образования на уровне 100%.

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи и общества. В прошедшем учебном году было разработано 38 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Ежегодно воспитанники районного центра дополнительного образования занимают призовые места на конкурсах различных уровней, в истекшем учебном году воспитанники РЦДО заняли 91 призовое место, в том числе на республиканских конкурсах 79, на межрегиональных –4, на всероссийских –4, на международных – 4 призовых места. Волонтёрская группа «Цунами» стала победителем конкурсного отбора Международного фестиваля гражданского участия #МыВместе. Воспитанники объединения «Телевизионная журналистика» стали победителями Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи – 24» в городе Чебоксары. В XVIII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» Баганова Ксения и Зверева Дарья удостоены дипломов I степени. Во Всероссийском конкурсе «Отечество: история, культура, природа, этнос» III место заняла Молчанова Елена. Команда «Улгана» заняла III место в Российской робототехнической олимпиаде в городе Оренбург

Успехов добились и юные спортсмены. Первое и два вторых места на Международных детских спортивных играх «Дети Азии-2022» по легкой атлетике занял Михаил Зверьков. Также наши легкоатлеты ежегодно с 2022 года занимают призовые места на Первенстве Дальневосточного федерального округа. Участие в первенстве ДФО по вольной борьбе принесло призовые места двум юным борцам. Не остаются в стороне и волейболисты. На Первенстве ДФО «Серебряный мяч» они заняли 1 и 3места. Высоких результатов смогли добиться и шашисты. На первенстве ДФО по шашкам 8 воспитанников ДЮСШ стали победителями и призерами.

4. **Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»**

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей».

 По развитию системы работы с одаренными детьми создан банк данных одаренных и наиболее способных учащихся района, ведется мониторинг их достижений. В школах района функционируют научные общества учащихся, ведется системная работа учителей по развитию их интеллектуальных, творческих способностей, оказывается поддержка научно-исследовательской деятельности учеников.

11 выпускников общеобразовательных учреждений получили медаль «За особые успехи в обучении» 1 и 2 ступени, подтвердив отличный результат учебы высокими баллами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Медаль 1 степени** |
| 1 | Бубеев Сангир Саянович | МБОУ " Курумканская СОШ №1" |
| 2 | Бальжиева Алина Владиславовна | МБОУ " Курумканская СОШ №1" |
| 3 | Данжурова Сарюна Артуровна | МБОУ " Курумканская СОШ №1" |
| 4 | Хурхесова Юлия Андреевна | МБОУ " Курумканская СОШ №1" |
| 5 | Элбенова Дарима Цыден-Доржиевна | МБОУ " Курумканская СОШ №1" |
| 6 | Павлуцкая Ева Олеговна | МБОУ " Курумканская СОШ №2" |
| 7 | Леонтьева Аяна Дмитриевна | МБОУ " Улюнханская СОШ" |
| 8 | Шакшаев ЭрдэмБаирович | МБОУ "Барагханская СОШ" |
|  | **Медаль 2 степени** |
| 1 | Тыхеев Дондоб Александрович | МБОУ "Барагханская СОШ" |
| 2 | Цыденов Зорикто Баирович | МБОУ «Курумканская СОШ№1» |
| 3 | Самбилова Дарима Сергеевна | МБОУ «Могойтинская СОШ» |

В целях поддержки, стимулирования и повышения статуса способных и талантливых детей в районе проведены муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, НПК «Шаг в будущее», «Ученик года» и др. Отмечается все более возрастающий интерес учащихся к творческим проектам.

Анализ реализации мероприятий по поддержке талантливых детей (включая организацию участия в очно-заочных и дистанционных школах) показал:

-успешное развитие системы олимпиад и конкурсов школьников, позволяющее выявить способных и талантливых учащихся для дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения;

-активное участие учащихся школ района во Всероссийских, республиканских и районных мероприятиях.

-развитие сотрудничества с социальными партнерами учреждений района, оказывающими финансовую поддержку талантливым детям.

Одной из форм работы с одаренными детьми, помогающей решать целый ряд важных задач по их развитию и воспитанию, являются предметные олимпиады. Они способствуют выявлению талантливых детей, позволяют правильно сориентировать их в дальнейшей учебной деятельности. Успеха добились в этом году обучающиеся школ - участники Всероссийской олимпиады школьников. С каждым годом увеличивается число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По сравнению с прошлым годом рост числа участников составил 45%, победителей и призеров – 5 человек, при этом 1 ученик занял призовые места по 3 предметам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет, место | ФИО победителя | Класс | ОО | Руководитель |
| 1 | Экология, 3 место | Бальжитов Майдар | 10 | МБОУ «КСОШ №1»  | Зарубина В.П. |
| 2 | Технология, 1 место | Павлуцкая Ева  | 11 | МБОУ «КСОШ №2» | Кожанова В.П. |
| 3 | Технология, 1 место | Реховская Елена | 10 | МБОУ «КСОШ №2» | Кожанова В.П. |
| 4 | Эвенкийский язык, 3 место | Ринчинова Кристина | 7 | МБОУ «УСОШ» | Ринчинова Н.В. |
| 5 |  Искусство и МХК, 2 место | Павлуцкая Ева  | 11 | МБОУ «КСОШ №2» |   |
| 6 | География, 3 место | Павлуцкая Ева  | 11 | МБОУ «КСОШ №2» | Раднаева Т.Х. |
| 7 | Бурятская литература (творческая секция), 3 место | Матанова Дулгар | 11 | МБОУ «ГСОШ» | Лубсанова Д.Э. |

Обучающиеся школ района активно участвуют в профильных сменах регионального образовательного центра «Асториум». По поручению Министерства образования и науки РБ ГБУ «РЦОИ и ОКО» 12 обучающихся приняли участие для прохождения углубленной подготовки по физике и химии.

Приоритетами в работе с одаренными детьми являются совершенствование программ и форм работы с обучающимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, научно-практическим конференциям, конкурсам и смотрам, а также научной и исследовательской деятельности.

5. **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей»**

 В целях реализации прав детей на полноценный отдых и оздоровление утвержден и разработан план мероприятий («дорожная карта») по организации отдыха детей в 2024 году, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Курумканский район» №01 от 9 января 2024 года. В соответствии с данным планом была разработана и принята районная программа «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Курумканском районе на 2024 год».

 В этом году в районе функционировало 10 лагерей с дневным пребыванием и 9 лагерей труда и отдыха на базе 11 общеобразовательных организаций в период со 02 по 24 июня 2024 года.

Согласно «дорожной карте» все лагеря перед началом сезона получили санитарно-эпидемиологические заключения, работниками ЛОУ пройдены медицинские осмотры, в т.ч. обследования на кишечные инфекции работников пищеблока, организованы выезды в загородные и санаторные лагеря 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены оценка эффективности оздоровления детей в лагерях.

В 2024 году охват летним отдыхом и оздоровлением составил 743 ребенка, что составляет 52,4% от числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (1419 – без учета детей 9, 11 классов и обучающихся МБОУ «Открытая СОШ»)

Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей из местного и республиканского бюджетов составил 4 167 337,79 рублей.

2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом семьи, главная цель которого - популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей, семьи, материнства, отцовства и детства. В программу лагерей были включены мероприятия, посвященные Году семьи.

Для формирования бережного отношения детей к своим традициям, к национальной ценности и поддержки сохранения и развития бурятского языка программы погружения в бурятскую языковую среду реализованы на базе Аргадинской, Барагханской, Дыренской, Гаргинской, Улюнханской и Элысунской школ. В период всего сезона воспитателями лагерей были проведены различные содержательные занятия, интеллектуальные викторины, конкурсы и мастер-классы на бурятском языке. Также, Курумканской СОШ №1, Курумканской СОШ №2, Майской, Могойтинской, Сахулинской СОШ организованы «Дни бурятского языка».

В целях формирования социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования мира впервые в летнем сезоне 2024 года были реализованы программы «Содружество Орлят России» под руководством советников-директоров по воспитанию Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Данная программа предназначена для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием в возрасте от 7 до 12 лет. Реализованы через различные тематические дни и события, посвящённые народным играм, национальным танцам, устному и прикладному творчеству, великим изобретениям и открытиям.

В сотрудничестве с РДДМ «Движение первых» проведены смены в лагерях труда и отдыха – это уникальная программа воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

В этом году в военно-патриотической смене детского лагеря «Огонек» г. Улан-Удэ приняли участие 12 детей. Дети прошли специальную подготовку: оказание медицинской помощи, основы спортивно-военной подготовки.

В период летней смены в лагерях были организованы Церемония поднятия государственного флага Российской Федерации, исполнение государственного гимна, спортивные мероприятия, трудовая деятельность, Дни Единых действий, проведены профилактические беседы со специалистами Курумканского РЭС, с медицинскими работниками Курумканской ЦРБ, пожарными 18-го Курумканского отряда ГПС РБ, с инспектором ПДН ОУУП, сотрудниками Отделения МВД России по Курумканскому району. Также организованы посещение музея истории Курумканского района,  визит-центра «Джергинский», Курумканской центральной районной библиотеки и сельских библиотек.

С целью создания возможности детям в интересной форме закрепить знания и расширить кругозор по вопросам безопасности в летний период был организован и проведен фестиваль "Безопасное лето",приняли участие команды всех школ района. Программа Фестиваля включала работу 7 интерактивных площадок, на которых состоялось проведение конкурсных этапов и заданий.

Ежегодно, в летний период, обеспечивается трудоустройство несовершеннолетних в общеобразовательных организациях района. На 2024 год Администрацией МО «Курумканский район» выделено 104 рабочих мест на трудоустройство несовершеннолетних детей на общую сумму 615 115, 80 рублей. Подростки осуществляют трудовую деятельность в свободное от учебы время. Приоритетным правом временного трудоустройства пользуются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также подростки, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего трудоустроено 104 несовершеннолетних детей, из них детей, состоящих на различных видах учета – 9 человек, дети из малоимущих и многодетных семей – 95 человек. Подростки осуществляли трудовую деятельность в течение десяти рабочих дней (2 часа работы в день). Занимались озеленением и благоустройством территории школ.

Занятость детей в летний период также обеспечивалась работой 4 учреждений дополнительного образования. Было разработано и утверждено расписание работы на весь летний период. Педагогами дополнительного образования были проведены интересные и содержательные мастер-классы, практические занятия, тренинги на развитие креативного мышления, оказание первой доврачебной помощи, занятия по театральному искусству. А также  тренеры Курумканской детско-юношеской спортивной школы проводили мастер-классы по вольной борьбе и настольному теннису.

В 2024 году с нашего района в загородных стационарных лагерях Республики Бурятия отдохнуло 57 детей. Также 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли отдохнуть в стационарных лагерях республики.

**6. Подпрограмма « Подготовка к новому учебному году»**

В ходе реализации программы выполнены мероприятия по укреплению материально технической базы образовательных учреждений, устранения нарушений в соответствии с требованиями санитарного законодательства, исполнения требований антитеррористической и противопожарной защищенности.

 По подпрограмме «Подготовка к новому учебному году» муниципальной программы «Развитие образования в МО «Курумканский район» выделены денежные средства на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. В этом году всего выделено и освоено 7 195 800,00 рублей, в частности по школам – 7 195 800,00 рублей. Средства направлены на проведение текущего ремонта, исполнение предписаний РПН и ГПН.

 Большая работа проведена по подготовке локально-сметных расчетов и направлению заявки на проведение капитального ремонта в 2025-2027 годах 6 дошкольных образовательных организаций. Обновлены паспорта безопасности всех ОО.

7. **Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»**

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования»». В 2024 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

8. **Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования »**

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра».

 В 2024 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

 Помощь в совершенствовании и обновлении содержания деятельности учителей оказывается муниципальной методической службой через деятельность районных методических объединений. Ежегодно работают 17 методических объединения учителей предметников, а также объединения директоров и заведующих образовательных организаций, заместителей руководителей по учебной и воспитательной работе, педагогов-психологов, воспитателей, библиотекарей и педагогов дополнительного образования. Освоение передовых технологий, внедрение инноваций, проведенные онлайн семинары-совещания, курсы повышения квалификации, обмен опытом и общение на профессиональном уровне в сетевом сообществе между педагогами способствовало эффективному внедрению электронных и дистанционных образовательных технологий в школе. Учителями школ района проводится работа по использованию разнообразных электронных образовательных платформ: «Российская электронная школа», «[Учи.ру](https://uchi.ru/)», «Якласс», YuoTube, электронных учебников, сайтах «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».

Кроме информационной поддержки, учителя получили рекомендации по аттестации, узнали о новых образовательных технологиях, об эффективных методах и приёмах работы с одарёнными учащимися, профессиональном стандарте педагогов, могли познакомиться с опытом своих коллег, а также им предоставлялась возможность транслировать свой педагогический опыт.

Целью методического сопровождения образовательных учреждений в условиях введения ФГОС среднего общего образования является обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС СОО через создание системы непрерывного профессионального развития.

Подготовка педагогов проходила посредством организации повышения квалификации педагогических работниковв различных формах на базе БРИОП и была направлена на формирование профессиональной компетентности педагога.Методическое сопровождение образовательных учреждений района организовано через консультации, мастер-классы, массово-методические мероприятия.

В течение года для заместителей директоров по УВР было проведено 4 семинара, для заместителей директоров по воспитательной работе – 4.

Одним из видов деятельности является **информационное и организационно-технологическое сопровождение ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ):**

-обобщены и систематизированы результаты выпускников ОУ Курумканского района, достигнутые ими в ходе ЕГЭ - 2024;

-информирование участников образовательного процесса по различным вопросам ГИА организовано через сайт РУО, ОУ, стенды с наглядной информацией и с помощью рассылок по электронной почте;

-в ходе начального этапа сбора сведений в региональную базу данных ГИА произведен сбор информации о выпускных классах, выборе экзаменов учащимися 11-х и 9-х классов, пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и персональном составе работников ППЭ в 2023 году;

-на заключительном этапе сбора сведений в региональную базу данных ГИА осуществлено назначение учащихся и работников ППЭ на экзамены и их распределение по ППЭ, сведения выгружены в Региональный центр обработки информации (РЦОИ);

-обеспечена информационно-технологическая поддержка тренировочного тестирования в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ;

-обеспечена информационно-технологическая поддержка обучения организаторов ППЭ (из числа работников ОУ района) правилам проведения ГИА в 2023 году;

-проведена регистрация общественных наблюдателей, задействованных в ГИА 2023 году;

-осуществлена регистрация выпускников прошлых лет на ЕГЭ;

-произведена доставка экзаменационных материалов (на экзамены и с экзаменов).

С целью осуществления оценки качества образования на региональных и федеральных уровнях все общеобразовательные организации района подключены к электронным личным кабинетам федеральной информационной системе vpr. statgrad.org, региональной информационной системе burinko.ru Для внесения данных документов об образовании об основном и среднем общем образовании в федеральную информационную систему ФИС ФРДО (Федеральный Реестр Документов об образовании) используется 1 аттестованное рабочее место.В целях учета детей по всем уровням образования во всех образовательных организациях действует ФИС «Сетевой город. Образование»

9. **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии».

 Профинансированы расходы, необходимые для функционирования централизованной бухгалтерии Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на услуги связи, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров, обновление программ.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания».

Профинансированы расходы, необходимые для обеспечения деятельности ХТО Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание МУ «Курумканское районное Управление образования».

Профинансированы расходы, необходимые для обеспечения транспортного обслуживания Управления образования Курумканского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату.

10. **Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг»»**

Основное мероприятие «Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг».

Профинансированы расходы, необходимые для реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организации, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках на территории Республики Бурятия.

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 43 работникам образовательных учреждений района

В ходе анализа исполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы установлено отсутствие сведений о нереализованных или реализованных не в полном объеме мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм по итогам 2023 года отражены в таблице № 1.

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации**

**1**. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:

-Улучшено качество условий для получения бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

-Улучшено качество условий для получения общедоступного и бесплатного общего образования;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:

-Улучшено качество условий для получения дополнительного образования;

4.Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»:

 -Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы;

5.Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»:

- Созданы условия для отдыха и оздоровления детей;

6. Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году»:

-Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях.

7.Подпрограмма «Совершенствование в сфере образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

8. Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

9. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

10. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки работников образования»:

-Достигнуты цели решения задач и выполнения показателей муниципальной программы.

За отчетный период реализации Программы все установленные контрольные события выполнены в установленные сроки.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Многообразие направлений в сфере образования подвергает программу ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов. Однако за отчетный период риски не повлияли на ход реализации программы.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

План расходов по Программе на 2024 год составлял
678 980,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 45 425,20 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 454 094,50 тыс. рублей;

местный бюджет – 179 460,50 тыс. рублей;

Исполнение расходов по Программе в 2024 году составило 678 980,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 45 425,20 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 454 094,50 тыс. рублей;

местный бюджет –179 460,50 тыс. рублей;

Все расходы Управления образования Курумканского района включены в Программу, что позволило обеспечить в 2024 году программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета, увязать расходы с полученными результатами. Управление образования Курумканского района обеспечивает координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы.

В течение 2024 года финансирование образовательных учреждений осуществлялось в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельностью. Расходы по бюджетам всех уровней на конец отчетного периода составили 678 980,20тысяч рублей в том числе:

- расходы по детским дошкольным учреждениям составили – 110 274,40 тысяч рублей.

-расходы по общеобразовательным учреждениям составили – 351 819,30 тысяч рублей.

-расходы по дополнительному образованию составили –60 238,80 тысяч

**Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Управление образования Курумканского района для проведения оценки эффективности реализации Программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы. В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы.

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Плановоезначениена год | Отчетныйпериод факт 2024 г. | Исполнение к годовомуплану, (%) |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**
 |
| Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 0 до 7 лет) | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Руб. | 56687 | 56687 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие общего образования**»
 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | Руб. | 54549 | 54549 | 100 |
| Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения | Чел. | 156 | 156 | 156 |
| Количество педагогических работников, аттестованных напервую и высшую квалификационную категории | Чел  | 10 | 10 | 100 |
| Количество педагогических работников, прошедших переподготовку | Чел. | 4 | 4 | 100 |
| Доля детей, охваченных горячим питанием, от всего количества обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования**»
 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами  | % | 83 | 83 |  100 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Руб. | 60380 | 60380 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году»**
 |
| Доля учреждений, оснащенных по требованию санитарного законодательства | % | 85 | 85 | 100 |
| Доля учреждений, оснащенных по требованию пожарной безопасности | % | 95 | 100 | 111 |
| Доля учреждений, оснащенных видеокамерами | % | 100 | 100 | 100 |
|  Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям санитарного законодательства | Чел. | 96 | 96 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»**
 |
|  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в летний период | % | 50 | 52 | 104 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 90 | 24 | 27 |
| Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 70 | 235 | 336 |
| Количество детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 7 | 7 | 100 |
| Количество детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 9 | 9 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»**
 |
| Доля образовательных учреждений соответствующих требованиям законодательства | % | 90 | 90 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, выполнивших муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество образовательных организаций, имеющих по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности показатели выше средних республиканских показателей | % | 4 | 2 | 50 |
| Доля ОО, обеспечивающих информационную открытость (обновление информации на сайтах 2 раза в месяц) | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. **Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического обеспечения в сфере образования**»
 |
| Количество районных семинаров педагогических работников:-по вопросам повышения качества образования-по реализации ФГОС |  Кол-во  | 1811 | 1811 | 100100 |
| Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах:-муниципального уровня-республиканского уровня | Чел. | 125 | 255 | 208100 |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних | чел | 50 | 104 | 100 |
| Количество трудоустроенных детей, находящихся на учете КДН и ЗП и состоящих в «группе риска» | % | 9 | 9 | 100 |
| Количество обучающихся, обеспеченных светоотражающими элементами | % | 90 | 147 | 163 |
| Количество районных мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма | Кол-во | 5 | 5 | 100 |
| Доля педагогических работников, имеющих стаж работы от 0 до 3 лет, от всего числа педагогических работников | % | 6 | 7 | 116 |
| 1. **Подпрограмма «Поддержка одаренных детей»**
 |
| Количество обучающихся-призеров и победителей олимпиад, конкурсов, смотров, НПК, соревнований и турниров:РеспубликанскихМежрегиональныхВсероссийских  | Кол-во | 2363 | 7964 | 343100133 |
| Количество обучающихся, получивших адресную помощь | Кол-во | 39 | 39 | 100 |
| **9.Подпрограмма «Создание условий для исполнения муниципальной программы»** |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений  | Да/нет | да | да | 1,7 |
| Доля не отчитавшихся подотчетных лиц, получивших денежные средства в подотчет | % | 0 | 0 | 100 |
| Доля не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | % | 0 | 0 | 100 |
| Прирост дебиторской задолженности  | % | 0 | 0 | 100 |
| Рост задолженности по налогам и сборам  | % | 0 | 0 | 100 |
| Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности | да / нет | да | да | 100 |
| Соблюдение требований о составе бухгалтерской отчетности | да / нет | да | да | 100 |
| Качество бухгалтерской отчетности, представляемой в отдел финансовое управление и отдел экономики | % | 100 | 100 | 100 |
| Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды  | да / нет | да | да | 100 |
| Качество налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отчетности во внебюджетные фонды | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений, прошедших инвентаризацию  | % | 100 | 100 | 100 |
| 10.**Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности»** |
| Количество работников, получающих компенсацию | Чел. | 72 | 72 | 100 |

Степень достижения запланированных программных мероприятий (целевых показателей) составила 100 %.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и своевременное корректирование целевых показателей реализации программы на текущий год и плановый период.

Таблица № 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования

в Курумканском районе» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс.руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Курумканском районе на 2022- 2025 годы» | Всего  | 678 980,20 | 678 980,20 | 673 615,50 |
| Бюджет Курумканского района | 179 460,50 | 179 460,50 | 179 262,20 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 24 917,40 | 24 917,40 | 24 917,40 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 45 425,20 | 45 425,20 | 42 864,90 |
| - республиканского бюджета | 454 094,50 | 454 094,50 | 451 488,40 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджет сельских поселений Курумканского района  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего  | 110 274,40 | 110 274,40 | 110 077,20 |
| Бюджет Курумканского района | 38 677,30 | 38 677,30 | 38 660,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 20 116,90 | 20 116,90 |  20 116,90 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 71 597,10 | 71 597,10 | 71 416,30 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджет сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
|  Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Всего  | 110 274,40 | 110 274,40 | 110 077,20 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  | Всего  | 351 819,30 | 351 819,30 | 346 651,80 |
| Бюджет Курумканского района | 74 671,70 | 74 671,70 | 74 489,80 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 4 495,30 | 4 495,30 | 4 495,30 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 45 376,50 | 45 376,50 | 42 816,20 |
| - республиканского бюджета | 231 771,10 | 231 771,10 | 229 345,80 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» | Всего  | 351 819,30 | 351 819,30 | 346 651,80 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Всего  | 60 238,80 | 60 238,80 | 60 238,80 |
| Бюджет Курумканского района | 20 326,90 | 20 326,90 | 20 326,90 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 305,2 | 305,2 | 305,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 39 911,90 | 39 911,90 | 39 911,90 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования» | Всего  | 60 238,80 | 60 238,80 | 60 238,80 |
| Подпрограмма 4«Поддержка одаренных детей» | Всего  | 482,20 | 482,20 | 482,20 |
| Бюджет Курумканского района | 482,20 | 482,20 | 482,20 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования» | Всего  | 60 238,80 | 60 238,80 | 60 238,80 |
| Подпрограмма 5«Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего  | 3 491,20 | 3 491,20 | 3 491,20 |
| Бюджет Курумканского района | 888,30 | 888,30 | 888,30 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
| - республиканского бюджета | 2 602,90 | 2 602,90 | 2 602,90 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего  | 3 491,20 | 3 491,20 | 3 491,20 |
| Подпрограмма 6«Подготовка к новому учебному году» | Всего  | 7 195,80 | 7 195,80 | 7 195,80 |
| Бюджет Курумканскогорайона | 7 195,80 | 7 195,80 | 7 195,80 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - республиканского бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образовательных учреждений» | Всего  | 7 055,80 | 7 055,80 | 7 055,80 |
| Основное мероприятие «Ремонт муниципальных образовательных учреждений» | Всего  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Капитальные ремонт объектов образования» | Всего  |  |  |  |
| Подпрограмма 7« Совершенствование управления в сфере образования» | Всего  | 1 796,80 | 1 796,80 | 1 796,80 |
| Бюджет Курумканского района | 1 748,10 | 1 748,10 | 1 748,10 |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| - республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельскихпоселенийКурумканского района | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования» | Всего  | 1 796,80 | 1 796,80 | 1 796,80 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра» | Всего  | 16 349,80 | 16 349,80 | 16 349,80 |
| Основное мероприятие « Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | Всего  | 17 157,80 | 17 157,80 | 17 157,80 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания» | Всего  | 105 545,50 | 105 545,50 | 105 545,50 |
| Подпрограмма 10«Обеспечение мер социальной поддержки работников образования» | Всего  | 4 628,6 | 4 628,6 | 4 628,6 |
| Бюджет Курумканского района | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в бюджет Курумканского района, <2> | 4 628,6 | 4 628,6 | 4 628,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | - республиканского бюджета | 4 628,6 | 4 628,6 | 4 628,6 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Х | Х | Х |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | Х | Х | Х |
| Бюджеты сельских поселений Курумканского района | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг» | Всего  | Х | Х | Х |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования

в Курумканском районе» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  | Начальник МУ «Курумканское РУО»  | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях; успешное функционирование муниципальных дошкольных образовательных организации, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дошкольного образования; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности. Будут обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных ДОУ | Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия соответствующие требованиям и стандартам, предоставлена возможность получения обучения всеми категориями детей, обеспечен бесперебойный процесс функционирования дошкольных образовательных организаций, предоставлены безопасные и комфортные условия пребывания воспитанникам дошкольных образовательных организаций. Обеспечены финансовые условия получения детьми образования в муниципальныхДОУ | Отсутствуют |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Успешное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | Осуществлено бесперебойное функционирование дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отсутствуют |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Начальник МУ «КурумканскоеРУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
|  2 |  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; успешное функционирование муниципальных организации, обеспечивающих предоставление услуг в сфере общего образования; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности. Будут обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Во всех общеобразовательных организациях созданы условия соответствующие требованиям и стандартам, предоставлена возможность получения обучения всеми категориями детей, обеспечен бесперебойный процесс функционирования общеобразовательных организаций, предоставлены безопасные и комфортные условия пребывания учащимся общеобразовательных организаций.Обеспечены финансовые условия получения детьми общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отсутствуют |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Осуществлено бесперебойное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Отсутствуют |
| 2.2. | Контрольное событие программы  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 3. |  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий соответствующих требованиям законодательства во всех муниципальных УДО; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, успешное функционирование муниципальных УДО; повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности | Созданы все условия соответствующие требованиям законодательства во всех муниципальных УДО; предоставлена всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, успешное функционируют муниципальные УДО; созданы безопасные и комфортные условий осуществления образовательной деятельности | Отсутствуют |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Успешное функционирование учреждений дополнительного образования | Бесперебойное функционирование учреждений дополнительного образования | Отсутствуют |
| 3.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка одаренных детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей | Созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей | Отсутствуют  |
| 4.1.  | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание организационно-содержательные условия, удовлетворяющие образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и и развитие личностных качеств | Созданы организационно-содержательные условия, удовлетворяющие образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и и развитие личностных качеств | Отсутствуют |
| 4.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2024 года  | Отсутствуют  |
| 5 | Подпрограмма 5«Организация отдыха и оздоровления детей» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий для качественного отдыха и оздоровления состояния здоровья детей | Создание условий для качественного отдыха и оздоровления состояния здоровья детей | Отсутствуют |
| 5.1. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов | Организован и обеспечен отдых и оздоровление детей в лагерях всех типов | Отсутствуют  |
| 5.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2024 года  | Отсутствуют |
| 6 | Подпрограмма «Подготовка к новому учебному году» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.1.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют  |
| 6.1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2. | Основное мероприятие «Ремонт муниципальных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.1 | Мероприятие «Текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.2 | Мероприятие «Текущий ремонт общеобразовательных учреждений» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 6.2.3 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Улучшение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях | Созданы безопасные и комфортные условия в муниципальных образовательных организациях | Отсутствуют |
| 7 | Подпрограмма «Совершенствование управления в сфере образования»  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достигнуты цели, поставленные задачи и выполнены показатели муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | Обеспечены финансовые условия деятельности органов местного самоуправления | Отсутствуют |
| 7.2. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2024 года  | Отсутствуют |
| 8 | Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение в сфере образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий для информационно-методического сопровождения муниципальной системы образования, повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования | Созданы условия для информационно-методического сопровождения муниципальной системы образования, повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования | Отсутствуют |
| 8.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-методического центра» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения  | Обеспечены финансовые условия деятельности сектора методического сопровождения  | Отсутствуют |
| 8.2. | Контрольное событие  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2024 года  | Отсутствуют |
| 9 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач программы | Созданы условия для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач программы | Отсутствуют |
| 9.1.  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности централизованной бухгалтерии | Обеспечены финансовые условия деятельности централизованной бухгалтерии | Отсутствуют |
| 9.2.  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут обеспечены финансовые условия деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Обеспечены финансовые условия деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Отсутствуют |
| 9.3.  | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание МУ «Курумканское РУО» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Будут обеспечены финансовые условия транспортногообслуживания | Обеспечены финансовые условия транспортного обслуживания | Отсутствуют |
| 9.4 | Контрольное событие программы  | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2024 года  | Отсутствуют |
| 10 | Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки работников образования» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Создание условий для улучшения качества жизни педагогических работников | Созданы условия для улучшения качества жизни педагогических работников | Отсутствуют |
| 10.1 | Основное мероприятие «Социальна поддержка по оплате коммунальных услуг» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования | Отсутствуют |
| 10.2. | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Реализация государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Отсутствуют |
| 10.3. | Контрольное событие | Начальник МУ «Курумканское РУО» | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение целей решения задач и выполнения показателей муниципальной программы | Достижение целевого показателя 2019 года  | Отсутствуют |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Курумканский район""**

**Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный 2024 год**

 Отдел культуры является юридическим лицом, учредителем является администрация муниципального образования «Курумканский район». Положение отдела культуры АМО «Курумканский район» утверждено Постановлением администрации МО «Курумканский район» № 873 от 19 декабря 2012 г. Финансовую деятельность юридических лиц: МБУК ЦБС, МБУК КДМЦ, МАУ ДО «Курумканская ДШИ», МБУК МИ и РТНП (районный музей), осуществляет централизованная бухгалтерия отдела культуры МО «Курумканский район».

 Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «30» декабря 2019 г. №448 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район».

МЦП является инструментом реализации стратегических целей муниципального образования «Курумканский район» в сфере культуры по следующим направлениям: содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в муниципальном образовании; сохранение единого культурного пространства и развитие культурной самобытности муниципального образования; создание условий для развития творческого потенциала населения Курумканского района. Постановлением администрации АМО «Курумканский район» от «30» декабря 2019 г. №448 утверждена Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Курумканский район». Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 375 176,7 тысяч рублей, в том числе:

2020 году – 67 471,4 тысячи рублей;

2021 году – 65 463,6 тысячи рублей;

2022 году – 83 969,1 тысячи рублей;

2023 году – 90 880,2 тысячи рублей;

2024 году – 90 930,6 тысячи рублей;

2025 году – 67 292,6 тысячи рублей;

2026 году – 55 141,2 тысячи рублей

Удельный вес финансовых расходов на отрасль «Культура» в бюджете МО «Курумканский район» в 2022 г-8, 4 %, в 2023 году-8,5 %, в 2024 году – 8,1%.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составляет 63 %, библиотеками 100%, количество ДШИ-1, Количество детей, охваченных в доп. образовании в сфере культуры и искусства-268.

Объем платных услуг учреждений культуры 2 155 512,21 руб , из них по Пушкинской карте 159 273,7 руб. В разрезе: МБУК КДМЦ- 996 724,87 руб. из них по пушкинской карте 132 596,75 руб.; МБУК ЦБС- 162 700 руб., из них по пушкинской карте – 26 300,95 руб.; МАУ ДО ДШИ- 841 000 руб., из них по пушкинской карте – 104 700 руб., МИиРТНП-пушк.карта-376 руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры – 45 628,9 руб.;

Среднемесячная заработная плата работников МАУ ДО ДШИ – 57 495,0 руб.;

Среднемесячная заработная плата работников культурно-досуговых учреждений – 45 634,10 руб.;

Среднемесячная заработная плата библиотекарей – 45 623,90 руб.;

Среднемесячная заработная плата работников музея –45 623,30 руб.;

 Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях-10282 при плане 10000

Библиотечно-информационное обслуживание населения Курумканского района осуществляют 11 библиотек.

Численность населения Курумканского района по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 12 927 чел. (на 01.01.2022 г. – 12 990 чел.)

Главными ориентирами в нашей работе были задачи, поставленные федеральными и республиканскими государственными органами в рамках развития сферы культуры.

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» был проведен капитальный ремонт здания МБУК «Музей истории и развития традиционных народных промыслов» МО «Курумканский район» на сумму 6 837 770,00 рублей (ФБ - 6 425 588,55 руб., РБ - 410 181,45 рублей). Проведен капитальный ремонт на площади 98 кв.м., подрядная организация ООО «Рубеж» возвела на месте снесенной аварийной части здания новый пристрой оборудовали санузел, в том числе и для маломобильных посетителей, а также фондохранилище и экспозиционно-выставочный зал. Установлено видеонаблюдение, полностью заменили охранно-пожарную сигнализацию.

 **В рамках укрепления *МТБ домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек* заключено** Соглашение с МК РБ на **699 851, 30 р**.(ФБ- 644 702,12; РБ-41152,15; МБ-13997,03). Приобретены для МБУК КДМЦ на 619482,30 рублей: акустическая система, радиосистема, студийный микрофон, поп-фильтр, акустический экран, стойка микрофон, пластик.кейс для 6 микрофонов, наушники закрытые.

Для Майского СДК на 80369,00 рублей проектор, экран для проектора, крепление, кабель

***Укрепление МТБ в отрасли «Культура»-*51 020,41 (РБ-50 000,00; МБ-1 020,41):** Приобретены для районного музея 2 шкафа и 1 витрина.

 С Национальной библиотеки Республики Бурятия поступили новые книги в рамках программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия» 191 экз. книг на сумму 134631,90 руб. и по программе «Культура Бурятии» - 9 экз. книг на сумму 7560,0 руб. В рамках государственной программы РБ «Культура Бурятии» на комплектование книжного фонда **МБУК ЦБС** выделено **87450,32 руб.** ( ФБ-82202,04 руб., РБ-5248,28 руб.), приобретены 192 экз. книг.

 Обеспеченность **культурно-досуговыми учреждениями** в 2024 году составляет 63 % .

Выполнено платных услуг МБУК КДМЦ - 996 724,87 руб. из них по пушкинской карте 132 596,75руб.;

В 2024 году выполнены индикаторы:

* Объем платных услуг учреждений культуры 996 724,87 рублей, что составило 153% при плане 650 000,00 рублей.
* Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях - 10282 чел.
* Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях – 55 623 чел. при плане 45 800 чел., что составило - 121 %.

 По Пушкинской  карте  МБУК «Культурно-досуговый и методический центр МО «Курумканский район»» за 2024г. проведено 112 мероприятий по Пушкинской карте, продано 1551 билет на сумму  348 942,4 рублей.

По программе «Перечень общественно-значимых мероприятий, финансируемых из районного бюджета» выделено 340 442,32 руб. Проведено в рамках программы крупных социально-значимых мероприятий.

В основном КДУ проводят свои мероприятия за счет своих платных услуг или на бесплатной основе

Основные контрольные показатели работы **библиотек** Курумканского района в 2024 году составили:

* пользователей – 7 234 (в 2023 г. - 7120) чел.,
* документовыдача составила – 213 620 (в 2023г.- 213 120) экз.,
* число посещений составило – 145 538 (в 2023 г – 124 396).

В 2024 году в библиотеках МБУК ЦБС Курумканского района зарегистрировано 7234 пользователей, охват населения Курумканского района библиотечным обслуживанием составил – 55,9 % (в 2022 г. –55,6 %).

Показатели интенсивности деятельности библиотек района составили: читаемость 29,5 (в 2023 г. – 29,5), посещаемость – 20,1 (в 2022 – 17,2), обращаемость – 1,6 (в 2023 г. – 1,6), документообеспеченность – 18,7 (в 2023 г. – 18,7).

Оказание платных услуг регламентируется «Положением об оказании платных услуг» от 01.11.2017 г. За 2024 год МБУК «ЦБС МО «Курумканский район» оказала платные услуги на сумму 162 700,00 руб., в том числе 26 300,95 руб. по Пушкинской карте. (2022 г. – 112,6 тыс.руб.). Наиболее востребованными остаются такие сервисные услуги, как цветная и черно-белая печать, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, выпуск издательской продукции.

Совокупный объем фонда на 01.01.2025 года составил 145258 экз., поступление –2246 экз., выбытие – 2246 экз. Фонд ЦБС который год остается неизменным в связи списанием документов из фондов по причине их ветхости, устарелости по содержанию и утрате.

Поступление в 2024 году составляет 2246 экз. (в 2023 г. – 2767 экз., в 2022 г. – 3497 экз., в 2021 г. – 4031 экз.):

* из них новых – 748 экз., что составляет 33,3 % от общего количества поступления (в 2023 г. – 837 экз. (30,4 %);
* - краеведческих документов – 548 экз. – 24,4 % (в 2023 г. –504экз. (18,3 %);
* - документов на бурятском языке –261 экз. – 11,6 % (в 2023 г. - 224экз. (8,1%);
* - детской литературы – 556 экз. – 24,7 % (в 2023 г. - 530экз. (19,2 %).

В 2024 г. население составило не менее 25000 чел. – это 12927 чел. Население уменьшилось на 23 чел. по сравнению 2023г. - 12950 человек и на 63 чел. по сравнению 2022г. При расчете на 1000 жителей в 2024 году, норма в 250 документов, не выполняется. В 2024 году подписка не финансировалась в связи с юбилеем района 80 лет. А в 2023 г. финансирование по подписке и комплектованию была урезана на 10%. Для выполнения норматива в 250 документов, необходимо приобретать в год 3250 экз. документов в фонд МБУК ЦБС МО «Курумканский район», для этого необходимо регулярное финансирование, также ежегодное увеличение финансирования.

В течение 2024 года деятельность библиотек Курумканского района была направлена на удовлетворение информационных, культурно-образовательных запросов и организацию досуга пользователей. Приоритетные направления работы библиотеки также определялись федеральными и региональными программами, знаменательными и памятными датами.

2024 год был отмечен проведением ряда общероссийских и республиканских мероприятий, в которых приняли участие и библиотеки Курумканского района: всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2024», XV международная ежегодная акция «Читаем детям о войне», всероссийский «Пушкинский день», акция к международному Дню книгодарения, межрегиональная экологическая акция «#проБайкалчитай», всероссийские экологические акции «Подари подснежник – согрей сердца!», «Покормите птиц зимой!», книжный фестиваль «Бумажный ключ» и многие другие.

Культурно-просветительские мероприятия были посвящены главным событиям, проходившим в Российской Федерации, Республике Бурятия, памятным и юбилейным литературным датам:

* 2024 год - объявлен в России Годом семьи
* 2024 год – год 225-летия А.С.Пушкина, русского писателя
* 2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента от 25.04.2022.
* 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017.

В 2024 году в библиотеках района продолжалась работа по реализации следующих целевых программ и проектов:

*-* ***«Нам на одной земле не тесно»***

*-* ***«Прекрасное пробуждает доброе»***

*-* ***«С книгой в будущее»***

***- «Охранять природу – значит охранять Родину»***

***- «Мой отчий дом – начало всех начал»***

***- «Библиотека – центр развития эвенкийской культуры»***

***- «Гарга – благословенная земля»***

***- «Я гражданин. Я патриот!»***

***- «Чтение – дело семейное»***

***- «Живая Русь»***

***- «Любимый сердцу уголок»***

***- «Буряад арадай наадан»***

Библиотеками Курумканского района в 2024 году проведено 849 культурно – массовых мероприятий, в том числе 755 в стационарном режиме, 94 в внестационарном режиме. Посещения мероприятий в 2024 году составили 12674, в том числе 10975 в стационаре, 1699 в внестационаре. Все мероприятия, включенные в План основных мероприятий на 2024 год, выполнены в полном объеме.

В 2024 году проект Курумканской центральной детской библиотеки получил финансовую поддержку в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива – 2024» в размере 123750 руб. при собственном софинансировании 41250 рублей. Полная стоимость проекта составляет 165000 рублей. В рамках реализации грантового проекта «Рождественские встречи» детская библиотека приобрела 227 экз. книг на сумму 45000 рублей.

***2024 год ознаменовался рядом презентаций книг местных авторов:***

В феврале 2024 г. в бизнес-центре «Гринвич» г.Улан-Удэ состоялась ***презентация краеведческого сборника «Таежный уголок».*** Сборник издан в январе 2024 года в издательском центре Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева. «Таежный уголок» - это воспоминания интересных людей. В данном издании представлены «шанхайцы», простые люди, которые жили, работали на «Шанхайской» земле. Они могут быть не всем знакомы, узнаваемы и приметны. Но «шанхайцы» сюда переехали, остались здесь жить и продолжили свой род. Это их малая Родина. Потому что здесь живут их дети, и дети детей - это выходцы нашего таёжного уголка «Шанхай».

Летом 2024 г. в Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева прошла ***презентация книги «Благословенная земля Дырен»*** в рамках 80-летнего юбилея Курумканского района. Авторы книги Дарья Муханаевна Берельтуева и Оюна Доржиевна Максимова. Книга посвящена истории Дырена и ее жителям. Топоним Дырен объединяет в своем названии 2 сельских поселения - "Дырен эвенкийское" и "Улюнхан эвенкийское" Курумканского района Республики Бурятия.

В сентябре 2024 г. в Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева прошла ***презентация книги «Записки одного поэта»***, молодого поэта Виктора Тетерина. Данная книга отпечатана в издательском центре районной библиотеки. В сборник вошли 148 стихотворений, которые были написаны в разные года, начиная со школьной скамьи, откуда и начался поэтический путь нашего автора. Это первый сборник стихов, в который вошли стихотворения о жизни, природе, любви, малой Родине, стихотворения патриотического содержания.

1 декабря состоялась ***презентация художественной книги «Мир Духов»*** шэрээтэ ламы Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин», члена Союза писателей Бурятии Олега Намжилова и Людмилы Намжиловой в Национальной библиотеке Республики Бурятия. Книга издана тиражом 2 тыс. экземпляров. 5 декабря состоялась презентация данной книги в Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева

В 2024 году для сектора оцифровки документов Курумканской МЦБ им. С.Д. Ангабаева с районного бюджета приобретен моноблок на сумму 31,6 т.р. Для проведения культурно-массовых мероприятий приобретены 2 переносные музыкальные колонки с платных услуг в Курумканскую МЦБ им. С.Д. Ангабаева на сумму 16,3 т.р. и в Аргадинскую сельскую библиотеку на сумму 11,2 т.р. АНО «Центр развития Курумканского района» оказана спонсорская помощь Барагханской сельской библиотеке в сумме 44,0 т.р. для приобретения цветного принтера. Для Сахулинской сельской библиотеки с платных услуг приобретены ламинатор, брошюратор, резак на сумму 16,4 т.р. Для Гаргинской сельской библиотеки с платных услуг приобретен ламинатор на сумму 5,3 т.р. Для Майской сельской библиотеки с платных услуг приобретен ламинатор на сумму 3,5 т.р.

Для проведения ремонта в Улюнханской сельской библиотеке в 2024 году с бюджета района выделены финансовые средства в сумме 48,4 т.р. На данную сумму приобретены ОСБ плиты и линолеум для замены напольного покрытия. Также АНО «Центр развития Курумканского района» оказана спонсорская помощь в сумме 54,3 т.р. для приобретения 3 стеклопакетов в Улюнханскую сельскую библиотеку. В Курумканской МЦБ проведен текущий ремонт на сумму 34,3 т.р.

**МАУ ДО «Курумканская ДШИ»** приняли активное участие в мероприятиях различного уровня:

международного уровня 87 конкурсов в них участников 111 ед.;

- всероссийского уровня 9 конкурса в них участников- 25;

-регионального уровня- 24 конкурс в них участников 99 ед.;

- республиканского уровня 24 конкурс в них участников 58 ед.

Учебные планы МАУ ДО «Курумканская ДШИ» разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 22.03.2001 г. № 01-61/16-32, Федеральным агентством по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4. Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам итоговые требования к выпускникам. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических советах и утверждение на педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются.

**б) Результаты реализации основных мероприятий программы**

Основные результаты, достигнутые за 2024 год реализации программы, в разрезе мероприятий:

 Подпрограмма «Развитие и поддержка культурно-досуговой деятельности были выполнены следующие основные мероприятия:

*- «Обеспечение организации клубными учреждениями»*:

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на 1000 населения, % от нормативной потребности 63

Показатель «Количество участников клубных формирований»

Одним из основных показателей результативности деятельности учреждений клубного типа является работа клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий и т.д.). В 2024 году действовало 73 формирований, в них участников 1239. Среднее число участников в клубных формированиях составило на одно клубное учреждение – 17 ч., по аналогичному периоду прошлого года 16,8 перевыполнение 1,2 %. Детских формирований 29, в них участников 447. Для молодежи – 22, в них участников 321.

*- «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий*».

За 2024 год было организовано и проведено **694** мероприятий, на которых присутствовало **55 623** человек

* Количество человек, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях – 10 282 чел.
* Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях – 55 623 чел. при плане 45 800 чел., что составило - 121 %.

Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий»

 Количество участий коллективов и исполнителей КДУ района в конкурсах-фестивалях, выставках:

- международного уровня 1 ед.;

- всероссийского уровня 3 ед.;

- межрегионального уровня 3 ед.;

- республиканского уровня 7ед.

2024 год принес Культурно-досуговому и методическому центру немало творческих побед. Мы неоднократно делились информацией в течение года об участии исполнителей и творческих коллективов в различных фестивалях и конкурсах на своих страницах в соцсетях, активных мессенджерах района.

В Курумканском районе с успехом прошел фестиваль народных театров района "Театральная долина-2024", приуроченный 80-летию Курумканского района и 90-летию со дня рождения актера Барагханского народного театра Гармаева Базара Санхаровича, отличника культпросветработы СССР, заслуженного работника культуры Бурятской АССР. Фестиваль в этом году охватил большую зрительскую аудиторию.

25 апреля в с.Курумкан состоялись показы четырёх народных театров - Аргадинского, Улюнханского, Курумканского, Дыренского. 26 апреля в с.Барагхан - Барагханского и Гаргинского.
Жюри в составе:  Дугаровой Т.Б.- заслуженного деятеля искусств РБ, председателя жюри; Дугаровой А.Н.- заслуженного работника культуры РБ, директора РЦНТ; Ошоровой А.А.- заслуженного артиста РБ, актрисы Буряад театра, Монтоевой Т.Б. - заслуженного работника культуры РБ присудили:
Гран При фестиваля: Курумканский народный театр. По пьесе Ч.Айтматова "Плаха", режиссер Н.Бадмаев;
Диплом  I степени: Барагханский народный театр. По пьесе А.Дударева "Вечер", режиссер А. Банаев;
Диплом II степени: Улюнханский народный театр. По пьесе Н.Птушкиной "Пока она умирала", режиссер Е.Бодиева;

Диплом III степени:  Дыренский народный театр. По пьесе В.Потемкина и Х.Херсонского "Сердце друга", режиссер Д.Надмитов.

В рамках организации фестиваля Специальный приз лучшему актёру Барагханского народного театра учредила семья и дети Гармаева Базара Санхаровича. Ежегодно увеличивается любительский актерский состав театров, выявляются новые таланты, новые имена.

Волонтёры культуры домов культуры Курумканского района приняли участие по наведению порядка на памятниках погибшим воинам. Вооружившись необходимым инвентарем, волонтеры с удовольствием привели в порядок территорию. Сотрудники учреждений культуры вместе с волонтерами убирают мусор с прилегающей к культурным объектам территории, очищают фасады памятников, проводят косметический ремонт. Благоустройство памятного места - это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем.

Делегация творческих коллективов Курумканского района выехала в г. Улан-Удэ для участия в Республиканском смотр-конкурсе «100 - жэлэй баяр», посвящённого 100-летию Наадан-Сурхарбаан.
В составе делегации:

-женская вокальная группа "Гармония", рук. Будаева М. Б.;

-хореографический ансамбль «Акварель», Могойтинского СДК; рук. Петренко С. Ж.;

-женский квартет «Лоредо» Улюнханского СДК, рук. Бадмаева В.И.;

-ансамбль ложкарей «Потешки» рук. Цивилев О. Г.

Выступления районов прошли 30 июня с 12.00 на Центральном стадионе.

Делегация Курумканского района участвовала на фестивале
"IV Межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритских родов «Ойхоной олзо», которая успешно прошла 12 июля 2024 года в Ольхонском районе, в местности Хоторук Иркутской области.
Фестиваль посвящён традициям и обычаям эхиритских родов.
Первый фестиваль эхиритских родов состоялся в 2017 году в Кабанском районе Республики Бурятия, а второй - в Баргузинском районе. Третий фестиваль прошёл в Баяндаевском районе Иркутской области в 2021 году.

В программе фестиваля - конкурс фольклорных коллективов, конкурс на лучшую родословную племен эхиритов «Моя родословная», конкурс блюд бурятской кухни, конкурс «Лучшая экспозиция эхиритского рода», а также соревнования по игре «Шагай наадан».
 Также прошел круглый стол на тему «Историческое взаимодействие и сохранение этнокультурного наследия эхиритов Байкальского региона».

Делегация Курумканского района участвовала на Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2024» в Булганском аймаке Республики Монголия. Мероприятие прошли 25-28 июля 2024 года.

Прошел мастер - класс с актерами Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева. Дети нашего района принимали участие в социальном проекте «Первые роли» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в группе риска. Проект реализуется в театре на протяжении нескольких лет. Актёры театра отметили, что дети замечательные и находятся в надёжных руках.

Курумканский народный театр выезжали на ГАСТРОЛИ В г. УЛАН-УДЭ
Спектакль "Плаха" на бурятском языке по роману Чингиза Айтматова. После спектакля артисты художественной самодеятельности подарили своим зрителям творческие номера и хорошее настроение.

**Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План 2024** | **Факт 2024** | **Ei (%)** |
| Рост числа культурно - досуговых мероприятий | 580 | 694 | 119,6 |
| Объем платных услуг учреждений культуры | 1 325,0 | 2 155,5 |  162,7 |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | 63 | 63 | 100,0 |
| Количество человек участвующих в платных КДМ | 10 000 | 10 282 | 102,8 |
|  Количество новых поступлений | 1 000 | 2 246 | 224,6 |
| Кол-во зарегистрированных пользователей | 7 234 | 7 234 | 100,0 |
| Количество документовыдач | 213 620 | 213 620 | 100,0 |
| Объем библиотечного фонда | 135 258 | 135 258 | 100,0 |
| Кол-во методических выездов | 10 | 10 | 100,0 |
| Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | 1 | 1 | 100,0 |
| Уровень охвата детей МО «Курумканский район» эстетическим образованием | 10 | 14 | 140,0 |
| Сохранение контингента учащихся | 220 | 268 | 121,8 |
| Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся | 17 | 60 | 352,9 |
| Сохранение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей | 60 | 70 | 116,7 |
| Количество экспонатов в музейном фонде (пополняемость музейного фонда)  | 900 | 1 336 | 148,4 |
| Количество экскурсий в музее  | 50 | 41 | 82,0 |
| Количество посетителей  | 1 200 | 1 367 | 101,2 |
| Количество музейных мероприятий | 12 | 14 | 113,9 |
| Количество экспозиций | 4 | 5 | 125,0 |

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E=(119,6+162,7+100+102,8+224,6+100+100+100+100+100+140+121,8+352,9+116,7+148,4+82+101,2+113,9+125)/19 = 132,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера**

 **в Курумканском районе"**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в сумме 90000,0 рублей.

 **«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»**

 Туберкулез - остается сложной проблемой в районе, как и во всем мире. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 ухудшила выявляемость и смертность от туберкулеза в мировом масштабе. В связи с высокой заболеваемостью и смертностью во всем мире в начале 90-ых Всемирная организация здравоохранения обозначила туберкулез, как эпидемию, глобальную проблему в области здравоохранения. Источниками туберкулёзной инфекции являются больные люди или животные, выделяющие во внешнюю среду микобактерии туберкулёза. Туберкулез – это самый результативный убийца в истории человечества, он унес жизней больше, чем другие инфекции. Самый заразный больной – это человек, который не знает, что он болен ТБЦ. 1 больной туберкулезом заражает 20 человек. Многие новые случаи туберкулеза связаны с пятью факторами риска: недоеданием, ВИЧ-инфекцией, нарушениями, связанными с употреблением алкоголя, курением (особенно среди мужчин) и диабетом. Ежегодно в мире заражается более 1 млн. человек и умирает более 2 млн. Рост пришелся в основном на страны с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Лечение 1 больного обходится государству от 800тысяч до 2 млн рублей. Средний срок лечения от 6 мес. до года и более при неосложненных формах. Задачей первичного звена является своевременное выявление туберкулеза на ранней стадии, пока больной не стал заразным для окружающих, прервание цепочки передачи очень заразного заболевания и эффективное лечение! В районе ежегодно проводится систематический скрининг на туберкулез детей и взрослого населения, это реакция Манту и Диаскин - тест у детей, флюорография взрослых.

 В настоящее время в Российской Федерации около 60% пациентов выявляется активно при профилактических осмотрах, 38,5% - при обращении с клиническими проявлениями заболевания и 1,5% - посмертно. Таким образом, проблема своевременного выявления туберкулеза на уровне амбулаторно-поликлинического звена является актуальной и требует современных управленческих, методических и организационных решений

 B Бypятии пo итoгaм 2021 гoдa пocлe бoлee 10-лeтнeгo cнижeния зaбoлeвaeмocти тyбepкyлeзoм зapeгиcтpиpoвaн ee pocт, cooбщили в Pocпoтpeбнaдзope пo pecпyбликe. B тoм чиcлe pocт oтмeчaeтcя и cpeди дeтeй, c пpeвышeниeм пoкaзaтeля Poccийcкoй Фeдepaции.

 Основным методом выявления у взрослого населения является ФЛГ. Флюрообследование населения в районе проводится согласно приказу МЗ РБ №12 от 15.01.2018г. «О профилактических медицинских осмотрах населения в целях раннего выявления туберкулеза», ежегодному Распоряжению главы администрации МО «Курумканский район».

 С целью раннего выявления туберкулеза в 2024 году (подлежало ФЛГ-обследованию 7699 человек), осмотрено 7003 человека, что составило 91% от плана. Подлежало дообследованию 56, осмотрено 56 человек охват 100%. Из группы риска подлежало 650 человек, прошло 595 человек, что составило 91,5%. 2 года и более - осмотрено 110 чел., 98% от запланированных. Выявлено 2 больных туберкулезом.

В 2024 году работал передвижной флюорограф, осмотрено 2164 человек, из них дообследовано 25, выявленных нет.

Заболеваемость туберкулезом за 2024 год составила 15,6 на 100т.н. (выявлено 2 чел.), что на уровне индикатора Гос программы «Развитие здравоохранения РБ до 2024г.» (Таблица) Ситуация по заболеваемости по годам – нестабильная, но намечается некоторое улучшение. Заболеваемость туберкулезом в районе за 2023 – 30,8; 2022 г. - 15,4; 2021 год - 30,1 на 100т.н. (выявлено 4 чел.), что выше индикатора Гос.программы «Развитие здравоохранения РБ до 2024г.» в 2 раза. За 2020 - 7,5 на 100т.н. (1 чел.); 2019 - 51,8 на 100т.н. (выявлено 7 чел.), 2018-29,4 на 100т.н. (4чел.), 2017-72,2; 2016-57,0.

Показатели туберкулеза по району по годам в абс.ч.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Выявлено туберкулеза | **7** | **1** | **4** | **2** | **4** | **2** |
| Заболеваемость туберкулезом на 100т.н. | 51,8 | 7,5 | 30,1 | 15,4 | 30,8 | 15,6 |
| Смертность от туберкулеза на 100т.н. | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| При профилактическом осмотре | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| По обращаемости | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

В структуре заболеваемости туберкулезом за 2024 г. – из 2 случаев – один с туберкуломой- оперирован, переведен в 3 группу «Д» наблюдения, другой с диссеминированной формой туберкулеза- пролечен, переведен в 3 гр. 2023 год инфильтративный – 100%. За 2022 год - 2 чел. с инфильтративной формой составили 100%. За 3 последних года нет смертности и детской заболеваемости

С 2010 года заболеваемость и смертность от туберкулеза включены в индикаторы госпрограммы развития здравоохранения РБ и района. При отсутствии полноценного финансирования противотуберкулезных мероприятий, решения ряда актуальных организационных проблем ситуация по туберкулезу может выйти из-под контроля. Финансирование подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» в предыдущие годы обеспечивало проведение работы выездного флюорографа для раннего выявления больных туберкулезом.

**«Профилактика йоддефицитных заболеваний»**.

Йод – дефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека. Причина йодной недостаточности относительно проста: она развивается там, где в окружающей среде содержится мало йода и где население не получает адекватного количества этого микроэлемента с привычными продуктами питания и водой. К группам риска, требующим индивидуальной и групповой йодной профилактики, согласно рекомендациям ВОЗ относятся дети (особенно до 3 лет), беременные и кормящие женщины. Беременность является периодом наиболее высокой потребности в йоде и, вследствие этого, наибольшего риска развития самых тяжелых ЙДЗ. То есть, даже при условии пограничного с нормой потребления йода в популяции, в наибольшей степени от дефицита йода страдают именно беременные, а точнее, не столько они сами, сколько формирующаяся нервная система их будущих детей. Йод является одним из важнейших микроэлементов, без которого нормальное развитие плода в буквальном смысле невозможно. Именно эти факты являются основанием для международных усилий по ликвидации ЙДЗ. Организм ребенка является более чувствительным по отношению к недостатку йода, чем организм вынашивающей его женщины. Связано это с тем, что развивающийся плод еще не способен адаптироваться к недостатку йода, так как это делает организм взрослого человека. Поэтому даже непродолжительный недостаток йода во время беременности может стать причиной неблагоприятных последствий для плода. Как показывают исследования, дети, рожденные матерями, страдавшими недостатком йода (даже невыраженным) во время беременности, рождаются с определенным уровнем психомоторной заторможенности (отставание в психическом и физическом развитии). Наиболее выраженной формой такого отставания в развитии детей является кретинизм, характеризующийся глубоким и необратимым нарушением умственного и физического развития ребенка. Длительный дефицит йода, существующий на всей территории России, а также ситуации, требующие повышенного количества тиреоидных гормонов, в частности, беременность, могут привести к срыву механизмов адаптации с последующим развитием целого ряда заболеваний, обусловленных влиянием йодной недостаточности на рост и развитие организма. Таким образом, основную проблему в связи с дефицитом йода составляет не видимое проявление последнего (зоб), а негативное влияние йодной недостаточности на развивающийся мозг плода и новорожденного. Причины нехватки йода могут быть различными. Однако чаще всего недостаток йода во время беременности связан с неполноценным питанием беременной женщины. Также чрезвычайно важным остается полноценное обеспечение ребенка йодом после рождения, прежде всего для профилактики отставания в развитии познавательной сферы, так как мозг младенца и когнитивные функции наиболее интенсивно развиваются до 3 лет. От дефицита йода страдает не только головной мозг ребенка, но и слух, речь и зрительная память. Недостаток йода может сказаться на деятельности жизненно важных органов, привести к задержке физического развития. По мнению экспертов ВОЗ, недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить. Целью профилактики ЙДЗ является достижение оптимального уровня потребления йода населением (ВОЗ, 1996 г.):

для детей грудного возраста (первые 12 месяцев) - 50 мкг

для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет) - 90 мкг

для детей школьного возраста (от 7 до 12 лет) - 120 мкг

для взрослых (от 12 лет и старше) - 150 мкг

для беременных и кормящих женщин - 200 мкг

Профилактика ЙДЗ является ГОСУДАРСТВЕННОЙ задачей, поэтому она не прекращалась даже в годы ВОВ, когда детям давали таблетки антиструмина в школах, в трудные 90-е годы в районе не закрывали финансирование мероприятия «Профилактика йододефицитных заболеваний». Финансирование данной программы в предыдущие годы привело к снижению заболеваемости детей с эндокринной патологией, но снижение финансирования в 2010-2011 годах и отсутствие финансирования в 2012 -2016 годах угрожало ростом заболеваемости. Из-за недостаточного приема йодсодержащих препаратов в некоторых малообеспеченных семьях страдают дети, при профосмотре школьников, стали регистрироваться случаи тиреотоксикоза. Поэтому финансирование профилактики ЙДЗ у беременных и детей крайне необходимо.

 По данным углубленного осмотра школьников в структуре заболеваемости детей эндокринные нарушения занимают второе место, а число детей с диффузным увеличением щитовидной железы к окончанию школы увеличивается в три раза. За 2024 год болезни эндокринной системы на 6,2%-увеличилась за счет болезней щитовидной железы В структуре патологической пораженности школьников в 2024 г. первое место занимают зубочелюстная патология (кариес)-45,8%, на втором месте болезни эндокринной системы-15,1%, за счет увеличения заболеваний ДУЩЖ. На третьем месте болезни глаза – 11,2 %.

**«Профилактика наркологических расстройств»**

**Алкоголизм в России приобретает масштабы эпидемии.** Под угрозой национальная безопасность, так как алкоголь увеличивает развитие различных заболеваний и повышает смертность, способствует повышению преступности и насилия.

**Статистика Курумканского района по смертности от алкогольных отравлений 2021-2022 года отражает неблагополучную ситуацию по этому вопросу.** Согласно данным Министерства торговли и промышленности употребление алкоголя на душу населения в Курумканском районе с 2015 года снизилось всего на 0,5%. За 2024 год данных нет, будут в феврале. За 2023год составило 4,94 далл. без учета пива и пивных напитков, 6,11 далл. с учетом пива. Рост в сравнении с 2022 годом 3,68 без учета пива, в 2021 году показатель 4,25 далл. таким образом, в 2023 году потребление на душу населения увеличилось. Смертность от последствий злоупотребления алкоголем также увеличивается. Употребление алкоголя в РБ в 2016 году составило 14 литров на душу населения, с увеличением в 2018 до 23 литров на душу населения. За 2023 год в РБ употребление алкоголя на душу населения составило 3,83 далл на душу без учета пива, 5,78 далл с учетом пива.

Ежегодно Курумканский район занимает лидирующие позиции по смертности от алкогольных отравлений и алкогольной кардиомиопатии. За 2024 год умерли от отравления алкоголем 2 чел. смертность составила 15,6 на 100т.н., от суицидов 5 чел., смертность составила 39,0 на 100т.н., 3 от убийств, 4 чел умерли от воздействия высокой температуры, 2 от замерзания, от несчастных случаев 6 человек, смертность -46,8 на 100т.н., отравление окисью углерода 2 человека, т.е. потери в классе внешних причин обусловлены высокой алкоголизацией. За 2024 год смертность в классе внешних причин вышла на 2 место в структуре общей смертности и составила 25,1%, т.е. каждый четвертый. Рост смертности обусловленный алкоголизацией дает рост не, только, в классе внешних причин, но и в классе БСК-66сл., БОП-13сл. (в т.ч. алкоголь-ассоциированные болезни печени-7=53,8%). От алкогольной кардиомиопатии умерли 7 человек, смертность - 54,6 на 100т.н. Т.о. алкоголь является причиной - уносит жизнь у более, чем трети умершего населения за 2024 год и в значительной степени приводит к инвалидности.

За 2023 год умерли от алкогольных отравлений 3 чел. смертность составила 23,2 на 100т.н., от суицидов -4 чел., смертность составила 30,9 на 100т.н., от алкогольной кардиомиопатии умерли 10 чел., смертность составила 77,2 на 100т.н. В 2022 году в районе умерли от отравлений алкоголем и его суррогатами - 6 человек, в 2021 - 0, рост в 6 раз; от алкогольной кардиомиопатии – 8 чел. в 2021 – 4, рост в 2 раза. Смертность от алкогольных отравлений составила – 46,2 на 100т.н., превысив данный показатель РБ (24,1) почти в 2 раза.

Кроме острых алкогольных отравлений за 2023 год, умерли в состоянии алкогольного опьянения от самоубийства - 4 чел, смертность составила 30,9 на 100т.н., в т.ч. 3 чел. трудоспособного возраста, от убийства – 1 человек, трудоспособного возраста, от несчастного случая на фоне алкоголя – 3 чел. тр. возраста, утонули – 3 чел, замерз на улице – 1 чел, при пожаре погибли - 2 чел, от алкоголь-ассоциированного цирроза печени – 3 чел. из них 2 чел. в тр. возрасте.

в 2022 году - 7 чел., в т.ч. 5 чел. трудоспособного возраста, от убийства – 3 человека, в т.ч. 1 в трудоспособном возрасте, от несчастного случая на фоне алкоголя – 1 чел. тр. возраста, умерло в ДТП – 2 чел. тр. возраста, утонул – 1 чел, замерз на улице – 1 чел, при пожаре погиб - 1 чел, от пневмонии - 1 чел. трудоспособного возраста, от алкоголь-ассоциированного цирроза печени – 2 чел. в тр. возрасте.

Также алкогольная зависимость имеет отношение к росту заболеваний, передающихся половым путем. Заболеваемость сифилисом составила за 2024 – 23,4 на 100т.н., рост в сравнении с 2023 г. 2023год – 15,4 на 100тыс. нас., выявлено 2 человека.

С 2015 года Курумканский район занимает 1 место в республике по заболеваемости ВИЧ – инфекцией. За 2024 год выявлено 7 новых случаев ВИЧ. 2023 год выявлено 12 больных, заболеваемость составила 92,6 на 100т.н., за 2022 год выявлено 13 больных, заболеваемость составила 99 на 100т.н. Район по заболеваемости занимает 2 место в РБ за 2022-2023 г.

 **Профилактика ВИЧ-инфекции в Курумканском районе**

 Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 году. В Курумканском районе первый ВИЧ больной выявлен в 1995 году.

В 2024г выявлено 7 случаев ВИЧ инфекции, заболеваемость составила 54,6 на 100т.н. За все годы выявлено в РБ 11112 человек с ВИЧ инфекцией, в т.ч. выявлено в Курумканском районе – 181 человек. В РБ за 12 месяцев 2023 года выявлено 450 новых случаев, из них, 12 человек в Курумканском районе.

На 01.01.2025 г на ДУ в КИЗе состоит 79 ВИЧ - инфицированных из них 1 ребенок, АРТ терапию получают 78 больных, что составляет 98,7 % от общего числа ВИЧ-инфицированных, состоящих на ДУ, 1больной отказывается от лечения. Наибольшее количество ВИЧ- инфицированных зарегистрировано в возрасте 40-50 лет - 55,7%, численность не работающих составляет 87,3 %. В 2024 г. наблюдались 2 беременные женщины, из них 1 родоразрешилась, другая женщина наблюдается. Распространенность составляет 616,7 на 100т.н.

За 2024 г. в районе выявлено 7 ВИЧ – инфицированных, заболеваемость составляет 54,6на 100т.н. Курумканский район со 2 места в республике в 2023г по заболеваемости ВИЧ переместился на 4 место по итогам 2024г. Заболеваемость в районе ВИЧ-инфекцией на протяжении многих лет остается одной из самых высоких в Республике. Практически, многие годы район был в первой тройке по выявленным больным, за счет высокого уровня обхвата населения обследованием на ВИЧ! Высокая выявляемость, показывает, что работа по выявлению проводится на хорошем уровне, но в тоже время, говорит, что остаются очаги и заболеваемость не имеет тенденции к снижению. Сложность заключается в том, что в основном выявленные лица, это - категория несознательных лиц, пьющих, ведущих асоциальный образ жизни, не имеющих критического отношения к своему и здоровью партнеров, не подверженных обследованию и лечению. Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию за 2024 год составил 28,9% при плане в 33%.

План не выполнен из-за сложностей с закрытием нашей лаборатории и отправкой анализов на исследование в СПИД центр г.У-У. В 2025 году мы должны охватить обследованием на ВИЧ-инфекцию 34% населения, со 100-процентным охватом групп риска, т.е. лиц, ведущих аморальный образ жизни, имеющих БПС, т.к. основной путь передачи инфекции в районе - половой!

На 01 января 2023 года показатель заболеваемости Курумканского района составляет 100 на 100 тыс. населения. По итогам 2024 Курумканский район вышел на 4 место по заболеваемости ВИЧ – инфекцией в Республике. За 12 месяцев 2023г. район по заболеваемости занимает 2 место. На протяжении многих лет район занимает одно из трех первых мест.

Ежегодно в районе регистрируется смертность больных от осложнений и прогрессирования ВИЧ-СПИД инфекции. В 2024 г умерли 10 чел, в т.ч. 2 человека от прогрессирования заболевания и 8 человек умерли от сопутствующей патологии на фоне ВИЧ. В 2023 году умерли 4 ВИЧ больных, смертность составила 30,9 на 100т.н. В 2022 году умерли 3 ВИЧ больных, смертность составила 23,1 на 100т.н.

Уровень заболеваемости ВИЧ инфекции на протяжении трех лет остается высоким, имеет тенденцию к росту.

На 01.01.2024 г на ДУ в КИЗе состояло 89 ВИЧ - инфицированных.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

По итогам 2024 года все основные мероприятия программы выполнены, факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы-нет.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики и реабилитации больных выполнен комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации социально - значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств МО «Курумканский район». Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составили 90000,0 руб., в том числе по подпрограммам:

- «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» - 10000,0 рублей

- «Профилактика инфекций, передающихся клещами»-17096,0 рублей

- «Профилактика йод дефицитных заболеваний» - 25000,0 рублей

- «Профилактика наркологических расстройств» - 37904,0 рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Организация работы передвижной флюорографии | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма "Профилактика инфекций, передающихся клещами» | Местный бюджет | 17,096 | 17,096 | 17,096 |
| Приобретение вакцины против клещевого энцефалита | Местный бюджет | 17,096 | 17,096 | 17,096 |
| Подпрограмма "Профилактика йододефицитных заболеваний" | Местный бюджет | 25 | 25 | 25,0 |
| Обеспечение йодсодержащими препаратами детей из социально-неблагополучных семей | Местный бюджет | 25 | 25 | 25,0 |
| Подпрограмма "Профилактика наркологических расстройств" | Местный бюджет | 37,904 | 37,904 | 37,904 |
| Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Выведение алкогольной интоксикации | Местный бюджет | 9,905 | 9,905 | 9,905 |
| Приобретение экспресс-тестов для раннего выявления потребителей психоактивных веществ | Местный бюджет | 10,0 | 10,0  | 10,0 |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2024 году в программу вносились изменения Постановлением Администрации муниципального образования «Курумканский район» №156 от 19.04.2024 г.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Tfi

 Ei = --- x 100%,

TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

TNi

 Ei = --- x 100%, где:

Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2024 | Факт 2024 | Ei |
| Заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч населения | 30,8 | 15,6 | 197,4 |
| Охват ревакцинацией против клещевого энцефалита детей с 4-х летнего возраста, % | 95% | 96 | 101,1 |
| Заболеваемость ДУЩЖ, случаев на 1000 детей | 193,6 | 150,0 | 129,1 |
| Смертность от суицидов, случаев на 100т.н. | 50,0 | 30,9 | 161,8 |
| Смертность от отравления алкоголем и его суррогатами, случаев на 100 т.населения | 40,0 | 46,2 | 86,5 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E = (197,4+101,1+129,1+161,8+86,5)/5 = 135,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Курумканском районе"**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта»**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

Основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2024 годы».

Основными результатами, достигнутыми в 2024 году, являются:

- повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом и усиления авторитета ведения здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курумканского района на республиканских соревнованиях;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

- выполнение календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Соревнования проводились по всем видам спорта культивируемые в нашем районе, что позволяет охватить большое количество части населения, желающих заниматься физической культурой и спортом (далее – ФК и С).

- поддержка детско-юношеского спорта. Проведение соревнований «веселые старты», однодневные турниров по массовым видам спорта «дворовая лига». Проведение соревнований в рамках акций «Спорт для всех» и «Спорт против наркотиков». Активное участие в спортивно – массовых мероприятиях района: «Кросс наций», «Лыжня России», в спартакиадах учреждений, в соревнованиях по футболу, волейболу.

Достигнутые в 2024 году результаты позволили реализовать цели и задачи, запланированные муниципальной программой на отчетный период:

1. Успешное выступление спортивных команд Курумканского района на соревнованиях республиканского уровня. В составе сборных команд района приняли участие в XIX Республиканских летних сельских спортивных играх 2024 г. в Бичурском районе, в республиканском спортивно-культурном празднике «Наадан-Сурхарбаан 2024», а также в отраслевых республиканских спартакиадах. Данный фактор дает спортсменам и жителям района хороший толчок в усилении мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также придает более напряженный характер соревнований районного уровня, так как победители районных соревнований представляют Курумканский район на турнирах более высокого уровня.

2. Увеличение количества проводимых мероприятий.

Выполнение поставленных в программе задач положительно сказалось на увеличении доли населения занимающейся физической культурой и спортом 8380 человека, что составляет 68,7 % от общей численности населения Курумканского района. По сравнению с прошлым годом достигнута положительная динамика, прежде всего, увеличении количества занимающихся физической культурой и спортом в районе. Увеличилось количество коллективов подавших заявки на участие в проводимых соревнованиях в Курумканском районе.

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм.**

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2024 годы».

- выполнение календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Соревнования проводились по всем видам спорта культивируемые в нашем районе, что позволяет охватить большое количество части населения, желающих заниматься ФК и С.

- успешное выступление Курумканского района на соревнованиях республиканского уровня. Данный фактор дает спортсменам и жителям хороший толчок в усилении мотивации к занятиям ФКиС, а также придает более напряженный характер соревнований районного уровня, так как победители районных соревнований представляют Курумканский район на турнирах более высокого уровня.

 -Увеличилось количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Активно включается в деятельность по физической культуре и спорту клуб «Оптимист», клуб им. десятого чемпиона мира по шахматам Б. Спасского, «Crossfeet». С участием клуба «Оптимист» проведены соревнования среди пенсионеров и ветеранов по настольному теннису, дартс, шашкам и шахматам. В клубе им. Б. Спасского проводятся турниры выходного турнира. В клубе «Crossfeet» занимаются спортом учащиеся старших классов, рабочая молодежь.

Постоянно проводится физкультурно-оздоровительная и спортивная работа со студенческой и учащейся молодежью. Во время зимних и летних каникул проводятся соревнования: Универсиада студентов, футбол, футзал, хоккей с мячом, баскетбол, настольный теннис.

Реализации способствовало выполнение на 100% календарного плана спортивных мероприятий Курумканского района. Участие сборных команд и спортсменов Курумканского района на республиканских и российских соревнованиях.

# Агитация и пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение показательных выступлений спортсменов:

- проведение всех спортивных мероприятий и соревнований в Курумканском районе постоянно освещаются в СМИ (газета «Огни Курумкан», «Курумкан Инфо», официальный сайт Администрации Курумканского района в сети «Интернет»);

- агитация и пропаганда здорового образа жизни.

Результатом исполнения стало постоянное и своевременное освещение спортивных событий и результатов соревнований в средствах массовой информации и сети Интернет.

Развитие и поддержка детско-юношеского спорта.

 Количество детей от 6 до 15 лет, охваченных физической культурой и спортом, составило 1622 чел.

В МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» проведено 20 районных и межрайонных соревнований. Воспитанники МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» показывают хорошие результаты на соревнованиях российского и регионального уровней:

**Шашки:**

- в первенстве Республики Бурятия среди юношей и девушек (г. Улан-Удэ), юные шашисты завоевали 10 комплектов медалей: 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы;

- в чемпионате и первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов победителем стал Бурхинов Вениамин. Белькова Дарья и Ачитуева Елена стали бронзовыми призерами;

 - на Всероссийском турнире «Ангарская осень» (г. Ангарск) Бурхинов Вениамин завоевал титул победителя в блиц-игре и серебряным призером в классической программе;

**Волейбол:**

- в первенстве ДФО (г. Южно-Сахалинск) Хорганов Амгалан, Хобраков Тимур, Элбенов Амгалан и Коновалов Вадим заняли 3 место в составе сборной Бурятии;

- заняли 3 место в чемпионате Республики Бурятия среди юношей 2006-2007 г.р.;

- в детско-юношеской волейбольной лиге Республики Бурятия (ДЮВЛ) сборная команда Курумканской ДЮСШ среди юношей 2006-2007 г.г заняла 1 место;

- в первенстве ДФО среди юношей до 18 лет Элбенов Амгалан и Хорганов Амгалан, в составе сборной Республики Бурятия впервые стали чемпионами ДФО;

**Настольный теннис:**

В рамках Республиканского турнира «Юные таланты» по настольному теннису Раднаев Александр и Дашиева Айлана стали бронзовыми призерами;

**Вольная борьба:**

- Васильев Андрей завоевал бронзовую медаль в первенстве Дальневосточного Федерального округа среди юношей до 16-ти лет (г. Хабаровск);

- в первенстве Дальневосточного Федерального округа среди юношей до 18-ти лет (г. Благовещенск) Ешенов Тумэн стал чемпионом, а Очиров Итигэл стал бронзовым призером;

- одно второе и три третьих места воспитанники Курумканской ДЮСШ завоевали на открытом первенстве города Благовещенск среди юношей 2011 г.р. и младше;

- на первенстве Республики Бурятия среди юношей до 18 лет Емельянов Кирилл – 3 место, Очиров Итигэл – 3 место, Бубеев Аюша – 2 место, Булгатов Агван – 3 место;

**Легкая атлетика:**

- на Всероссийских соревнованиях на призы «Газпром трангаз Томск» Канашин Данил стал чемпионом, Устьянцев Максим – серебряный призер;

- на первенстве Дальневосточного Федерального округа (г. Хабаровск) серебряную награду завоевал Зверьков Михаил;

- на Всероссийских соревнованиях на призы ЗМС Т.П. Зеленцовой чемпионами стали Устьянцев Максим и Канашин Данил. Второе место Зверьков Александр;

- на матчевой встрече городов Сибири и Дальнего востока Дондупов Даши – 2 место в прыжках в длину;

- на первенстве Республики Бурятия – 14 медалей;

– на первенстве Республики Бурятия среди мальчиков и девочек до 12 и до 14 лет 17 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали;

- на Всероссийских соревнованиях на кубок ЗМС Т.П. Зеленцовой (г. Улан-Удэ) воспитанники Курумканской ДЮСШ завоевали 14 медалей;

- на международных детских спортивных играх (Монголия) Терентьева Варвара заняла 2 место на дистанции 400 метров;

- на межрегиональных соревнованиях «Старты надежд» среди юношей и девушек до 14 и 16 лет (г. Хабаровск) завоевали 6 медалей;

- на первенстве Республики Бурятия среди юношей и девушек до 16 и 18 лет (13-14 декабря) в общей сложности завоевали 22 медали;

Одним из основных направлений деятельности всей муниципальной программы является проведение детских однодневных турниров в каникулярное время, поддержка в выступлении на республиканских соревнованиях, привлечение талантливых спортсменов из числа школьников к участию за команды своих поселков на районных соревнованиях среди взрослых команд. Ежегодно в ДЮСШ проводятся следующие мероприятия: туристический слет юных спортсменов, новогодний карнавал «Олимпийская елка», Выпускной бал, зарядка с чемпионом.

Постоянно в средствах СМИ, на официальном сайте муниципального образования «Курумканский район» и МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ» размещаются статьи о проведенных мероприятий.

 Укрепление спортивной материально-технической базы.

Укрепление спортивной материально-технической базы.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

В 2024 году на реализацию подпрограммы (таблица 1) было выделено 4 045,5 т.р., из них в разрезе:

- республиканский бюджет – 421,61 т. руб.;

- местный бюджет – 3 623,89 т. руб.;

- внебюджетных источников финансирования в 2024 году не было.

1. Информация о результатах оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единицаизмерения | 2023 | Ei |
| план | факт |
| 1 | увеличение количества спортивных и физкультурно – массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Курумканский район»; | Ед. | 86 | 86 | 100 |
| 2 | увеличение количества жителей Курумканского района, занимающихся физической культурой и спортом; | % от общей численности населения | 38 | 68,7 | 180,7 |
| 3 | увеличение количества участников физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий; | Чел. | 1045 | 1045 | 100 |
| 4 | увеличение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта; | % | 34 | 78 | 229,4 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E=**(100,0+180,7+100,0+229,4)/4= 152,52 что соответствует высокой эффективности реализации подпрограммы.

 **Подпрограмма «Молодежная политика»**

1. **Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год**

Подпрограмма предполагает реализацию актуальных проблем государственной молодежной политики в Курумканском районе. Для достижения поставленной в подпрограмме стратегической цели решение соответствующих задач требует применения эффективных механизмов, методов преодоления кризисных явлений в молодежной среде в районе. В рамках реализации подпрограммы «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» в 2024 году были организованы и проведены мероприятия (районные акции, конкурсы, флешмобы, слет, форум. караоке-конкурс, тематические вечеринки и т.д.), направленные на поддержку молодежных инициатив, инициативных и талантливых молодых людей в районе, вовлечение молодежи в социальную практику, информирование молодежи района о потенциальных возможностях саморазвития, воспитание патриотизма в молодежной среде района, а также профилактику асоциального поведения. Общая численность молодежи в Курумканском районе в возрасте от 14 до 35 лет – 3213 человек, что составляет 25,8 % от численности всего населения района.

Вопрос об обеспечении молодежи жильем в районе стоит достаточно остро. Из-за низкого дохода молодые семьи не могут самостоятельно решить вопрос с жильем. Благодаря софинансированию подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия" в 2024 году за счет консолидированных средств бюджетов (МБ, РБ, ФБ) 5 семей получили социальную выплату на строительство или приобретение жилья. Каждый год традиционно в торжественной обстановке вручаются свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения иди создания объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность молодежные организации. В волонтерских движениях района состоит более 1300 волонтеров в возрасте от 14 до 75 лет, - представители всех сельских поселений, входящих в состав муниципального образования. Движение занимается вовлечением молодежи района в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал.

 Одним из актуальных направлений работы молодежной политики в настоящее время является добровольческая (волонтерская) деятельность. *Добровольческое движение* в районе развивается активно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. С целью активизации работы по вовлечению детей и молодежи проводятся мероприятия разных направленностей. Основные направления деятельности: пропаганда здорового образа жизни, экология, патриотическое воспитание, туризм, краеведение, безопасность дорожного движения, событийность, медийность и т.д. Все эти направления движение волонтеров старается охватить и принимать активное участие во всех мероприятиях района. Общее количество добровольцев в районе составляет 1300 человек. Из них детей -383, серебряных волонтеров-47, остальные от 18 до 75 лет- 870 человек, - представители всех сельских поселений, входящих в состав муниципального образования. Движение занимается вовлечением молодежи района в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал.

Также волонтеры активно участвуют в сборе гуманитарной помощи военнослужащим СВО. Закупаются лекарства и отправляются в зону СВО. Волонтеры принимают участие в кройке и шитье опознавательных элементов, пятиточечников, балаклав для мобилизованных, изготовлении блиндажных свечей. Участвуют в плетении маскировочных сетей в волонтерском центре «Буян» и в Приходе Храма Святой Троицы. Оказывают помощь в расколке дров для семей военнослужащих. Дети пишут письма солдатам, отправляют свои рисунки, изготавливают талисманы добра.

 Много мероприятий были приурочены к акциям памяти. Проведены по району патриотическая акция «Блокадный хлеб» и «Всероссийский урок памяти». Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941/1942 года в блокадном Ленинграде.

 Молодежь активно принимала участие в онлайн-конкурсах. Молодые семьи подключились к акции и запустили видео-марафон в рамках международного дня «Спасибо!».

Также молодежь района участвовала в праздновании Белого месяца. В творческом конкурсе «Турэпэн тоонтоео магтая/Месяц добрых встреч» показали свое исполнительское мастерство по песням, танцам, знанию обычаев и традиции

Приняли активное участие во встрече с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Дамдинцуруновым В.А., в режиме «вопрос-ответ». Молодежь района смогла задать интересующие вопросы и получить обратную связь, ответственно отнеслись к формированию наказов..

По прошедшим выборам Президента РФ проведены акции с молодежью, встречи с работающей молодежью в коллективах. Всего проведено свыше 15 встреч и акций. С целью повышения электоральной активности молодежи волонтеры районного штаба информировали молодежь о предстоящих выборах.

 Выборы объединили жителей Бурятии разных возрастов, религий и профессий. В селе Могойто в дни голосования связала свои законные брачные узы молодая интернациональная семья.

В течение трех дней проведена акция «Большой компанией на Выборы!», «Большой семьей на Выборы!», по итогам которых выявлены победители и призеры по каждому дню.

После оглашения результатов 21 марта 2024 года проведена торжественная церемония награждения победителей Республиканской акции. Участники акции собрались большой компанией, креативно и с вдохновением выбирали себе образы.

 В целях пропаганды здорового образа жизни и повышения физической активности населения 5 апреля в селе Курумкан прошла акция «10000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. Около 200 участников прошли дистанцию протяженностью 8 км. от Мемориала Победы до местности «Аэропорт».

 В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры районного штаба приняли участие в субботниках. Также волонтеры активно приняли участие в поддержке Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной задачей стало информирование граждан о возможности принять участие в голосовании.

 Волонтеры района приняли участие во Всероссийском субботнике в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры.

Каждый месяц проводятся турниры по дартсу с целью физической активности и пропаганды здорового образа жизни. Также активно развивается игра в шагай-наадан. Молодые семьи активно принимают участие семейными парами в данных видах спорта, показывая отличные результаты. Семьи при игре шагай-наадан участвуют в национальных костюмах, приобщая детей к традициям, семейному единению и дружбе.

 В мае 2024 года прошла районная акция- велопробег «От Победы к Победе!», с целью формирования здорового образа жизни, от отказа пагубных привычек, где приняли участие более 100 велосипедистов разных возрастов: несовершеннолетние, молодежь, коллективы организации и учреждений, активные жители села. Велосипедисты проехали более 5 км.по маршруту. Маршрут велопробега состоял из 4 этапов- Памятник воинам –мургунцам, Курумканская школа №2, площадка ООО Универсал, Мемориал Победы. На этапах приветствовали велосипедистов около 100 участников. Велосипедисты принимали участие на этапах в такаъх акциях как «Окна Победы» , «Рекорд Победы», «Георгиевская лента», Вальс Победы». А также на памятнике Воинам мургунцам и Мемориале Победы почтили память наших Героев минутой молчания и возложили цветы. Охват общий составил 200 человек.

3 мая в преддверии 79-ой годовщины Великой Победы проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в дань памяти и уважения к воинам, сражавшимся за Отечество. В ходе акции раздали около 330 ленточек и памяток.

Также присоединились 17 мая 2024 года к акции по посадке сеянцев сосны в местности Барагханский аршан. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая пизвана сохранить подвиг предков.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в селе Курумкан состоялась акция « Лес Победы». Волонтерами были высажены 20 саженцев ели на территории новой детской площадки.

В районе дана акция «Вода России». Каждому жителю необходимо прибрать свою территорию и территорию возле водоемов. Волонтеры районного штаба присоединились к данной акции и провели субботник по очистке мусора берега реки Баргузин.

 Проведен районный конкурс видеороликов среди школьников и молодежи «О родном районе говорят…», посвященного 80-летию Курумканского района. Заявлено 5 работ. Лучшие работы оценены и поощрены.

 Также прошла почтовая акция «Я хочу рассказать о своем районе». По данной акции поступило 26 писем, из которых 8 писем признаны лучшими.

 В рамках юбилейных мероприятий также молодежь района приняла участие в гранд-ехоре у подножия величественных белоснежных гор.

В июне 2024 года волонтеры приняли участие в районной акции «Праздник без мусора» на районном культурно-спортивном празднике «Наадан-Сурхарбаан-2024». Они помогли в течение дня держать контроль за соблюдением чистоты на прилегающей территории.

Добровольцами района организован выезд по святым местам

В июне месяце прошла летняя спартакиада дворовых команд района, где приняли участие более 80 несовершеннолетних.

 В день семьи, любви и верности поощрены молодые семьи, которые стали участниками муниципального отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проходил с целью сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.

 Активные молодые люди приняли участие в Байкальском молодежном форуме, который проходил 16-19 августа 2024 года в селе Сухая. Работали по 5 образовательным площадкам, защищали свои гранты.

 3 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели митинг, возложили цветы к памятникам. Были зажжены свечи, провели волонтеры акцию «Белые журавли». Это мероприятие, посвященное памяти погибших стало важным напоминанием о необходимости объединения усилий общества в борьбе за мир и безопасность наших детей.

 Для повышения общественной безопасности и осведомленности жителей о проблеме наркомании волонтеры провели акцию «Безопасные улицы» по закрашиванию надписей ненормативной лексики. Эта активная добровольческая деятельность оказывает значительный вклад в наше стремление обеспечить безопасную и здоровую среду для наших граждан.

В октябре проведена Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» в рамках Всероссийского дня ходьбы. Это значимое событие, способствующее активному образу жизни и популяризации физической активности, собрало более 130 участников. В ходе акции участники совершили коллективную прогулку по Курумкану.

 В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Социальная активность» волонтеры провели увлекательный тур «Тур выходного дня». В рамках тура посетили ресурсный центр Добродом в селе Нестерово Прибайкальского района. Приняли участие в мастер-классах, что стало отличной возможностью получить колоссальный опыт и заряд энергии.

С 27 октября по 10 ноября 2024 года волонтеры района отработали вахту помощи в городе Москва по поддержке военнослужащих из Республики Бурятия, участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военных клинических госпиталях и санаториях Министерства обороны РФ.

 12 декабря проведен районный слет волонтеров, где собрались все добровольцы района.Люди разных возрастов и профессий были отмечены памятными подарками и благодарностями. Также вручены медали за вклад в развитие добровольческого движения «5 лет Добродому» активистам добровольческих движений.

 Районный фестиваль молодых семей, прошедший в декабре месяце собрал 16 семей, более 60 участников из разных уголков района. Семьи соревновались в спортивных, музыкальных, интеллектуальных конкурсах, проходили различные этапы на пяти площадках.

 И череду мероприятий завершил новогодний квиз-баттл среди молодежи района. Участвовало 7 активных команд от организаций и учреждений .Этот конкурс стал отличной возможностью не только продемонстрировать свои знания, но и весело провести время в преддверии Нового года.Талантливые, яркие, амбициозные ребята соревновались не только в вокале, но и в ловкости, и в знаниях.Конкурс проводился в рамках реализации молодежной политики, направленной на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи, а также на эстетизацию молодежного досуга.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность молодежные организации: патриотические клубы на базе общеобразовательных школ района. Деятельность организации направлена на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; реализацию государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи; воспитания чувства патриотизма, верности Отечеству, готовности к вооруженной защите России и самопожертвованию ради своего народа, гордости за Родину (великодушия к истории, творческого отношения к настоящему и будущему); противодействие проявлениям политического, религиозного и расового экстремизма. Каждый год в районе принимается подпрограмма по летнему отдыху и оздоровлению детей, увеличивается количество молодых людей, стремящихся к повышению уровня образования, происходит стабилизация роста негативных явлений в молодежной среде, увеличивается количество молодых людей, желающих служить в рядах Российской Армии.

Статистические данные за 2024 год по асоциальному поведению молодежи в Курумканском районе невысоки в сравнении с другими районами Республики. Необходимо продолжать принимать профилактические меры по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи Курумканского района. Особое внимание среди прочих социально негативных явлений вызывает уровень преступности среди несовершеннолетних. Удельный вес преступлений, совершенными несовершеннолетними составляет-1,2 против 1,8 за АППГ.

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

В результате реализации основных мероприятий созданы все благоприятные условия для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Курумканского района.

В процессе достижения цели решены следующие задачи:

- формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала, воспитание чувства патриотизма;

- выявление и поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала талантливой молодежи;

- социально-экономическая поддержка молодых семей, формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей жильем;

- обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков и молодежи;

-содействие в решении вопросов занятости молодежи, временного и постоянного трудоустройства, содействие в создании молодежных и студенческих трудовых отрядов,

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание системы правового и политического просвещения молодежи,

- поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики;

- создание системы оздоровления и физического воспитания молодежи, развития массовых видов детского и молодежного спорта;

- создание условий равного доступа к получению качественного профессионального образования, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения района;

 - содействие участию молодежи в развитии района; создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы власти на всех уровнях;

 - привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Реализация основных мероприятий программы в 2024 году позволила достигнуть высоких результатов в реализации задач и достижении целей, запланированных к достижению в отчетный период, что поспособствовало увеличению количества молодых людей, вовлеченных в реализацию государственной молодежной политики и ее приоритетных направлений. Таких как развитие молодежного самоуправления, предпринимательства, волонтерства (добровольчества), творчества, досуговой занятости и спортивной активности в молодежной среде района, снижения уровня правонарушений в молодежной среде, создания благоприятных условии и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

 На реализацию подпрограммы в 2024 году выделено-

 ФБ- 2503,6 тыс. рублей

 РБ –1130,3 тыс. рублей

 МБ –1429,5 тыс. рублей

 Выделенные средства полностью освоены.

**5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

 В 2024 году внесены изменения в муниципальную программу:

 1) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 09.04.2024 года №136

 2)Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 28.11.2024 года № 440

 3) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 29.12.2024 года № 501

**6.Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | 2024 |
| план | факт | Ei , % |
| 1. | Количество семей, получивших социальную выплату на строительство/приобретение жилья в Курумканском районе. | человек | 5 | 5 | 100,0 |
| 2. | Количество мероприятий для молодежи района: | Ед. | 40 | 40 | 100,0 |
| 3. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | человек | 3 | 3 | 100,0 |
| 4. | Удельный вес молодежи в возрасте 14-35 лет в Курумканском районе. (кол-во молодежи 14-35 / все население района \* 100%) | % | 26,8 | 26,8 | 100,0 |
| 5. | Доля преступлений, совершенными несовершеннолетними, ранее стоявшими на учете в органах внутренних дел. | процентов | 1,8 | 1,3 | 138,0 |
| 6. | Количество районных мероприятий по профилактике социальных проблем населения. | Ед | 10 | 10 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E=**(100,0+100,0+100,0+100,0+138,0+100,0)/6 = 106,33 что соответствует высокой эффективности реализации подпрограммы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район" "**

1. Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Курумканский район"" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 25.12.2017 г. №881.

Цель Программы – обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе развития экономики и повышения ее эффективности.

Задачи Программы:

- Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства,

-Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения;

-Создание благоприятного инвестиционного климата в экономике муниципального образования «Курумканский район»;

- Продвижение туристского продукта муниципального образования «Курумканский район».

- Увеличение собираемости имущественных налогов

- Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС

-Предотвращение роста напряженности на рынке труда и миграционного оттока населения;

- Обеспечение устойчивого экономического роста в сельских поселениях, повышение качества жизни населения района.

Программа состоит из семи подпрограмм:

1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в т.ч. осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства.
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»
3. Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в МО «Курумканский район»
4. Реализация мероприятий, направленных на увеличение собираемости имущественных налогов
5. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района
6. Организация общественных работ по Курумканскому району.
7. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений

Основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в сумме 3 338 108,0 рублей. Фактически финансирование составило 3 338 108,0 рублей.

По основным подпрограммам в отчетном периоде были достигнуты следующие основные результаты:

1. **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в т.ч. осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства»**

Выполнение Программы является этапом реализации стратегической цели экономического развития Курумканского района, заключающейся в обеспечении потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам на основе роста эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности в 2024 году получен урожай зерновых и зернобобовых культур - 829 тонн зерна (14,7% к уровню прошлого года), в том числе пшеницы 647 тонн, овса 62,5 тонны, гречихи 81,9 тонн. Средняя урожайность зерновых по району составила 4,4 ц/га (в 2023г -18,6 ц/га), среди хозяйств наиболее высокую урожайность зерновых получили в ООО «Арбижил» - 5,0 ц/га, СПК «Хуторхой» - 4,8 ц/га, СПК «Эрдэм» - 2,9 ц/га, ООО «Сагаан-Нур» - 1,8 ц/га.

В 2024г. валовый сбор картофеля составил 1503 тонн, овощей 1061 тонн.

Численность крупного рогатого скота на 1 января 2025 года составила 9792 гол. (91,8% к прошлогоднему уровню), в том числе поголовье коров составило 3846 гол. (86,4% к прошлому году), овец и коз 6033 гол. (76,9% к прошлому году).

Сельхозтоваропроизводителями были приобретены племенные животные, трактора и оборудования.

В 2024 году 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям района была оформлена и оказана государственная поддержка в сумме 21160,19 тыс.руб., в том числе: ФБ – 11521,19 тыс.руб., РБ – 9639,0 тыс. рублей. Также в 2024 году 8 крестьянским (фермерским) хозяйствам государственная поддержка в сумме 22712,5 тыс.руб., в том числе: ФБ – 17422,7 тыс.руб., РБ – 5289,7 тыс.руб.

В 2024 г. выигран грант «Агростартап» ИП Очиров Эрдэм Валерьевич в сумме 5000,0 тыс.руб и ИП Раднаев Элбэк Енхобоевич в сумме 5998,2 тыс.руб. в конкурсе «Агростартап». Средства направлены на приобретение КРС мясной породы, сельхозтехнику, оборудование, создание двух рабочих мест.

В результате реализации выполнения основных мероприятий программы обеспечен рост основных показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства Курумканского района:

-уменьшилось валовое производство продукции сельского хозяйства на 14,9 процента по сравнению с 2023 годом;

-созданы условия для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение.

В 2024 году проводились основные мероприятия муниципальной программы:

- поддержка производства продукции растениеводства, получено 647 тонн зерна, овощей 1061 тонн, картофеля 1503 тонны;

- поддержка производства продукции животноводства, получено 2201 тонн мяса, (119,34 % к уровню 2023 года) молока 3688 тонн (101,19% к уровню 2023 года);

- осуществлялась поддержка на создание проекта гранта «Агростартап»;

В результате выполнения основных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- по развитию подотрасли животноводства: увеличилось производство мяса и молока;

- получено 2 грант «Агростартап»;

- увеличилось число сельскохозяйственных товаропроизводителей проводящих техническую модернизацию и перевооружение;

Перечень подпрограмм реализованных не в полном объеме:

- По развитию подотрасли растениеводства, не достигнуты показатели: оптимальная структура посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, производство продукции растениеводства.

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (по плану 3ед, фактически 2ед.).

 Благоприятные погодные условия и принятые своевременные меры государственной поддержки повлияли на ход реализации муниципальной программы:

- увеличилось производство картофеля;

- увеличилось производство мяса, молока, яиц;

- ускорилось обновление технической базы агропромышленного производства

 На реализацию муниципальной подпрограммы в 2024 году было выделено 200 000 руб. из бюджета Курумканского района.

По итогам 2024 года степень достижения показателей составила:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 103,8%/101%=1,02;

- валовый сбор зерна в весе после доработки 789,1тонн/5617,7тонн =0,14;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 2201,1тонны /1844,4тонны =1,19;

-производство молока в хозяйствах всех категорий 3688,8тонн/3645,5тонн=1,01;

-доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 100%/100%=1;

- общая посевная площадь – 5122,1га/5083,6га=1,12;

- посевная площадь зерновых культур 3086га/3016га=1;

- урожайность зерновых культур – 4,4ц/га/18,6ц/га =0,2;

- поголовье крупного рогатого скота – 12031гол./12885гол.=0,93;

- общее поголовье коров – 4922гол./5477гол.=0,89;

- удой на 1 фуражную корову – 1757кг/1706кг=1,02;

- среднемесячная заработная плата –28600руб/27500руб =1,04;

2. **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Курумканский район»**

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, увеличения вклада малого бизнеса в экономику Курумканского района, создания условий для дальнейшего роста малого предпринимательства в Республике Бурятия подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, состоящий из разделов:

1) финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства.

2) информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается на постоянной основе. За 2024 г. за данным видом поддержки обратились 108 СМП.

Всего, в течение 2024 г. всеми уровнями власти, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, была оказана поддержка 108 субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Курумканский район» на общую сумму 2 900 тыс. руб., в т.ч. по видам поддержки:

- финансовая поддержка – 1 субъекту МСП

- информационная – 19 субъектам МСП

- консультационная – 43 субъектам МСП

- образовательная – 8 субъектам МСП

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2025 г. - 323, в том числе: количество юридических лиц –68, индивидуальных предпринимателей – 255. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 25,2 ед. Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» составила 269 чел.

В 2024 г. проведена оценка регулирующего воздействия 2-х проектов нормативно-правовых актов.

Информационная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципальном образовании реализуется посредством размещения информации на сайте МО, в официальных аккаунтах Администрации МО, в социальных сетях: в районной газете «Огни Курумкана», в группе Телеграм Курумкан-инфо 24/7. Также создана группа в Телеграм – «Предприниматели Курумкана», где в режиме онлайн Администрацией МО оперативно размещается информация, обсуждаются проблемы и вопросы. Число размещаемых публикаций в общей совокупности составляет более 100 публикаций в год

1. **Подпрограмма «Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в МО «Курумканский район»»**

В 2024 г. на территории муниципального образования «Курумканский район» реализовывалось 6 крупных инвестиционных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Организация-инициатор проекта | Период реализации проекта, годы | Основные параметры объекта | Объем инвестиций, тыс.руб. | Информация о ходе реализации проекта |
| План | Факт |  |
| 1 | Строительство магазина строительных отделочных материалов в с.Курумкан, ИП Дудина Наталья Владимировна | ИП Дудина Н.В. | 2022-2025 | 5 рабочих мест | 5 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | Проект на стадии реализации, планируется к завершению 2025 г.  |
| 2 | Разведение КРС молочного направления | КФХ Хорганова Э.Ш. | 2022-2027 | 2 рабочих места | 5 556,0 | 0,0 | 5 556,0 | 5 556,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г.  |
| 3 | Строительство базы отдыха в местности «Аллинский аршан» | ООО «Курорты Курумкана» | 2023-2029 | 10 рабочих мест | 120 000,0 | 70 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 4 | Развитие мясного скотоводства казахской белоголовой породы в с.Барагхан на базе ЛПХ Раднаева Э.Е. | ИП Раднаева Э.Б.СПОК «Тоонто» | 2024-2029 | 2 рабочих мест | 6 664,7 | 3 164,7 | 3 500,0 | 3 500,0 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 5 | Разведение КРС мясного направления на базе ИП Очиров Э.В. | ИП Очиров В.Э. | 2024-2025 | 2 рабочих мест | 5 557,01 | - | 5 557,01 | 5 557,01 | Проект на стадии реализации, планируется выйти на проектную мощность в 2025 г. |
| 6 | Строительство модульного отеля в с.Курумкан | ИП Халанова А.В. | 2025-2026  | 5 рабочих мест | 30 000,0 | 20 000,0 | - | - |  |

Объем инвестиций составил всего 172 777,71 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 15 998,23 тыс. рублей

- внебюджетные средства – 156 779, 48 тыс. рублей

1. **Подпрограмма** **«Реализация мероприятий, направленных на увеличение собираемости имущественных налогов»**

В рамках реализации подпрограммы и муниципального плана на 2024 год было достигнуто увеличение доходов консолидированного бюджета муниципальных образований сельских поселений Курумканского района от имущественных налогов, на основе увеличения собираемости имущественных налогов. Поступление за год составило 1456,5 тыс.руб., в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 132,5 %.

Во исполнение утвержденного Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 19.11.2018г. №670-р в рамках реализации Концепции долгосрочной информационной кампании «Я плачу налоги!», проведена информационно – разъяснительная работа путем изготовления и размещения баннеров (растяжек) о сроке уплаты имущественных налогов физических лиц во всех сельских поселениях района, было выделено средств 26,7 тыс. руб.

1. **Подпрограмма «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района»**

Ежегодно по программе в районе реализуются мероприятия по предоставлению субсидий общинам коренных малочисленных народов, индивидуальным предпринимателям, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным казенным учреждениям, автономным учреждениям, на территории которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общая сумма** | **Получатели**  | **Сумма**  | **Что приобретено** |
| 2024 | 643192,0фб-580416,0рб-37048,0мб-25728,0 | 1.Семейно-родовая община «Кедр» МО СП «Дырен эвенкийское» | 337500,0 | Бурение водозаборной башни для хозяйственных нужд |
| 2.Семейно-родовая община «Дуннэ» в улусе Ягдык МО СП «Улюнхан эвенкийское» | 155692,0 | Приобретение валковых сеноуборочных универсальных ГВС-6У (грабли-ворошилки для трактора) |
| 3.Семейно-родовая община «Самахай» в местности Самахай МО СП«Улюнхан эвенкийское» | 150000,0 | Приобретение погрузчика фронтального ПКУ-0,8  |

 В рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района»были организованы и проведены мероприятия, направленные на социально экономическое развитие коренных народов в районе.

 Количество представителей КМНС в районе составляет 438 человек, что составляет 3,1 % от всего населения района, действуют 9 зарегистрированных семейно-родовых общин («Дуннэ», «Самахай», «Кедр», «Кадар», «Лоре», «Буга», «Урун», «Баргу», «Куту»). Количество детей-эвенков, посещающих детский сад по району -39 детей. Родители детей-эвенков освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми согласно Положения о порядке взимания и использования родительской платы. Количество обучающихся в школе-57 детей-эвенков.

 Информация по общинам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование СРЭО | Председатель общины | Дата создания/ликвидации |
| 1 | Семейно-родовая эвенкийская община "Кедр" | Берельтуева Вера Валерьевна | 23.12.2002 |
| 2 | Семейно-родовая эвенкийская община "Дуннэ" (Земля) | Степанова Марина Степановна  | 24.02.2012 |
| 3 | Семейно-родовая эвенкийская община "Самахай" | Цыдыпова Инна Ильинична  | 19.05.2011 |
| 4 | Семейно-родовая эвенкийская община "Буга" (Родина) | Баханов Дмитрий Дармаевич | 05.02.2013 |
| 5 | Семейно-родовая эвенкийская община "Урун" | Берельтуев Степан Ороченович  | 13.05.2014 |
| 6 | Семейно-родовая эвенкийская община "Куту" (счастье) | Цыдыков Аркадий Арсаланович | 09.11.2023 |
| 7 | Семейно-родовая эвенкийская община "Баргу" | Вачеланов Геркен Васильевич | 04.06.2001 |
| 8 | Семейно-родовая эвенкийская община "Лоре" | Лоргоктоева Эльвира Владимировна | 05.10.2009 |
| 9 | Семейно-родовая эвенкийская община "Кадар" (Скала) | Хобракова Анастасия Валерьевна | 28.04.2015 |

 **СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию подпрограммы за 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народовСевера Курумканского района на 2018 – 2024 гг.» | Всего | **643,1** | **643,1** | **643,1** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| - федерального бюджета | **580,4** | **580,4** | **580,4** |
| - республиканского бюджета | **37,0** | **37,0** | **37,0** |
| - местного бюджета | **25,7** | **25,7** | **25,7** |
|  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Поддержка экономического и социального****развития КМНС »** | Всего | **643,1** | **643,1** | **643,1** |
|  |  |  |  |
| - федерального бюджета | **580,4** | **580,4** | **580,4** |
| - Республиканского бюджета | **37,0** | **37,0** | **37,0** |
| - Местного бюджета | **25,7** | **25,7** | **25,7** |
|  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Развитие культуры, традиции и этноса КМНС»** | Всего |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Республиканского бюджета |  |  |  |
| - Местного бюджета |  |  |  |
| **Основное мероприятие "Поддержка и развитие национальных видов спорта КМНС"** | Всего |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Республиканского бюджета |  |  |  |
| - Местного бюджета |  |  |  |

1. **Подпрограмма «Организация общественных работ по Курумканскому району».**

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлена на трудоустройство на временные места работы безработных граждан и организацию трудоустройства граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также для лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Запланированные на 2024 год мероприятия Подпрограммы выполнены в полном объеме. Реализация Подпрограммы позволила оказать содействие по временному трудоустройству 34 безработным и ищущим работу гражданам, увеличить количество рабочих мест, не требующих высокой квалификации для временного трудоустройства граждан, снизить напряженность на рынке труда.

Выделенные из местного бюджета средства в сумме 75 тыс. руб. направлены на поддержку доходов безработных граждан, принимающих участие в общественных работах совместно с органами службы занятости населения. В мероприятиях Подпрограммы приняли участие 10 сельских поселений района по организации общественных работ с привлечением безработных граждан в таких работах, как благоустройство села (уборка мусора, ремонт, побелка, покраска палисадников) уборка стихийных свалок, ремонт объектов соцкультбыта, заготовка жердей, огораживание территорий, работа по подготовке документов к сдаче в архив, приведение в порядок мемориалов кладбищ, сельскохозяйственные работы, уборка территорий от снега, уборка помещений и т.д.

1. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие сельских поселений"

Проведена ежегодная комплексная оценка уровня развития сельских поселений в муниципальном образования «Курумканский район» в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 08.09.2021 года № 339 «О поощрении органов местного самоуправления сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за достижение наилучших показателей комплексной оценки уровня развития». По итогам комплексной оценки распределен объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, добившихся наилучших показателей по итогам комплексной оценки уровня развития сельских поселений муниципального образования «Курумканский район» за 2023 год, в следующих объемах:

— Администрация СП «Курумкан» - 100 000 (сто тысяч) рублей;

— Администрация СП «Барагхан» - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

— Администрация СП «Аргада» - 40 000 (сорок тысяч) рублей;

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала корректировка в течение года утвержденных объемов расходов бюджетов муниципального района и сельских поселений.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Исполнение по Программе составило 3338,108 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 2720,708 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета – 37,0 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 580,4 тыс. рублей.

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения 4 раза:

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 100 от 20.03.2024 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»»

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 218 от 18.06.2024 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»»

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 474 от 23.12.2024 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»».

Постановление Администрации МО «Курумканский район» № 496 от 28.12.2024 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 25.12.2017г. № 881 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Курумканский район»».

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по показателям определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

 Tfi

 Ei = --- x 100%,

 TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 год | Ei ,% |
| план | факт |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,0 | 101,0 | 103,0 |
| 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 3326,0 | 5617,7 | 214,7 |
| 3 | Производство продукции в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 2648 | 2597 | 113,9 |
| 4 | Валовое производство молока | тонн | 3795 | 3795 | 102,0 |
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Общая посевная площадь | га | 5083,6 | 5083,6 | 107,2 |
| 7 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 2816 | 3016 | 136,1 |
| 8 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 15 | 20 | 166,7 |
| 9 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 13285 | 12899 | 87,6 |
| 10 | Общее поголовье коров | голов | 5530 | 5422 | 86,1 |
| 11 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 22000 | 21500 | 122,8 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО «Курумканский район» | единиц | 69 | 66 | 101,5 |
| 13 | Среднесписочная численность работников малых предприятий в МО «Курумканский район» | человек | 245 | 228 | 86,0 |
| 14 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс.руб. | 28,5 | 19,3 | 135,9 |
| 15 | Создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов | Ед. | 140 | 140 | 100,0 |
| 16 | Собираемость имущественных налогов | в % от начисленных | 95 | 105 | 110,5 |
| 17 | Количество Семейно-Родовых общин, индивидуальных предпринимателей, бюджетных учреждений, на территории Курумканского района, получивших субсидии из республиканского/федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| 18 | Количество охотников КМНС, получивших разрешение на добычу охотничьих ресурсов | Чел. | - | - | 100,0 |
| 19 | Количество мероприятий, проводимых МО «Курумканский район» направленных на развитие культуры, традиций и Этноса КМНС | Ед. | 3 | 5 | 166,7 |
| 20 | Создание новых эвенкийских произведений | Ед. | - | - | 100,0 |
| 21 | Количество спортивных мероприятий, с национальными видами спорта. | Ед. | - | - | 100,0 |
| 22 | Трудоустроено на временные места работы безработных граждан и граждан, осужденных к исправительным работам | Чел. | 25 | 34 | 136,0 |
| 23 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 242 | 252 | 104,1 |
| 24 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 28,5 | 19,480,0 | 135,9 |
| 25 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 14,0 | 15,2 | 108,6 |
| 26 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в среднем на 1 жителя | Кв.м. | 0,2 | 0,09 | 45,0 |
| 27 | Собираемость имущественных налогов физических лиц на территории сельского поселения. | % | 95 | 105 | 110,5 |
| 28 | Количество территориальных общественных самоуправлений сельского поселения, занявших призовые места (с 1 по 5 место) по результатам отчетного года в республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление", утвержденном Постановлением Правительства республики Бурятия от 29.05.2021 г. №244 | единиц | 55 | 55 | 100 |
| 29 | Количество совершенных преступлений на 1000 человек | единиц | 12 | 9,1 | 131,8 |
| 30 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения | % | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| 31 | Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах в пересчете на 100 дворов | голов | 346,0 | 231,4 | 66,8 |
| 32 | Темп роста численности населения сельского поселения за отчетный год по сравнению с предыдущим годом | человек | 97,8 | 98,9 | 101,1 |
|  | Итого SUM Ei |  |  |  | 3483,7 |

 Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

**E = 3483,7/32\*100 = 108,87**

Оценка эффективности свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район»» за 2024 год**

1. **Конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 (ред. от 28.12.2023 г. №493).

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района.

Задачи Программы:

* организация и совершенствование бюджетного процесса;
* развитие межбюджетных отношений;
* управление муниципальным долгом;
* обеспечение повышения квалификации специалистов в области в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
* повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление администрации муниципального образования «Курумканский район».

Соисполнители Программы: Администрация муниципального образования «Курумканский район», Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Курумканский район», Курумканское районное управление образования, отдел культуры.

Программа состоит из пяти основных мероприятий:

* Организация и развитие бюджетного процесса
* Развитие межбюджетных отношений;
* Управление муниципальным долгом;
* Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»;
* Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг.

Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации Программы за 2024 год. В результате установлено, что основные мероприятия в отчетном периоде исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Финансовое обеспечение Программы в 2024 году составило 80 937,03 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций республиканского бюджета 49,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального района 68 477,17 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений 4 303,0 тыс. рублей.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации Программы осуществлены следующие мероприятия в соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной программы, утвержденным приложением 2 к постановлению администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.10.2014 № 509 «Об утверждении программы Администрации муниципального образования «Курумканский район» «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Курумканский район» на 2015-2024 годы»:

1. Организация и совершенствование бюджетного процесса
	1. Составление проекта бюджета.

Проект бюджета разработан в соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной политики. При составлении проекта бюджета учтены требования бюджетного законодательства, проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ), утверждены финансовые нормативы и объемы оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на 2024 год проведены 15 декабря 2023 года. Проект бюджета рассмотрен и утвержден районным Советом депутатов Курумканского района 20 декабря 2023 года.

* 1. Организация исполнения бюджета муниципального района и бюджетов поселений в рамках действующего законодательства.

Бюджет муниципального района и бюджеты поселений исполнены своевременно с проведением постоянного мониторинга поступлений доходов в бюджет, освоения бюджетных средств, с соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников органов местного самоуправления. В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района утверждены планы мероприятий по увеличению доходов и сокращению расходов бюджета муниципального района, мероприятия по данному плану выполнены на 93,9 и 100,0 % соответственно. В течение 2024 года не допущены факты просроченной кредиторской задолженности.

1.3. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений

Отчеты об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений, обусловленные бюджетным законодательством, составлены в установленные сроки.

* 1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

В 2024 году контроль, за исполнением финансирования проводился в постоянном режиме. Общая сумма проверенных средств составила 72 066,97 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных объектов контроля направлены обязательные для исполнения предписания и представления. Все нарушения устранены. Превышение показателя, характеризующего процентное соотношение расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения законодательства, к общей сумме расходов бюджета муниципального района, обусловлено проведением проверочных мероприятий в отношении районного управления образования, где сосредоточена значительная часть расходов бюджета муниципального района

* 1. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок
	2. Совершенствование бюджетного процесса

В соответствии с Постановлением администрации МО «Курумканский район» от 26.09.2012 г. № 637 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Курумканский район» финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента.

Во исполнение ст. 170.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 04.12.2015 г. № 399 утвержден Порядок разработки и утверждения прогноза муниципального образования «Курумканский район» на долгосрочный период.

В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29.12.2016 г. № 371 утвержден Порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета муниципального образования «Курумканский район».

В целях своевременной и качественной разработки бюджета МО «Курумканский район» на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии со ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 08.09.2016 г. № 233 утверждена методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 г. № 435 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» Постановлением Главы муниципального образования «Курумканский район» от 05.05.2017 г. № 278 внесены изменения в Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Курумканский район».

В целях приведения в соответствие с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской федерации от 31.08.2018 г. № 186-н, постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 29 октября 2020 г. № 373 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Курумканский район».

1. Развитие межбюджетных отношений

2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

В 2024 году сумма иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений составила 67 471,18 тыс. рублей, что позволило обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности поселений в течение отчетного года. Дефицит бюджетов поселений соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района

Бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. На содержание автомобильных дорог местного значения, на организацию водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями.

1. Управление муниципальным долгом

3.1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального района и бюджетного дефицита

В соответствии с соглашениями о предоставлении муниципальному образованию «Курумканский район» из республиканского бюджета бюджетных кредитов от 13.05.2024 г. № 01-01-17/41; от 21.11.2024 г. № 01-01-17/95, от Министерства финансов Республики Бурятия предоставило Администрации муниципального образования «Курумканский район» бюджетные кредиты в сумме 4 000 000,00; 10 000 000,0 рублей соответственно.

3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района.

В 2024 году на процентные платежи на обслуживание муниципального долга составили 5 636,31 рублей. Бюджетный кредит погашен на сумму 11 146 030,0 рублей. Просроченной задолженности по возврату бюджетного кредита не допущено.

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в 2024 году, муниципальное образование «Курумканский район» должно возвратить долги 12.03.2025 г. в сумме 4 000 000,00 рублей, 22.10.2025 г. в сумме 10 009 147,76 рублей.

4. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»

Реализация данного основного мероприятия не предусмотрена в отчетном году.

5. Повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг

5.1. Утверждение нормативно-правовыми актами муниципального образования «Курумканский район» критериев оценки эффективности и качества управления муниципальной собственностью, совершенствование системы учета и управления муниципальной собственностью

В 2024 году доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1 533 100,00 руб. В муниципальном районе зарегистрировано 14 договоров на аренду объекта находящихся в муниципальной собственности, а также 70 договоров на аренду земельных участка, находящегося в муниципальной собственности.

5.2. Обеспечение выполнения муниципального задания на 100% муниципальными учреждениями муниципального района

Формирование и финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Курумканский район» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» № 86 от 31.03.2016 г.

5.3. Формирование и утверждение нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, культуры, соблюдение данных нормативов

Приказами районного управления образования и отдела культуры ежегодно утверждаются нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования и культуры. Указанными структурными подразделениями проводится постоянный мониторинг соблюдения утвержденных нормативов.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стала корректировка в течение года утвержденных объемов расходов бюджетов муниципального района и сельских поселений.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в отчетном периоде, тыс.руб. | Факт финансирования,тыс. руб. |
| Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого | Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого |
| 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | 0,0 | 13 460,21 | 4 303,0 | 17 763,21 | 0,0 | 13 460,21 | 4 303,0 | 17 763,21 |
| 2 | Развитие межбюджетных отношений | 49,7 | 67 471,18 | 0,0 | 67 520,88 | 49,7 | 67 471,18 | 0,0 | 67 520,88 |
| 3 | Управление муниципальным долгом | 0,0 | 5,63 | 0,0 | 5,63 | 0,0 | 5,63 | 0,0 | 5,63 |
|  | Итого | 49,7 | 80 937,02 | 4 303,0 | 85 289,72 | 49,7 | 80 937,02 | 4 303,0 | 85 289,72 |

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение 2024 года утверждено 4 постановления о внесении изменений в Программу: от 06.06.2024 г.; от 27.11.2024 г.; от 28.03.2024 г.; от 28.12.2024 г. Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования Программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Предусмотрено в отчетном периоде, тыс.руб. | Факт финансирования,тыс. руб. |
| Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого | Республиканский бюджет  | Бюджет муниципального района | Бюджеты поселений | Итого |
| 49,70 | 80 937,02 | 4 303,0 | 85 289,72 | 49,70 | 80 937,02 | 4 303,0 | 85 289,72 |
| Уровень финансирования реализации программы в соответствии с методикой эффективности (Уф) | 1,00 |

Исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2024» **в 2024 году** по индикаторам (показателям)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные задачи | Оценка эффективности  |
| Показатели | Ед.изм. | Индикаторы(Зп) | Выполнение(Зф) | Степень дост.целев.показателя (Сдц) |
| 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | Соответствие дефицита бюджета муниципального района требованиям Бюджетного кодекса РФ | да/нет | да | да | 1 |
| Удельный вес программных расходов бюджета муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) | % | ≥95 |  100 | 0,95 |
| Доля расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, сформированных на основе единых однотипных (групповых) нормативов (кроме расходов капитального характера и целевых расходов) | % | 100 | 100 | 1 |
| Исполнение расходов бюджета муниципального района | % | ≥97 | 98 | 1 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам бюджета муниципального района за исключением субвенций из республиканского бюджета | % | 0 | 0 | 1 |
| Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений в установленный срок | да/нет | да | да | 1 |
| Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления | % | 100 | 100 | 1 |
| Процентное соотношение объема расходов бюджета муниципального района, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов муниципального района | % | ≥25 | 7,98 | 1 |
| Процентное соотношение количества процедур размещения муниципального заказа, по которым проведены проверки соблюдения законодательства о размещении муниципального заказа, в общем количестве процедур размещения муниципального заказа муниципальными заказчиками | % | ≥25 | 100 | 1 |
| Охват главных распорядителей средств бюджета муниципального района мониторингом качества финансового менеджмента | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Развитие межбюджетных отношений | Соответствие дефицита бюджетов поселений требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Да/нет | да | да | 1 |
| Исполнение расходов бюджетов поселений | % | ≥94 | 99 | 1 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности поселений к расходам бюджета поселений за исключением субвенций из республиканского бюджета | % | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Управление муниципальным долгом  | Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 50 | 17 | 1 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета | % | Не более 10 | 3 | 1 |
| Степень достижения целей (решения задач) (СДЦ) | 1 |
| Эффективность реализации программы (Эмп) | 1 |

Оценка эффективности свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие имущественных и земельных отношений в Курумканском районе на 2021-2024 годы» за 2024 год**

**а) конкретные результаты программы, достигнутые за отчетный период;**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:

- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность или права аренды земельных участков. За 2024 год заключено 70 договоров аренды земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена общей площадью 4243,3 га на сумму 445,4 тыс. руб. Заключено 32 договора купли продажи земельных участков общей площадью 78,6 га.

- осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже в собственность в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Ф «О Приватизации государственного и муниципального имущества» или права аренды объектов недвижимого имущества. По аренде муниципального имущества за 2024 год действовали 14 договоров на сумму 811,3 тыс. руб. По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступлений не было.

- разграничение государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки за муниципальным образованием «Курумканский район». Проведение кадастровых работ земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования «Курумканский район», с целью увеличения доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков под объектами муниципальной собственности. За 2024 год выделено 33 земельных долей на общую площадь 460,9 га.

Реализация указанных мероприятий предполагает в дальнейшем получить эффективный результат от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности и земельных участков, удовлетворить потребности в предоставлении земельных участков для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства многодетных семей, проживающих в Курумканском районе.

Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с планом- графиком реализации мероприятий.

**б) результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;**

Для совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности проведена оценка объектов недвижимого имущества.

Разработан проект межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых за счет земельных долей совхоза «Аргадинский», «Гаргинский», «им. Ленина».

**в) анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;**

Вклад в увеличение доходной части бюджета достигнут за счет расширения в процессе инвентаризации охватываемых земельными платежами площадей, являющихся объектами налогообложения.

**г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренной**  | **Фактические расходы,** **тыс. руб.** |
| **муниципальной программой** | **сводной бюджетной росписью** |
| 1.1 | Проведение комплексных кадастровых работ  | Республиканский бюджет Местный бюджет | 466,455в т.ч. 443,13225 РБ; 23,32275 МБ | 466,455в т.ч. 443,13225 РБ; 23,32275 МБ | 466,455в т.ч. 443,13225 РБ; 23,32275 МБ |
| 1.2 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности | Местный бюджет | 918,31599 | 918,31599 | 918,31599 |
| 1.3 | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых за счет земельных долей | Федеральный бюджетРеспубликанский бюджет Местный бюджет | 114,87130в т.ч. 105,81945 ФБ6,75443 РБ2,29742 МБ | 114,87130в т.ч. 105,81945 ФБ6,75443 РБ2,29742 МБ | 114,87130в т.ч. 105,81945 ФБ6,75443 РБ2,29742 МБ |
| 1.4 | Создание и содержание маневренного жилищного фонда | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|   | **Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений** **в Курумканском районе на 2024-2026 годы»** | **Федеральный бюджет** | **105,81945** | **105,81945** | **105,81945** |
| **Республиканский бюджет** | **449,88668** | **449,88668** | **449,88668** |
| **Местный бюджет** | **953,93616** | **953,93616** | **953,93616** |
| **ВСЕГО** | **1509,64229** | **1509,64229** | **1509,64229** |

**д) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**.

За 2024 год было внесено 2 изменения в муниципальную программу (постановление № 129 от 08.04.2024 г., постановление № 494 от 28.12.2024 г.)

**е) результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**.

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию и соответствует методике.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр 100 %);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета муниципального района на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95 %);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр 100 %).

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП1 = (91/91)=1 СДП2 = (100/100)=1 СДП3 = (64/63)=101,5 СДП4 = (10 /10)=1 СДП5 = (7947/7858)=101

СДЦ= (1+1+1,015+1+1,01)/5=1,023

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев.

Эффективность реализации Программы - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) Программы - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации Программы (подпрограммы) - УФ:

 ЭМП >= 1 - высокая эффективность реализации Программы;

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации Программы;

 ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

УФ = (1509,64229/1509,64229)=1

ЭМП= 1,023\*1=1,023

Вывод: по результатам проведенных мероприятий можно сделать вывод, о том что эффективность программы за 2024 год высокая.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование показателя(индикатора)** | **Ед. изм.** | **2024** | **Процент исполнения** |
|  | **План** | **Факт**  |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное пользование юридическим лицам | % | 91 | 91 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, в отношении которых в реестре муниципального имущества содержится актуализированная информация, от общего числа объектов, представленных правообладателем к учету | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | % | 63 | 64 | 101,5 |
| 4 | Доля сформированных земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан от существующей потребности в земельных участках | % | 10 | 10 | 100,0 |
| 5 | Количество земельных участков, учтенных с помощью автоматизированной системы | ед. | 7858 | 7947 | 101,0 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий за 2024 год**

**МО «Курумканский район»»**

В 2024 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия на период до 2025 года»достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора) наконец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному <4> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия на период до 2025 года» |
| 1 | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 0 | 2 | 2 |  |
| 2 | Увеличение количества реализованных проектов по современному облику сельских территорий | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Увеличение количества реализованных мероприятий по развитию сельских территорий | шт. | 1 | 3 | 3 |  |
| 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Курумканском районе | шт. | 2 | 1 | 1 |  |

2. Результаты реализации муниципальной программы

В 2024 году расходы по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия на период до 2025 года» составили 5016,02725 тыс. рублей, что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1. обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях – 1571,4675 тыс. руб. (ФБ – 970,22403 тыс. руб., РБ – 19,80049 тыс. руб., МБ – 110,00273 тыс. руб., ВИ – 471,44025 тыс.руб.);
2. установка электрооборудования для уличного освещения с применением энергосберегающих технологий СП «Курумкан» Курумканского района – 2876,00 тыс. руб. (ФБ – 1960,00 тыс. руб., РБ – 40,00 тыс. руб., МБ – 146,00 тыс. руб., ВИ – 730,00 тыс.руб.);

организация уличного освещения в п.Майский, СП «Майск» Курумканского района – 2360,00 тыс. руб. (ФБ – 1617,00 тыс. руб., РБ – 33,00 тыс. руб., МБ – 120,00 тыс. руб., ВИ – 590,00

**3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

4.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия на период до 2025 года» | администрация района | 5016,02725 | 5016,02725 | 5016,02725 |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии гражданам на приобретение жилья | администрация района | 1100,02725 | 1100,02725 | 1100,02725 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство сельских территорий | администрация района | 3916,00 | 3916,00 | 3916,00 |

Информация о расходах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных источников, бюджета района,

на реализацию целей муниципальной программы района

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы, основногомероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценкарасходов | Фактическиерасходы [>](#Par876) |
| Муниципальнаяпрограмма | «Комплексное развитие сельских территорий в Курумканском районе Республики Бурятия на период до 2025 года» | всего  |  |  |
| федеральный бюджет  | 4547,22403 | 4547,22403 |
| региональный бюджет  | 92,80049 | 92,80049 |
| местный бюджет  | 376,00273 | 376,00273 |
| внебюджетные источники | 1791,44025 | 1791,44025 |

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значенияпоказателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора)на конецотчетногогода (приналичии) |
| текущий год |
| план | ожидаемоезначение наконец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Курумканском районе | шт. | 1 | 1 |  |
| 2 | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 2 | 2 |  |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Курумканского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по целям (задачам) настоящей подпрограммы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100%,

TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

TNi

Ei = --- x 100%, где:

Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

На основании проведенных расчетов (приложение к Пояснительной записке) Индексы достижения целей составляют:

- по программе – Ei= 1;

Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района (ЭИС) составляет 1;

Общая эффективность муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в программу за 2024 год вносились 2 раза:

- постановление от 19.04.2024 № 157;

- постановление от 28.12.2024 № 503;

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование муниципального управления» за 2024 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа Курумканского района «Развитие и совершенствование муниципального управления» (далее – Программа) в 2024 году осуществлялась через систему программных мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, совершенствование организации муниципальной службы в Курумканском районе (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024 году были решены следующие основные задачи:

1. Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы.

Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации кадровой работы, прохождения и развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Проводится мониторинг реализации законодательства о муниципальной службе, с целью выявления состояния правового регулирования и правоприменительной практики в сфере муниципальной службы.

2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления.

Осуществляется мониторинг и регулярная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по различным направлениям, в том числе по организации муниципального управления, что позволяет корректировать и оптимизировать деятельность органов местного самоуправления с целью повышения эффективности.

3. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2024 году осуществлен мониторинг и анализ эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

Дополнительное профессиональное образование осуществлялось на условиях софинансирования в размере 50 % за счёт средств республиканского и местного бюджетов. Кроме того, средства на эти цели заложены в подпрограмме «Организация и совершенствование управленческого процесса» Программы.

В 2024 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли 24 муниципальных служащих Администрации Курумканского района, 2 глав сельских поселений МО Курумканский район. Более 30 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах по направлениям профессиональной деятельности, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

Развивается индивидуальное обучение муниципальных служащих, в том числе активно используются возможности практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте.

4. Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления.

В целях укрепления общественных связей органов местного самоуправления работает Общественный совет при Администрации Курумканского района.

В соответствии с положениями предусмотрено привлечение для участия в работе конкурсной и аттестационной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Курумканского района и урегулированию конфликта интересов представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов.

В рамках внедрения комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю, на официальном сайте Администрации Курумканского района создан информационный раздел по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления.

5. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.

В целях совершенствования механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы внедряется практика проведения конкурсов на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы.

Активно используются информационные технологии в системе управления кадровыми ресурсами и в кадровом делопроизводстве.

6. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Курумканского района.

В целях совершенствования механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих выплачивается ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Курумканском районе. Среднемесячная доплата, выплачиваемая за счет местного бюджета, в 2024 году составила 8,00 тыс. рублей.

В СМИ публикуются материалы по актуальным вопросам развития муниципальной службы, по формированию позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления

В Администрации Курумканского района сформирован кадровый резерв муниципальной службы, с 2023 года включены 24 человека.

Реализация Программы положительно влияет на повышение эффективности исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, что положительно сказывается на развитии района.

Благодаря мероприятиям программы в настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы муниципального управления и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

**Раздел. 2 Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В рамках Программы реализуется 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Организация и совершенствование управленческого процесса»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий»;

подпрограмма 3 – «Создание условий для реализации муниципальной программы»;

В ходе реализации подпрограмм были выполнены следующие основные мероприятия:

Подпрограмма 1

1. В целях совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации кадровой работы, прохождения и развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.

2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2024 году осуществлен мониторинг и анализ эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2024 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли 2 глав сельских поселений, 24 муниципальных служащих Администрации Курумканского района. Более 30 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах по направлениям профессиональной деятельности, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

На эти цели в подпрограмме 1 заложены средства в размере 198,00 тыс. рублей.

4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Курумканского района.

В целях совершенствования механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих выплачивается доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Курумканском районе. Среднемесячная пенсия, выплачиваемая за счет местного бюджета, в 2024 году составила 8012,80 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1 были выделены средства в размере 32 597,6 тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2.

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Курумканского района, предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Администрации Курумканского района и расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Курумканского района, позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций и государственных полномочий. На реализацию подпрограммы 2 были выделены средства в размере 4334,80 тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3.

Финансовое обеспечение деятельности хозяйственно-транспортного обслуживания органов местного самоуправления муниципального района, ЕДДС, предусматривающее расходы на выплаты по оплате труда работников и расходы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный отдел» администрации МО «Курумканский район», Единой дежурно-диспетчерской службы позволила обеспечить стабильную работу Администрации и успешное исполнение функций и полномочий. На реализацию подпрограммы 3 были выделены средства в размере 11717,00тыс. рублей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

**Раздел 3 Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации.**

Подпрограмма 1. «Развитие и совершенствование муниципального управления»

1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования.

1.3. Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках.

1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Курумканского района «Развитие и совершенствование муниципального управления», и прочие мероприятия»».

2.1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы.

Сведения о выполнении контрольных событий Программы, подпрограмм представлены в таблице 2.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Требует внимания организация диспансеризации муниципальных служащих.

Необходимо внедрение системы мер по совершенствованию механизмов социальных гарантий на муниципальной службе; по формированию позитивного отношения граждан к муниципальным служащим и повышению престижа муниципальной службы.

**Раздел. 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

На реализацию программных мероприятий в 2024 году было предусмотрено и исполнено на программные мероприятия 70 751,50 тыс. рублей.

**Раздел 6. Информация о внесенных изменениях в программу.**

В течение 2024 года в программу было внесено 2 изменения постановлениями Администрации муниципального образования «Курумканский район» от 28.03.2024 № 115, от 28.12.2024 № 504.

**Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Все показателями Программы достигнуты

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Значение показателей 2024 год (план) | Значение показателей 2024 год (факт) | Ei, % |
| 1 |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку | человек | 21 | 24 | 114 |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации  | % | 81,43 | 81,43 | 100 |
| 1.3. | Техническое и информационное обеспечение органов администрации | % | 92,5 | 92,5 | 100 |
| 2 |  |
| 2.1. | Доля реализованных переданных государственных полномочий, полномочий сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1. | Транспортное обеспечение органов администрации  | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3.2. | Техническое обеспечение органов администрации | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности ЕДДС | % | 100,0 | 100,0 | 100 |

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы по показателям определяется по формуле:

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

 Tfi

 Ei = --- x 100%,

 TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы

Е = (114+100+100+100+100+100+100)/7 = 102, что указывает на высокую эффективность реализации программы.

**Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В целях эффективной реализации Программы необходимо осуществлять корректировку целевых показателей, анализировать и оптимизировать бюджетные расходы на реализацию программных мероприятий и своевременно вносить необходимые изменения.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Финансирование | % выполнения |
|
|  **Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления"** | **70 751 556,11** | **70 672 668,51** | **99,88** |
|  **Подпрограмма "Организация и совершенствование управленческого процесса"** | **32 597 631,42** | **32 588 743,82** | **99,97** |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | **28 478 354,79** | **28 469 467,19** | **99,96** |
| Функционирование местных администраций | 584 480,00 | 584 480,00 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 164 014,00 | 164 014,00 | 100,00 |
| Обеспечение функций Администрации муниципального образования "Курумканский район" | 24 964 320,68 | 24 955 433,08 | 99,96 |
| Расходы за счет субсидии на исполнение расходных обязательств | 1 579 200,00 | 1 579 200,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 1 186 340,44 | 1 186 340,44 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы"** | **237 320,00** | **237 320,00** | **100,00** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы"** | **2 410 216,63** | **2 410 216,63** | **100,00** |
| Доплаты к пенсиям лиц, замещавших муниципальные должности, и муниципальных служащих | 2 410 216,63 | 2 410 216,63 | 100,00 |
| **Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов"** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **100,00** |
| Проведение муниципальных выборов | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Организация мероприятий, способствующих развитию муниципального управления** | **193 500,00** | **193 500,00** | **100,00** |
| мероприятия способствующие раазвитию муниципального управления | 193 500,00 | 193 500,00 | 100,00 |
|  **Подпрограмма "Обеспечение эффективности расходования межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий"** | **5 328 000,00** | **5 328 000,00** | **100,00** |
|  **Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"** | **5 318 000,00** | **5 318 000,00** | **100,00** |
| Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 176 600,00 | 176 600,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ | 1 085 800,00  | 1 085 800,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 309 800,00 | 309 800,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 473 000,00  | 1 473 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в РБ | 2 209 500,00 | 2 209 500,00 | 100,00 |
| Cубвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Осуществление полномочий, переданных органами местного самоуправления сельских поселений** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| Осуществление части полномочий сельских поселений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с заключенными соглашениями | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **32 825 924,69** | **32 755 924,69** | **99,79** |
|  **Основное мероприятие "Хозяйственно-транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального района"** | **29 213 103,54** | **29 143 103,54** | **99,76** |
| Обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования "Курумканский район" | 13 093 456,13 | 13 023 456,13 | 99,76 |
| Другие общегосударственные вопросы | 109 590,00 | 109 590,00 | 100,00 |
| Расходы за счет субсидии на исполнение расходных обязательств | 10 028 500,00 | 10 028 500,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 5 678 157,73 | 5 678 157,73 | 100,00 |
|  **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы"** | **3 542 302,27** | **3 542 302,27** | **100,00** |
| Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы | 2 301 900,00 | 2 301 900,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов местных бюджетов | 1 240 402,27 | 1 240 402,27 | 100,00 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства»**

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района на 2023–2025 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от «28» декабря 2024 г. № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района на 2023-2025 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

- Сельские поселения Курумканского района,

- Администрация МО «Курумканский район»

I. Конкретные результаты программы, достигнутые в 2024 году

В результате реализации программных мероприятий удалось:

- повысить удовлетворенность населения Курумканского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшить качества жизни населения Курумканского района за счет развития и приведения в нормативное состояние систем водоснабжения;

- улучшить экологическую ситуацию и степень благоустроенности Курумканского района;

- снизить количество квадратных метров аварийной жилой площади.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено всего – 32 899,24тыс. руб. Фактические расходы составили 32 680,74 тыс. руб. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 99,33 %.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону»,

- подпрограмма 2 «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями»;

- подпрограмма 3 «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»

подпрограмма 4 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- подпрограмма 5 «Организация водоснабжения населения»

- подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района»;

**Подпрограмма 1:** «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону»

Цель подпрограммы: Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением.

Основное мероприятие «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону».

В рамках данного мероприятия были проведены:

- За счет средств субсидии из республиканского бюджета в соответствии с Соглашением № 029–03/С-2024/М от 14.02.2023 г. о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Курумканский район» на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности:

- Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района (от ТК-5 до теплового пункта Курумканской СОШ № 1 и от ТК-33 до здания аптеки) на сумму 3 773,422 тыс. рублей;

- Приобретение и монтаж дизельного генератора мощностью 50 кВт на котельную "МПМК" в с. Курумкан Курумканского района на сумму 790,000 тыс. рублей;

- Приобретение и монтаж двух котлов Lavoro ECO L-102 для Дома культуры в СП «Аргада» на сумму 602,620 тыс. рублей.

- Приобретение и монтаж оборудования для котельной "МПМК" в с. Курумкан Курумканского района (электродвигатель АИР160S4У2 15\*1500 исп.1081- 1шт, электродвигатель АИР112МА6У2 3\*1000 исп.1081 – 1 шт, выключатель концевой ВК-300 – 5 шт.) на сумму 82,958 тыс. рублей.

- За счет средств из республиканского бюджета в соответствии Соглашением № 045–03/с-2023/м от 13.03.2024 о предоставлении из республиканского бюджета субсидии бюджету муниципального образования «Курумканский район» на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности:

- Приобретение блочно-модульной котельной в п. Майский Курумканского района Республики Бурятия на сумму 18 100,00.

Общая сумма, предусмотренная в 2024 году по данной подпрограмме, составила 28 208,65 тыс.руб..

**Подпрограмма 2:** «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями»

Цель - эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями

В рамках Подпрограммы выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие «Осуществление части полномочий муниципального района по организации водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями».

На основании Решения Совета депутатов МО «Курумканский район» заключены соглашения о передаче администрацией МО «Курумканский район» сельским поселениям полномочий по организации водоснабжения населения в границах поселений, согласно которым, сельским поселениям передаются межбюджетные трансферты в сумме 290 000 руб. ежегодно.

По данному мероприятию проводится ежеквартальный производственный, лабораторный контроль, содержание в исправном состоянии источников водоснабжения, оформление акта промывки, чистка и дезинфекции колодцев.

Данное мероприятие привело к обеспечению абонентов (потребителей) питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме в пределах производственных мощностей.

Реализация данных мероприятий позволяет улучшить качества жизни населения Курумканского района за счет развития и приведения в нормативное состояние систем водоснабжения. Улучшение экологической ситуации, обустройство площадок временного размещения отходов в сельских поселениях.

Также выполнено мероприятие – Субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ оказанием услуг на сумму 600,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3: «**Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности».

На проектирования и разработки проектно-сметной документации по благоустройству объектов муниципальной собственности направлено 35,33 тыс.руб.

**Подпрограмма 4: «**Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Цель - соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи: Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

Основное мероприятие «Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов».

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы: содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан (годовое содержание на сумму 2 500,02 тыс.руб.

Основное мероприятие 2 «Охрана окружающей среды».

Расходы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 266,66 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета оказаны услуги на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ на сумму 320,5 тыс. рублей

Общая сумма, предусмотренная в 2024 году в данной подпрограмме составила 3 087,18 тыс.руб.

**Подпрограмма 5**: «Мероприятия переселению из ветхого и аварийного жилья»;

Цель - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договорам социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных домов, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках Подпрограммы выполнено основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»:

- переселено 36 из 36 человек;

- расселено 763,5 кв.м. из 763,5 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Общая сумма, предусмотренная на мероприятия в 2024 году, составляет 218,5 тыс.руб., данные средства направлены на заключение договора по сносу аварийного дома, в соответствии с которым, окончание работ по сносу и финансирование средств предусмотрено на март 2025 г.

**Подпрограмма 6 «**Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений»

Цель подпрограммы: Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки.

В рамках Подпрограммы выполнено основное мероприятие – внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки на сумму 459,58 тыс. руб.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено 32 680,74 тыс. руб., что составляет 99,33 %.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование основного мероприятия | 2024 год (тыс.руб.) | Показатели муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Подпрограмма 1: «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону» |
| Первоочередные мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | - | 24 144,00 | 4 064,65 |  | 28 208,65 | 28 208,65 | 0 |
| Подпрограмма 2: Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями |
| Мероприятие 1.Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | - | 0,0 | 890,0 |  | 890,0 | 890,0 | 0 |
| Подпрограмма 3: «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности».  |
| Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности" | - | 0,00 | 35,33 |  | 35,33 | 35,33 | 0 |
| Подпрограмма 4: «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами».  |
| Мероприятие 1. Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов | - |  | 125,00 |  | 2 375,02 | 125,00 | 0 |
| Мероприятие 2. Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | - | 0,0 | 266,66 |  | 266,66 | 266,66 | 0 |
| Мероприятие 3.Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | - | 0,0 | 320,5 |  | 320,5 | 320,5 | 0 |
| Всего поподпрограмме |  | 2 375,02 | 712,16 |  | 3 087,18 | 3 087,18 | 0 |
| Подпрограмма 5: «Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья» |
| Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья  | 0,00 | 0,00 | 218,5 | - | 218,5 | 0,00 | 218,5 |
| Подпрограмма 6 «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений» |
| Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки | 0,00 | 0,00 | 459,58 | - | 459,58 | 458,58 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 459,58 | - | 459,58 | 458,58 | 0 |

V. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2024 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2024 году привела к достижению следующих результатов:

- качественное и безаварийное прохождение отопительного сезона.

- поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории района;

- обеспечение экологической безопасности;

- снижение количества квадратных метров аварийного жилищного фонда;

Это позволило решить основную задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности района.

При определении эффективности программы используются следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  |
| 2024 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону» |
| 1. | Уменьшение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Осуществление части полномочий муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями» |
| 1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению | шт. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению | шт. | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» |
| 1 | Мероприятие 1. Проведение гос.экспертизы | шт. | 6 | 1 | 16,67% |
| Подпрограмма 4 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| 1 | Мероприятие 1. Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов | объект | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Мероприятие 2. Охрана окружающей среды» | объект | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия переселению из ветхого и аварийного жилья». |
| 1 | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и подлежащих переселению | чел. | 36 | 36 | 100% |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, кв.м., подлежащего расселению | кв.м. | 763,5 | 763,5 | 100% |
| Подпрограмма 6 «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений». |
| 1 | Количество внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 1 | 8 | 800% |
|  | Итого |  |  |  |  |

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 168,5% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 99,33 %.

Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 99,33 % при целевом параметре – 100%.

Эффективность программы 168,5%\*99,33% = 167,39%, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

VI. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2024 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 Основной целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2025-2027 годах будут продолжены работы по решению указанных задач.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа разработана в целях:

- снижения рисков и смягчения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в МО «Курумканский район», повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- поддержания эпизоотического благополучия территорий Курумканского района.

- создания оптимальных условий для развития сельского хозяйства.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024 году были решены следующие основные задачи:

 - развитие и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий;

 - создание и совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 - развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

 - разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и последствий чрезвычайных ситуаций;

 - совершенствование системы подготовки специалистов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях.

 - борьба с эпизоотиями, опасными для человека;

 - создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных.

 - уменьшение численности волков на территории Курумканского района;

 - поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);

 - предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных.

 - размещение найденных и отловленных безнадзорных домашних животных, где подлежат обязательному осмотру, по результатам которого составляются заключение о состоянии здоровья и принимается решение о дальнейшем их использовании, в том числе передаче владельцам и заинтересованным лицам (новым владельцам), а также при необходимости усыпления на основании заключения специалиста в области ветеринарии.

Достигнутые результаты помогли минимизировать социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы №1 **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** осуществлен комплекс мероприятий:

- для обеспечения безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охраны их жизни и здоровья приобретены и установлены баннеры по безопасности людей на водных объектах.

- для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района приобретены баннеры о действии особого противопожарного режима, приобретены восемь опрыскиватель бензиновый Denzel, проведено страхование жизни членов маневренной группы МО «Курумканский район», проводились рейдовые мероприятия в период пропуска ледохода, весеннего половодья, летних паводков и пожароопасного сезона 2024 года.

Подпрограмма № 2 **«Регулирование численности волков»**:

Результативность подпрограммы оказалась высокой, ввиду выполнения задач на 100% по добыче волков. В 2024 году план составлял по добыче 56 волков, реально добыто и выплачено материальной помощи за 56 волков выполнение составило 100%.

Подпрограммы № 3 **«Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий»**:

В рамках подпрограммы осуществлен комплекс взаимосвязанных мероприятий:

- отловлено безнадзорных домашних животных 26 голов на территории Курумканского района.

- содержание сибиреязвенных захоронений (в количестве 2 штук) и скотомогильников (в количестве 1 штуки).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких, как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- уменьшение численности волков на территории Курумканского района;

- поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);

- уменьшение численности безнадзорных домашних животных на территории Курумканского района;

- содержание в чистоте и в порядке двух сибиреязвенных захоронении и одного скотомогильника.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2024 году составляет 6 300 189,43 рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 5 794 673,05 рублей..

На реализацию основных мероприятий подпрограммы №1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» в 2024 году было предусмотрено 5 153404,32 рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 5097003,04 рублей.

Источником финансирования подпрограммы № 2 «Регулирование численности волков» является бюджет МО «Курумканский район». На реализацию основных мероприятий подпрограммы на 2024 год было предусмотрено 448 000,0 рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 448 000,0 рублей.

Источником финансирования подпрограммы № 3 «Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» является субвенции из Республиканского бюджета. Сумма, предусмотренная в 2024 году, составляет 698785,11 рублей. Фактически использовано 249670,01 рублей.

 Раздел 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

 В 2024 году изменения в Муниципальную программу «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2023 годы» вносились два раза (Постановление от 16.03.2023 г.№ 107, Постановление от 29.12.2023г № 573, Постановление от 28.03.2024г №114, Постановление от 26.12.2024г № 482).

**Раздел 6.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2024 году.**

Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году включает оценку по степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | ЕдиницаИзмерения | Значения показателя по годам | Процент исполнения индикатора (%) |
| План 2024 год | Факт 2024 год |
| 1. | Удельный вес специалистов муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2 | Своевременное принятие управленческих решений руководством района,  |  | Да/нет | Да | 100,0 |
| 3 | Степень осведомленности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 90 | 90 | 100,0 |
| 4 | Наличие системы экстренного оповещения населения  |  | Да/нет | Нет | 0 |
| 5 | Готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций  | % | 84,6 | 84,6 | 100,0 |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, зарегистрированных на территории района | случаи | - | - | 100,0 |
| 7 | численность волков | особей | 56 | 56 | 100,0 |
| 8 | Количество безнадзорных домашних животных | гол | 26 | 26 | 100,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (рублей), |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории Курумканского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2024 годы»  | Всего | 6 300 189,43 | 6 300 189,43 | 5 794 673,05 |
| местный бюджет | 5 601404,32 | 5 601404,32 | 5545003,04 |
| республиканский бюджет | 698 785,11 | 698785,11 | 249670,01 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | местный бюджет  | 5 153404,32 | 5 153404,32 | 5097003,04 |
| Основное мероприятие "Развитие и совершенствование эффективности системы управления, материально-технического обеспечения органов управления, территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований района по организации жизнеобеспечения населения" | местный бюджет | 5 153 404,32 | 5 153 404,32 | 5 097 003,04 |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах Курумканского района, охрана их жизни и здоровья | местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,0 |
| Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района | местный бюджет | 494 100,32 | 494 100,32 | 437 699,04 |
| Аттестация соответствия кабинета рсп | местный бюджет | 554000,0 | 554000,0 | 554000,0 |
| Оснащение средствами пожаротушения | Местный бюджет | 187192,0 | 187192,0 | 187192,0 |
| Субсидии бюджетам МО на выполнение расходных обязательств по предупреждению ЧС | Местный бюджет | 3908112,0 | 3908112,0 | 3908112,0 |
| Подпрограмма «Регулирование численности волков» | местный бюджет | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| Основное мероприятие "Регулирование численности волков" | местный бюджет | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| Подпрограмма «Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий» | республиканский бюджет | 698785,11 | 698785,11 | 249670,01 |
| Основное мероприятие «Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных» | республиканский бюджет | 492485,11 | 492485,11 | 155270,0 |
| Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных | республиканский бюджет | 7278,11 | 7278,11 | 5150,0 |
| Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных | республиканский бюджет | 485207,0 | 485207,0 | 150 120,00 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание скотомогильников» | республиканский бюджет | 206 300,00 | 206 300,00 | 94 400,01 |
| Капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | республиканский бюджет | 179 400,00 | 179 400,00 | 79 400,00 |
| Администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | республиканский бюджет | 26 900,00 | 26 900,00 | 15 000,01 |

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) рассчитывается по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

 СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

 СДЦ = 100,0+100,0+100,0+0+100,0+100,0+100,0+100,0 =700/8 = 87,5

УФ = 5 794 673,05/ 6 300 189,43=0,92

ЭМП = 87,5 х 0,92 = 80,5, что свидетельствует о средней эффективности реализации Программы

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район»»**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2024 год**

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 07.03.2023 года № 84.

Цель программы –создание условий для деятельности народных дружин, создание условий по формированию единой многоуровневой государственной системы обеспечения общественной безопасности; своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей, вовлечение детей и молодежи в мероприятия межпоселенческого характера снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ.

Основные задачи Программы:

1. Укрепление системы общественной безопасности путем стимулирования деятельности народных дружин;
2. Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей, в целях профилактики и предотвращения актов терроризма и экстремизма;
3. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
4. Обеспечение условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании, алкоголизма и психоактивных веществ, и связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Финансирование мероприятий Программы планировалось осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2024 году было предусмотрено за счет средств местного бюджета – 645,11 тыс. рублей. Объем фактически произведенных расходов составил 645,11 тыс. рублей.

 В 2024 году и предыдущие годы реализация на территории МО «Курумканский район» (далее – район) мероприятий в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности включала основные направления: общая профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, алкоголизм, безопасность дорожного движения. Реализация данных направлений, а также принятие администрацией МО «Курумканский район» координирующих мер в данных сферах (посредством обеспечения работы коллегиальных органов) позволила к 2024 году достичь определенных результатов и сдержать криминогенную обстановку на приемлемом уровне.

 Анализ статистических данных показывает, что на территории района на протяжении 4 лет сохранялась тенденция роста числа зарегистрированных общеуголовных преступлений. Однако, принимаемыми мерами удалось снизить количество преступлений в прошлом году.

Так за 12 месяцев 2024 года на территории района было зарегистрировано 117 преступлений, сокращение составило 22,5% (151), снижение тяжких и особо тяжких преступлений составило 16,7% (с 36 до 30). Также сократились преступления, такие как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 50,0% (с 4 до 2), грабежей на 50,0% (с 2 до 1), краж на 56,8% (с 37 до 16), совершенные несовершеннолетними на 50,0% (с 2 до 1), ранее совершавшими преступления на 15,5% (с 84 до 71), ранее судимыми на 10,3% (с 39 до 35), в состоянии алкогольного опьянения на 21,1% (с 57 до 45).

Сокращение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий составило 15,3% (с 26 до 22). Общий ущерб от преступных посягательств составило 3 283200 млн.руб. (2023г - 3 025 000 рублей), рост на 8,5%. Предотвращенный ущерб – 0.

Однако допущен рост убийств на 100% (с 1 до 2), преступлений в сфере оборота леса и лесопродуктов на 100% (с 2 до 4), в сфере незаконного оборота оружия на 50% (с 2 до 3), в сфере незаконного оборота наркотиков на 30,0% (с 10 до 13).

Обеспечено функционирование заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссий (межведомственная, антинаркотическая, по обеспечению безопасности дорожного движения, антитеррористическая), рассмотрено более 50 вопросов.

 Всего на учете состоят 78 лиц, отнесенных к категории ранее судимые, из них поднадзорных – 17, формальников - 7, условно-осужденных – 54.

 В рамках профилактики рецидивной преступности со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы в суд было направлено 3 исковых заявления на установление административного надзора и 30 заявлений на продление или возложении дополнительных ограничений. В отношении поднадзорных возбуждено 2 уголовных дела за уклонение административного надзора и документировано 88 правонарушений за нарушения требований ограничений и обязанностей. Всего в уголовно-исполнительной инспекции состоят 54 лиц, осужденным к мерам наказания не связанных с лишением свободы. С начало года поставлено на учет 80 осужденных, снято 96 лиц. В инспекцию направлено 10 ходатайств, из них на отмену-замену – 6, продление-возложение - 4.

Одной из форм предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений является привлечение к уголовной и административной ответственности лиц, допускающих правонарушения в быту. За 2024 год сотрудниками полиции выявлено 28 преступлений превентивной направленности, поставлено на учет 13 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, возбуждено 28 дел об административных правонарушениях за нанесение побоев.

В целях сдерживания наркопреступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках межведомственного оперативно-профилактической операции «Мак-2024» совместно с администрацией МО «Курумканский район» и сельских поселений осуществлено обследование земельных территорий, по всем выявленным очагам произрастания дикорастущей конопли в адрес собственников направлены предписания об уничтожении дикорастущей конопли. Собственниками земельных участков своевременно приняты меры к уничтожению дикорастущей конопли химическим агротехническим способом.

С целью привлечения лиц, употребляющих наркотические средства к административной ответственности налажено взаимодействие с ГБУЗ «Курумканская ЦРБ». По факту употребления наркотических средств выявлено 21 граждан, в т.ч. 1 несовершеннолетний. Из них 18 лиц, привлечены к ответственности.

В рамках профилактики наркопреступлений на территории района продолжаются проведение антинаркотических бесед, акций среди несовершеннолетних, учащихся, среди работников в трудовых коллективах.

Огромная работа ведется по профилактике ИТ преступлений, налажено взаимодействие всех субъектов профилактики, органов местного самоуправления, организаций и учреждений. Проводятся профилактические мероприятия во всех населенных пунктах, трудовых коллективах, образовательных учреждениях. Проведены 434 встреч с населением по просвещению и обучению населения, в том числе финансовой грамотности, в целях снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств. Количество участников составило 10246 человек. Также проводились встречи с населением руководителями АМО, СП, организаций и учреждений. Распространено более 26 тысяч памяток и листовок.

На территории Курумканского района действуют 12 добровольных народных дружин, куда входят 48 членов. Совместный выход членов ДНД с сотрудниками отделения составило 243 членов, 250 совместных патрулей. Принято участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-общественных и религиозных мероприятий. Выявлено совместно 73 административных правонарушений.

Выше указанные обстоятельства обуславливают необходимость продолжения реализации комплексной многоуровневой системы мероприятий в сфере обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности с увязкой их по ресурсам посредством применения программного метода, обеспечивающего достижение целей районной политики в сфере социально-экономического развития.

 **II. Результаты реализации основных мероприятий программы**

1.Организация временных рабочих мест на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

 По мероприятию освоена сумма 615115,80 тыс.рублей. Трудоустроены-104 несовершеннолетних.

2 .Приобретено 30 литров гербицида «Торнадо» (30000 тыс.руб.) . Обследовано рабочей группой 41200 га земельной территории, выявлено 9 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 1,13 га.

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации программы, не выявлено.

**IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Первоначальный плановый объем финансирования в 2024 году составлял 645,1 тыс. рублей. тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 645,1 тыс. рублей;

Исполнение по Программе составило 645,1 рублей тыс.рублей .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в таблице

**V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципальной программы**

Результаты реализация основных мероприятий Программы в 2024 году характеризуются следующими значениями показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год план | 2024факт |
| 1. **Мероприятия по финансированию материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлению народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности**
 |
| 1.1 | оснащенность народных дружин материально-техническим оборудованием | да/нет | да | да |
| 1.2 | Количество преступлений | ед. | 128 | 117 |
| 1. **Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма**
 |
| 2.1 | оздоровление обстановки на улицах и др. общественных местах; | да/нет | да | да |
| 2.2 | своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей | да/нет | да | да |
| 1. **Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения**

**на автомобильных дорогах местного значения** |
| 3.1 | улучшение информационного освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района | да/нет | да | да |
| 1. **Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий**

 **межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью** |
| 4.1 | увеличение степени охвата детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера по общественной безопасности | % | 80 | 80 |
|  5. **Мероприятия по обеспечению общественного порядка** |
| 5.1 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ  | % | 16 | 13 |

**VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

 В 2024 году внесены изменения в муниципальную программу:

 1) Постановление Администрации МО «Курумканский район» от 19.04.2024 года №156

**VII. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году включает оценку:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и их плановых значений:

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

 СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

 СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

 СДП = ЗФ / ЗП , где:

 ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

 СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 годплан | 2024 год факт | СДП |
| 1.1 | оснащенность народных дружин материально-техническим оборудованием | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 1.2 | Количество преступлений | ед. | 145 | 117 | 1,23 |
| 2.1 | оздоровление обстановки на улицах и др. общественных местах; | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 2.2 | своевременное предупреждение совершения террористических актов и актов экстремизма в местах массового скопления людей | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 3.1 | улучшение информационного освещения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района | да/нет | да | Да | 1,0 |
| 4.1 | увеличение степени охвата детей и молодежи мероприятиями межпоселенческого характера по общественной безопасности | % | 80 | 80 | 1,0 |
| 5.1 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ  | % | 19 | 16 | 1,1 |

СДЦ = (1,0+1,23 +1,0+1,0+1,0+1,0+1,1)/7 =1,047

2. Степени соответствия фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета всех уровней на реализацию Программы и ее мероприятия:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ / ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 УФ = 645,1 т.р./ 645,1 т.р. = 1

Эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

 ЭМП = СДЦ x УФ .

ЭМП = 1,047\*1,0= 1,047, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы

**IX. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Принятые в рамках Программы организационные и практические меры позволили добиться определенных результатов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые усилия и некоторые положительные изменения, оперативная обстановка в муниципальном образовании остается сложной. Поэтому реализация мероприятий Программы остается актуальной.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия программы** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию за 2023 год** |
| **Предусмотрено в бюджете** | **Фактические расходы**  | **%** |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности в муниципальном образовании "Курумканский район»» | всего | 645,1 | 645,1 | 100 |
| Местный бюджет | 645,1 | 645,1 | 100 |
| **Основное мероприятие 1 "Обеспечение общественного порядка"** |
| мероприятия для снижения уровня преступности и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения | всего |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | всего | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Добровольная народная дружина | всего |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2 «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»** |
| Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | всего | 615,1 | 615,1 | 100 |
| Местный бюджет | 615,1 | 615,1 | 100 |

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

«Мероприятия по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район»

* + - 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2024 году на территории муниципального образования «Курумканский район» случаев проявления терроризма и (или) экстремизма зафиксировано не было.

 **Результаты реализации основных мероприятий программы**

За отчетный период в соответствии с муниципальной Программой мероприятий по противодействию терроризму и по профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в период 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 09.07.2021 г. №262, реализованы следующие мероприятия:

- опубликованы материалы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в газете «Огни Курумкана»: «Ответственность заведомо ложное сообщение о терроризме» (№34 от 30.08.2024 г.), «Памятка родителям, Общие рекомендации гражданам по при угрозе совершении террористического акта, Обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством (№39 от 04.10.2024 г.);

- на официальном сайте Администрации МО «Курумканский район» в разделе «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» размещены информационные материалы: статьи «Экстремизму–нет» 05.05.2023 г., Памятка «8 признаков вербовщика террористической организации» 05.05.2023 г., Экстремизм угроза общества (05.05.2023 г.) нет ненависти и вражде терроризма нет!, во вкладке «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма» разделе «Деятельность» размещены тематические буклеты и видеоролики;

- подготовлены и розданы листовки и буклеты населению по теме профилактики терроризма в рамках акции «Нет терроризму» в с. Курумкан (05.09.2024 г.);

- создан уголок памяти героям СВО отдавших жизнь в борьбе с украинским неонацизма (на сумму 15 тыс рублей)

- Осуществлен ремонт и установка видеокамер: Курумканская СОШ №1 (3 камеры на сумму 54,121тыс. руб., в Улюнханскую СОШ (покупка жесткого диска на сумму 11,550 тыс. руб.), МБОУ "Курумканская СОШ №2" (монтаж и закупка электромагнитных замков на сумму 208,0 тыс. руб.).

- Проведено обучение 3 работников образовательных учреждений района по образовательным программам по противодействию терроризму и профилактике экстремизма сумму 4,5 тыс. руб.

- Осуществлен перевод зданий и прилегающих территорий Отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Курумканскому району под охрану ОВО по Баргузинскому и Курумканскому районам Филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ (37,222 тыс. руб.);

- Проведены в образовательных организациях и учреждениях культуры мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, воспитанию культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами, проведены тематические мероприятия, направленные на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены тематические мероприятия, направленные на распространение культуры интернационализма, межконфессионального м межэтнического согласия и толерантности:

- Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 05.09.2024 г. с. Курумкан;

- Тематический час «Черный день Беслана», «Белый день – символ мира», памятка «Терроризм – угроза обществу», плакат «10 правил по предупреждению терроризму».

- Информационно-познавательная беседа «Терроризм – враг всех народов», с. Курумкан, 15.09.2024 г.;

- Информационно- познавательная беседа «Терроризм – угроза обществу», у. Улюнхан, 18.09.2024 г.;

- Информационно-познавательная беседа «Мы против террора», у. Барагхан, 19.09.2024 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Экстремизму – нет!», у. Дырен эвенкийское, 22.09.2024 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Бдительность!», с. Могойто, 23.09.2023 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «У террора нет национальности», с. Курумкан, 25.09.2024 г.;

- Демонстрация профилактического видеоролика «Дружба народов», с. Курумкан, 26.09.2024 г.;

- Час памяти «Неоконченная линейка», с. Могойто, 29.09.2024 г.;

- Час памяти «Беслан: мы не вправе забыть», 03.09.2024 г., с. Сахули;

- Выпуск буклетов «Терроризму – НЕТ!», с. Курумкан, 05.09.2024 г.;

- «Толерантность – путь к миру», с. Барагхан, 13.10.2024 г.;

- Терроризм. Я предупрежден – эврестическая беседа с обсуждением проблемных ситуаций, с. Курумкан, 14.11.2024 г.;

- Без добра на свете жить нельзя (ко дню Толерантности), час размышлений, с. Аргада, 16.11.2024 г.;

- День народного единства «Время быть вместе», час истории, с. Барагхан, 06.11.2023 г.;

- Сюжетно-ролевая игра «Если бы я был … другим», с. Сахули, 16.11.2024 г.;

- Урок толерантности «Все мы разные, но все равны», с. Элэсун, 10.10.2024 г.;

- День народного единства «В единстве народа – великая сила», час истории, с. Элэсун, 03.11.2024 г.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу постановлением от 29.12.2023 г. №570 в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств внесены изменения в паспорт программ и раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Постановлением от 01.04.2024 г. №117 с целью уточнения объемов финансирования внесены изменения в раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», также в разделе 5 таблица «Индикаторы (показатели) программы» изложена в новой редакции в соответствии с изменением перечня проводимых мероприятий, С целью уточнения перечня проводимых мероприятий постановление об утверждении муниципальной программы дополнено разделом 7 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в 2021-2024 годы», внесены изменения в таблицу «Индикаторы (показатели) программы».

Постановлением от 19.12.2024 г. №471 в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий раздел 4 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложен в новой редакции. С целью уточнения перечня проводимых мероприятий постановление об утверждении муниципальной программы дополнено разделом 7 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в муниципальном образовании «Курумканский район» в 2021-2024 годы», внесены изменения в таблицу «Индикаторы (показатели) программы».

**Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с разделом 5 муниципальной программы.**

В соответствии с разделом 5 муниципальной программы, эффективность реализации Программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ, где ЭМП – эффективность муниципальной программы; СДЦ - степень достижения целей (решения задач); а УФ - уровень финансирования реализации Программы.

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN – степе

нь достижения целевого показателя (индикатора) Программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

**Сдц = (1+1+1)/3=1;**

СДП = ЗФ/ЗП, где:

 ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;

 ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сдп1 = 1/1=1**

**Сдп2 = 1/1=1**

**Сдп3 = 1/1=1.**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

 УФ = ФФ/ФП , где:

 УФ - уровень финансирования реализации Программы;

 ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

 ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф = 428,80 тыс. руб./ 428,80 тыс. руб.=1.**

**ЭМП = 1x1=1**

Вывод: достигнута высокая эффективность реализации Программы

# Отчет о реализации муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2021 – 2023 годы»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 16.03.2023г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023-2025 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

- Сельские поселения Курумканского района,

- Администрация МО «Курумканский район»

I. Конкретные результаты программы, достигнутые в 2024 году

В результате реализации программных мероприятий удалось:

- повысить безопасность дорожного движения Курумканского района;

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»;
2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий».

Цель муниципальное программы - Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства»** выполнено основное мероприятие: «Содержание и развитие дорожного хозяйства»

На содержание автомобильных дорог местного значения предусмотрено 136 226 тыс. рублей.

В рамках соглашения от 18.01.2024 № 5, от 01.04.2025 № 137 между Минтрансом РБ и администрацией МО «Курумканский район» на общую сумму 4467,5 тыс. рублей направлены на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы. Средства были направлены на выполнение работ по восстановлению профиля автомобильной дороги местного значения Сахули-Могойто-Аргада, содержание автомобильных дорог местного значения Могойто-Майский.

По рамках Государственной программы РБ «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» завершена реализация объекта “Капитальный ремонт мостового перехода через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто-Майский Курумканского района Республики Бурятия”, в соответствии с Соглашением от 03.04.2023г. № 129 финансирование составляет 117 329,7 тыс. руб., в т. ч.: 2023 г. – 57 822,9 тыс. руб., 2024 г. – 59 347,14 тыс. руб. В ноябре 2024 г. подписан акт приемки.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Курумкан, стоимостью 37 млн 972 тыс. руб., протяженность дороги 863 м.

Завершена разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Водников селе Курумкан Курумканского района Республики Бурятия», получено положительное заключение государственной экспертизы». Сметная стоимость объекта составила 116 млн 205,69 тыс. рублей.

Общая сумма средств по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» в 2024 году составила 136 млн 226 тыс. рублей.

**В рамках Подпрограммы 2 «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий»** выполнены мероприятия по профилактике ДТП.

Проведены следующие мероприятия:

В рамках подпрограммы “Профилактика нарушений в сфере безопасности дорожного движения” в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Безопасное колесо» – на сумму 16,75 тыс. рублей
2. Приобретение светоотражающих лент для учащихся школ - 15 тыс. рублей.
3. Приобретение информационных баннеров - 20,10 тыс. рублей
4. Материально-технические средства (принтер) - 15,53 тыс. рублей.

Общая сумма средств, предусмотренных в 2024 году по подпрограмме 2, составила 72,38 тыс. рублей.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено 127 769,32 тыс. руб., что составляет 93,74 %.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2024 год (тыс.руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Подпрограмма 1: «Развитие дорожного хозяйства» |
| Содержание и развитие дорожного хозяйства | 33 604.81 | 63 313.52 | 36 326.18 | 2 981.56 | 136 226.07 | 127 696,94 | 8 529,12 |
| Подпрограмма 2: «Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий» |
| Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0,00 | 0,00 | 72.38 | - | 72.38 | 72,38 | 0,00 |

V. Информация о внесенных изменениях

 в муниципальную программу

В течение 2024 года внесены изменения в муниципальную программу:

- Постановление администрации МО «Курумканский район» от 28.03.2024 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 16.03.2023 г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023–2025 годы»;

- Постановление администрации МО «Курумканский район» от 19.08.2024 № 297 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 16.03.2023 г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023–2025 годы»;

- Постановление администрации МО «Курумканский район» от 28.12.2024 № 505 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 16.03.2023 г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Курумканский район» на 2023–2025 годы»;

VI. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2024 году.

За 2024 год произошло снижение по показателям программы, что оценивается положительно, кроме показателя по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.

Погибших в ДТП, произошедших в 2024 г. – 0 человек, АППГ (0).

Показатели эффективности программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы Программы | Ед.изм. | 2023 год | Отклонение | Ei |
| План | Факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.  | чел. | 1 | 0,863 | -0,137 | 86,3 |
| 2 | Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | Число лиц, погибших в ДТП | чел. | 1 | 0 | - 1 | 100 |
| 4 | Количество ДТП с участием детей | чел. | 0 | 0 | - | 100 |
| 5 | Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС) | ДТП | 3,5 | 0 | - 3,5 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

 TNi

 Ei = --- x 100%, где:

 Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) программы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

**Е =** (86,3+100+100+100+100)/5 = 97,3 что свидетельствует о среднем уровне эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа и развитие лечебно-оздоровительных местностей» за 2024 г.**

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития приоритетных направлений лечебно-оздоровительного отдыха на территории муниципального образования «Курумканский район» сумма расходов составила 1282,54 т.р. (местный бюджет – 22,3, внебюджетные источники – 1260,236).

По реализации мероприятий по признанию территорий района лечебно-оздоровительными местностями выделено 22,3 т.р. (проведение исследований воды Барагханского источника, бальнеология 22,3 т.р.).

На благоустройство мест массового отдыха и территорий, прилегающих к местам туристического показа всего выделено: 4980,82 т.р. (из местного бюджета 503,1 т.р., из республиканского бюджета 3217,5 т.р., внебюджетные средства 1260,236 т.р.). На внебюджетные средства построен благоустроенный туалет на территории базы отдыха «Буксыкен», в настоящее время осуществляются мероприятия по освоению средств из республиканского и местного бюджетов, направленные на обустройство экологической тропы на Элэсунский водопад в местности «Буксыкен».

Реализация основных мероприятий программы по благоустройству территории массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристского показа направлена на развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Курумканском районе. Запланированные на 2024 год мероприятия программы выполнены не в полном объеме, т.к. работы еще проводятся.

**Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой.**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **индикатора** | **Ед. изм.** | **2024 план** | **2024 факт** | **Ei (%)** |
| 1. | Количество благоустроенных территорий массового отдыха, в том числе прилегающих к местам туристического показа | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество туристических прибытий на лечебно-оздоровительных местностях | Тыс.чел. | 16,9 | 24,2 | 143 |
| 3. | Количество информационных вывесок, указателей, баннеров и пр. согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры | Ед. | 5 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

**Е = (143+0+0)/3\*100 = 47,6,** что свидетельствует о неэффективности программы

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение  показателя** | **Качественная оценка  Муниципальной программы** |
| Эффективность реализации Муниципальной программы (Е) | Е > 1,0  | Высокоэффективный  |
| 0,7< Е< 1,0 | Уровень эффективности средний |
| 0,5< Е< 0,7 | Уровень эффективности низкий  |
| Е < 0,5  | Неэффективные  |

# Отчет о реализации муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды муниципального образования

# «Курумканский район» за 2024 г

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Курумканский район» на 2018-2024 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Курумканский район» от 03.12.2020 №416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МО «Курумканский район».

Участники муниципальной программы:

1. Администрация СП «Курумкан»;
2. Администрация СП «Аргада»;
3. Администрация МО «Курумканский район».
4. **Результаты, достигнутые в 2024 году**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено всего – **1 124 510,0** рублей. Фактические расходы составили **1 124 510,0** рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 100%. Муниципальная программа имеет подпрограмму «Реализация проекта 1000 дворов».

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия, приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Результаты |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | - Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1384,7 м2;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий на 8,73 %; | Ремонт и подсветка памятника в СП «Аргада»;Укладка тротуарной плитки в СП «Курумкан». |

**I. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

**В 2024 году были благоустроены 2 общественные территории:**

1. В СП «Аргада» на общественной территории «Памятник "Воинам, павшим в боях за Родину в ВОВ 1941-1945"» по адресу: с. Аргада, ул. Хышиктуева, 7 А проведен ремонт памятника и установка подсветки. Работы завершены в мае 2024 г. Общая сумма освоенных средств составила 300 000 руб.

2) По благоустройству общественной территории – Сквер отдыха в с. Курумкан, ул. Ленина, 39 на сумму 824 510,00 руб. проведены работы по укладке тротуарной плитки. Работы завершены в августе 2024 г.

 **III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:

- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.

**IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий**

На реализацию мероприятий по муниципальной программе освоено **1 124 510,0** рублей, что составляет 100,0%.

Сведения об использовании федерального, регионального, местного и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | 2024 год (руб.) | Показатели муниципальной программы |
| ФБ | РБ | МБ | Вн. средства | План | Факт | Остаток |
| Мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» | 1 100 915,76 | 22 467,71 | 1 126,53 | - | 1 124 510,00 | 1 124 510,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 1 100 915,76 | 22 467,71 | 1 126,53 | - | 1 124 510,00 | 1 124 510,00 | 0,00 |

V. Сведения о достижении значений показателя муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение следующих показателей.

1. 2. Благоустройство общественной территории: Площадь благоустроенных общественных территорий, при плане – 1384,7 м2, фактически благоустроено – 1384,7 м2.

VI. Информация о внесенных изменениях

 в муниципальную программу

Постановления администрации МО «Курумканский район»:

- от 07.02.2022г. №59 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533);

- от 30.03.2022г. № 138 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59);

- от 23.06.2022г. № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138);

- от 05.09.2022г. № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276);

- от 11.10.2022г. № 467 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399);

- от 30.12.2022г. № 594 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467).

- от 23.01.2023г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594).

- от 16.03.2023г. № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594, от 23.01.2023г. № 20).

- от 29.12.2023г. № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. № 594, от 23.01.2023г. № 20, от 16.03.2023г. № 110).

- от 27.05.2024г. № 200 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Курумканский район» от 03 декабря 2020 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2018-2024 годы» (в ред. от 29.12.2020г. № 451, от 02.03.2021г. №69, от 20.04.2021г.№ 132, от 06.08.2021г. № 295, от 16.12.2021г. № 506, от 30.12.2021г. № 533, от 07.02.2022г. № 59, от 30.03.2022г. № 138, от 23.06.2022г. № 276, от 05.09.2022г. № 399, от 11.10.2022 г. № 467, от 30.12.2022г. №594, от 23.01.2023г. №20, от 16.03.2023г. №110, от 29.12.2023г. №567)».

VII. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2024 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2024 году привела к достижению следующих результатов:

- поддержание эстетичного вида территории поселения;

- повышение комфортности.

Это позволило решить основную задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне благоустроенности села.

При определении эффективности программы используются следующие показатели:

1. Количество общественных территорий населенных пунктов, численностью свыше 1000 человек, подлежащих благоустройству: при плане 2 ед. в 2024 году фактически благоустроено 2 ед. Выполнение составило 100 процентов.

2. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий: при плане на 1384,74 м2 в 2024 году, обустройство осуществилось на 1384,74 м2. Выполнение составило 100 процентов.

3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий: при первоначальном плане – 8,73 % фактически увеличено на 8,73 % Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 100,0%.

 Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 % при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2024 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

IХ. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории.

 Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

 В 2025 году будут продолжены работы по решению указанных задач.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Курумканский район» на 2020-2024 годы»**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Цель программы:

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; увеличение доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования ответственного отношения к своему здоровью

Основными задачами являются создание условий для реализации потребности населения в ведении ЗОЖ на основе:

* вовлечение всех соисполнителей в системную работу по укреплению общественного здоровья;
* активного, полноценного и актуального информирования граждан различных целевых групп о факторах риска, профилактике заболеваний и укрепления здоровья, личной ответственности за здоровье,
* реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте,
* формирования антиалкогольного и антитабачного поведения, «территорий трезвости»,
* равной доступности к спортивным сооружениям,
* равной доступности здорового питания для всех групп населения,
* формирования здоровой среды обитания и зеленой зоны поселений, обеспечения качественной питьевой водой,
* обустройства дорог, профилактики дорожно–транспортных травм,
* проведения профилактических противопожарных мероприятий в отопительный сезон.
* профилактики преступлений и правонарушений.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия, приведенные в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, | Дата | Место проведения | Количество участников | Партнеры  |
| 1 | Всемирный день борьбы против рака Акция "Рак победим!" | 11.02.2023 | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК  | 121 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ, АМО «Курумканский район» |
| 2 | Беседа «Подросток и вредные привычки" | 9,16 и 22 февраля | учащиеся 9 "а","б",10 и 11 классов, МБОУ " КСОШ 2" | 78 учеников | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 3 | Всемирный день здоровья День здоровья среди организаций и учреждений | 01.04.2023  | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК  | 98 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБМАУ ДО «Курумканская ДЮСШ» |
| 4 | Физическая активность Акция«10000 шагов к активному долголетию» посвящённой Всемирному дню здоровья | 18.04-.2023  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 5 | Всемирный день здоровья Конкурса социальных роликов по пропаганде ЗОЖ.  | 21.03-11.04.2023  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 98 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 6 | Межведомственная комплексно оперативно-профилактическая операция, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ «Дети России - 2023»  | с 03.04.23 г. по 14.04.23 г | Курумканская СОШ№1, Курумканская СОШ №2, Могойтинская СОШ, БКТИС, Дыренская СОШ | 229 | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 7 | Тренинг по профилактике наркомании среди воспитанников и студентов «Дети России - 2023» | 05.04.23 г. 11.04.23 г. | Студенты ГБПОУ «БКТИС» с.Могойто, воспитанники МАУ ДО Курумканская ДЮСШ | 30  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 8 | Акция "Дети России -2023", среди несовершеннолетних | 14 апреля | Воспитанники ГБУСО Курумканский ЦСПСиД | 59 | АМО «Курумканский район»,МБОУ ДО «РЦДО»,Отделение МВД России по Курумканскому району |
| 9 | Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией Акция "Артериальное давление под контролем | с 3, 4, 10 и 11 мая | Коллективы организаций и учреждений, жители района | 208 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 10 | Половое развитие и профилактика ранней беременности. | 06.04. и 13.04. 23 | МБОУ «Сахулинская СОШ», МБОУ «Могойтинская СОШ им В.С. Анищенко» | 28 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 11 | Беседа с несовершеннолетними студентами Половое развитие и профилактика ранней беременности. | 11.04.23 | ГБПОУ «БКТИС» Могойтинский филиал | 5 чел. | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 12 | День открытых дверей «Розовый октябрь» Рак молочной железы | Октябрь  | ГБУЗ Курумканская ЦРБ  | 147 женщин | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 13 | Обучающий семинар для медицинских работников «Розовый октябрь» | Октябрь |  ГБУЗ Курумканская ЦРБ | 93 женщин | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 14 | международный день добровольца тренинге "Управляешь дыханием - управляешь стрессом!" В волонтерском центре "Буян | 05 декабря | группа серебряных волонтеров - пенсионеров. | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 15 | Акция "Здоровое дыхание" | 27 октября | команда ЦРБ | 8 человек | ГБУЗ Курумканская ЦРБ, АМО Курумканский район Движение первых, МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования», Центральная библиотечная система |
| 16 | Половое развитие подростков, профилактика ранней беременности, половая свобода и половой неприкосновенность | 13-14 декабря 2023 | МБОУ «КСОШ №1» | Учащиеся с 8- 11 кл. 273 подростка | ГБУЗ Курумканская ЦРБ |
| 17 | Молодёжный форум Курумканского района | 01 декабря | МАУ ДО «Курумканская ДЮСШ», ФСК | Более 100 человек | Сектор по молодежной политике, спорту, КМНС АМО Курумканский район |
| 18 | Всемирный день борьбы со СПИДОМ Акция Информационная палатка | 08 декабря | ТГ «Абсолют»  | 68 человек жители района | ИП «Шагдарова И.В.» (ТГ «Абсолют») |

Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2023 году.

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, представленных в таблице №1 из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя результатов  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 2019 год | Значение индикатора по годам | % выполнения |
| 2023 годплан | 2023 годфакт | Ei |
| 1.  | Увеличение удельного  веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)  | 36 | 44 | 68,4 | 155,5 |
| 2.  | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения  | 115,9 | 100,8 | 162,1 | 160,8 |
| 3.  | Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте мужчин на 100 тысяч населения  | 840,2 | 689,8 | 1134,2 | 164,4 |
| 4.  | Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте женщин на 100 тысяч населения  | 299,4 | 280,3 | 410,7 | 146,5 |
| 5.  | Увеличение охвата населения диспансеризацией (%)  | 70 | 95 | 100 | 105,3 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей программы определяется по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Tfi

Ei = --- x 100%,

TNi

и для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

TNi

Ei = --- x 100%, где:

Tfi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) программы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

Е = (155,5+160,8+164,4+146,5+105,8)/5 = 146,6, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы» за 2024 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы»(далее – Программа) включает в себя 4раздела, реализация которых направлена на развитие территориального билингвизма и ревитализации бурятского языка в Курумканском районе.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2024 году выполнены следующие основные задачи:

-создание языковой среды, создающей благоприятные условия для функционирования бурятского языка в районе, сельских поселениях, селах и в семье;

Реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Курумканском районе на 2022-2025 годы» за 2024 год повлияла на расширение активной языковой среды путём объединения усилий структурных подразделений Администрации МО «Курумканский район» и сельских поселений района, повышения мотивации детей и взрослых к изучению бурятского языка.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий программы**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1. **По разделу I. «Муниципальное управление»**

В 26 муниципальных организациях установлены вывески на 2 государственных языках, что составляет 87% от общего количества муниципальных учреждений и организаций.

1. **По разделу II. « Образование и культура»**
	1. **Мероприятия по оснащению образовательных организаций**

С целью эффективного внедрения в образовательный процесс оборудования для образовательных учреждений района приобретены 5 цветных принтеров и 1 системный компьютер на общую сумму 262 000рублей.

50 000 рублей направлены на издание настольной игры по мотивам героического эпоса «Гэсэр» (МБОУ «Улюнханская СОШ»)

* 1. **Проведение районных конкурсов:**

2.2.1.В течение отчетного периода проведены районные мероприятия на общую сумму 250 800 рублей:

-конкурсы профессионального мастерства «Эрхим багша», «Эрхим хYмYYжYYлэгшэ»

-фестиваль «Чтецы родной земли» на базе МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова».

-научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди учащихся 2-4 классов на базе МБОУ «Элысунская ООШ».

-фестиваль «Аза талаантай гэр бYлэ» на базе МБОУ «Курумканская СОШ№1»»

-конкурс среди воспитанников ДОУ «Гэсэр Дангина» на базе МБДОУ «Курумканский детский сад «Малышок».

-конкурс методических пособий и игр "Наадан hургая!"

-конкурс экскурсоводов «Эрдэмэй тулхюур» на базе МБОУ «Барагханская СОШ».

- в рамках «Недели бурятского языка» проведены: Диктант «25 человек», квест «Быстрый, меткий», мастер-класс по «Шагай наадан», челлендж «Читаем на бурятском языке среди семей района», викторина на знание традиций и обычаев бурятского народа. Мероприятия проведены на базе МБУК «Централизованная библиотечная система».

-традиционный праздник «Сагалгаан», конкурс исполнителей народных песен «Алтан Гургалдай», конкурс «Один день бурята», конкурс детских театральных постановок на бурятском языке «Бэлигэйм булаг», традиционный фестиваль «Театральная долина», посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РБ Б.С.Гармаева на базе МБУК «Культурно – досуговый методический центр».

* + 1. С целью расширения активной языковой среды и интереса к бурятскому языку объединением тележурналистики «Перспектива» МБОУ ДО «Районный центр дополнительного образования» выпущена 1 передача на бурятском языке. Также проведены семинары учителей бурятского языка и воспитателей ДОУ.
		2. В период с 1 по 23 июня 2024 года на базе лагерей с дневным пребыванием 6 общеобразовательных организаций (МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б.Будаина, МБОУ «Барагханская СОШ», МАОУ «Гаргинская СОШ им. Н.Г.Дамдинова», МБОУ «Дыренская СОШ», МБОУ «Улюнханская СОШ», МБОУ «Элысунская ООШ») организованы языковые смены, доля детей, принявших участие в языковых сменах, составляет 49% от общего количества обучающихся в данных школах (181 ребенок). В 5 общеобразовательных организациях (МБОУ «Курумканская СОШ№1», МБОУ «Курумканская СОШ№2», МБОУ «Майская СОШ», МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С.Анищенко», МБОУ «Сахулинская СОШ») проведен День бурятского языка, доля детей, принявших участие в мероприятии, составляет 50% от общего количества обучающихся (205 детей).

Деятельность языковых смен на бурятском языке позволила развить речевые навыки, расширила словарный запас, способствовала формированию и развитию всех составляющих коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

* + 1. Организованы и проведены мероприятия по развитию бурятского языка среди взрослого населения на сумму 26 000 рублей.

Итого по разделу 2 выделено и освоено **634 800** (шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) **рублей**, в т.ч. 386 000  рублей из муниципального бюджета, 248 800 рублей из республиканского бюджета.

1. **По разделу III. «Публичное коммуникативное пространство»**

 Доля образовательных организаций, установивших таблички на двух и более языках, в 2024 году составила 100% от всего количества муниципальных учреждений и организаций.

Доля учреждений культуры, установивших таблички на двух и более языках, в 2024 году составила 50% от всего количества учреждений культуры (а именно, МБУК «Музей истории и развития традиционных народных промыслов» и МАО ДО «Курумканская детская школа искусств»).

 Выпущен путеводитель «Курумканский район» на русском, английском и бурятском языках с QR- кодом в количестве 300 экземпляров на сумму 100 000 рублей.

 Опубликованы материалы в газете "Огни Курумкана" на бурятском языке 4 статьи - МБУК «Централизованная библиотечная система» и несколько статей - образовательные учреждения на сумму 12000 рублей.

Сельских поселений, оформивших уличные указатели на двух (трех) языках), нет.

Количество предпринимателей, реализующих свою продукцию, составляет 3 учреждения: СРЭО «Кедр», СОК «Тоонто», СПОК «Богатая долина». В 2024 году, использующих этикетки на двух языках, учреждений нет.

 Итого по разделу 3 выделено и освоено **151 200** (сто пятьдесят одна тысяча двести) **рублей**, в т.ч. 106 000 рублей из муниципального бюджета, 45200 (сорок пять тысяч двести) рублей из республиканского бюджета.

1. **По разделу IV. «Мониторинг реализации муниципальной программы»**

 Проведен мониторинг реализации муниципальной программы. По итогам реализации мероприятий Программы запланировано выпуск информационного сборника в 2025 году.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

1. Раздел 1 «Муниципальное управление»:

-Улучшены условия использования бурятского языка в повседневной управленческой деятельности администрации района и сельских поселений;

2. Раздел 2 «Образование и культура»:

**-С**формирована комплексность и системность в поддержке функционирования бурятского языка в образовательных организациях района,

-Созданы условия для расширения активной языковой среды путем проведения совместных мероприятий среди школьников и взрослых.

3. Раздел 3 «Публичное коммуникативное пространство»:

**-**Созданы условия для расширения активной языковой среды среди населения района;

4.Раздел 4«Мониторинг реализации муниципальной программы»:

 **-**Сформирована система мониторинга реализации муниципальной программы

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Многообразие направлений программы подвергает программу ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов. За отчетный период риск недостаточности привлечения внебюджетных средств не позволил реализовать программу в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

План расходов по Программе на 2024 год составлял
**786 000 рублей**, в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет – 294 000 рублей;

местный бюджет – 492 000 рублей;

Исполнение расходов по Программе в 2024 году составило **786 000 рублей**, в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет – 294 000 рублей;

местный бюджет – 492 000 рублей.

Программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета позволило обеспечить в 2024 году все расходы Программы, увязать расходы с полученными результатами. Координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы обеспечивает Управление образования Курумканского района. В течение 2024 года финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельностью учреждений. Все бюджетные ассигнования использованы в полном объеме.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Своевременное корректирование целевых показателей реализации программы на текущий год и плановый период.

**7. Результаты оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной методикой**

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **План 2024** | **Факт 2024** | **Ei (%)** |
| Рост числа культурно - досуговых мероприятий в рамках развития бурятского языка | 25 | 25 | 100,0 |
| Количество человек участвующих в культурно - досуговых мероприятиях по развитию бурятского языка  | 1774 | 1774 | 100,0 |
| Выпуск статей в районной газете «Огни Курумкана» | 4 | 4 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

**E** - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

E=(100+100+100)/3 = 100,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы**

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курумканском районе на 2022-2024годы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основной целью Программы является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в социальной сфере;

- Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия, приведенные в таблице:

**Перечень реализованных в 2024 году программных мероприятий и ресурсное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполни-тель | Срок исполнения | Всего, тыс.руб. | ФБ,тыс.руб. | РБ, тыс.руб. | МБ, тыс.руб. | ВИ, тыс.руб. |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и водопроводной сети в с. Курумкан Курумканского района (от ТК-5 до теплового пункта Курумканской СОШ № 1 и от ТК-33 до здания аптеки) | ООО «Универсал» | 2024 | 4239,8 | 0 | 4154,984 | 84,816 | 0 |
| 2 | Приобретение и монтаж дизельного генератора мощностью 50 кВт на котельную "МПМК" в с. Курумкан Курумканского района | ИП  | 2024 | 1 009,2  | 0 | 989,016 | 20,184 |   0  |
| 3 | Капитальныйремонттепловых иводопроводныхсетей в с.Курумкан | ООО «Универсал» | 2024 | 7000,0 | 1 822,8 | 37,2 | 140,0 |   5 000,0  |
| 4 | Приобретение блочно-модульной котельной в п. Майский Курумканского района Республики Бурятия | ООО «Новоалтайский Котельно-Механический Завод» | 2024 | 18 100,00 | 0 | 17 195,00 | 905,00 | 0 |
| 5 | Приобретение и монтаж 2-х котлов Lavoro ECO L-102 для дома культуры в с.Аргада | ИП Трифонова Е.О. | 2024 | 602,62 | 0 | 590,548 | 12,072 | 0 |
|  | Итого |  |  | 30 951,62 | 1822,8 | 22 966,75 | 1162,07 | 5 000,00 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | 2024 |
|  |
| Финансовые ресурсы  | тыс. руб. | 30 951,62 |
| В том числе:  |  |  |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 1 822,8 |
| - республиканский бюджет | тыс. руб. | 22 966,75 |
| - бюджет муниципального образования «Курумканский район» | тыс. руб. | 1 162,07 |
| - Внебюджетные источники | тыс. руб. | 5 000,00 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

 В 2024 году изменения в Муниципальную программу не вносились.

**Раздел 6.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2024 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели и индикаторы | 2024 г.план | 2024 г.факт | Ei |
| **В социальной сфере:** |  |  |  |
| Количество установленных приборов учета тепловой энергии и объема холодной воды | 4 | 0 | 0 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,15 | 15.15 | 100 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,12 | 55,12 | 100 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,62 | 5,62 | 100 |
| **В сфере коммунального хозяйства:** |  |  |  |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 25,65% | 25,65% | 100 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 5,3 | 5,3 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

 Tfi

 Ei = --- x 100%, где:

 TNi

**Ei** - эффективность реализации i-й цели (задачи) подпрограммы (процентов);

**Tfi** - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) программы, достигнутый в ходе ее реализации;

**TNi** - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный программой.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

 n

 SUM Ei

 i=1

 E = ------ x 100%, где:

 n

**E** - эффективность реализации программы (процентов);

**n** - количество показателей (индикаторов) программы.

Е = 0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0/6=83,33

Что свидетельствует о среднем уровне эффективности программы.

Начальник отдела экономики В.Б.Бальжиев

24.03.2025 г.